## Сводка
Сводный трекер текущего ремонта
Сведено 27.10.2026 из трёх выгрузок: годовой план ПТО от 26.10.2026, файл исполнителей от 08.10.2026 с пополнениями от 16.10.2026, Битрикс24 от 27.10.2026. Отметки прежних снимков не используются. Все цифры считаются формулами по листу «Работы», просрочка — на сегодняшнюю дату. Стадии и проблемы — те же, что на странице трекера.
Где мы сейчас — работы плана по стадиям
Стадии идут по ходу работы: не начато → в работе → выполнено, ждёт акта → принято с актом. «Отложено на зиму» и «Нужно решение» — вне хода. Снятые с плана в проценты не входят.
Стадия | Работ | % плана | Из них с проблемой | Какая проблема |  |  |  | Что значит стадия
Не начато | 108 | 24.6% | 75 | месяц плана прошёл |  |  |  | Работа ещё не начата: «Не начато», «Передано исполнителю»
В работе | 36 | 8.2% | 20 | дольше плана: месяц плана прошёл |  |  |  | Идёт работа: «В работе», «На контроле», «Материал заказан»
Выполнено, ждёт акта | 160 | 36.45% | 145 | акт задерживается: месяц плана прошёл |  |  |  | Исполнитель сделал работу, акт ещё не подписан
Принято с актом | 110 | 25.06% |  | — |  |  |  | Работа закрыта актом
Отложено на зиму | 9 | 2.05% |  | — |  |  |  | Перенесено на тёплый сезон
Нужно решение | 16 | 3.645% | 12 | месяц плана прошёл |  |  |  | Работа стоит: «Нужно решение», «Требует уточнения», «Нет статуса», «Голосование ОСС»
Итого в плане | 439 | 100% | 107 | просрочено всего |  |  |  | Месяц плана прошёл, а работа не начата, в работе или стоит
Снято с плана | 10 | [6 empty] | В проценты не входит
Итоги | Значение | % плана
Выполнено: ждёт акта + принято с актом | 270 | 61.5%
Принято с актом | 110 | 25.06%
Оценка плана, ₽ | 36886631.15
Факт, ₽ | 19306391.66
Работ без оценки | 176
Где проблемы — по важности
Красное срывает сроки, жёлтое копится, серое — порядок в данных. Сами работы — фильтром на листе «Работы» (столбец справа подсказывает, по каким столбцам).
Проблема | Работ | Важность |  | Кто решает |  |  |  | Как найти на листе «Работы»
Не начаты, хотя месяц плана прошёл | 75 | срывает сроки |  | Исполнитель и ПТО: начать или перенести срок |  |  |  | Стадия «Не начато», «Просрочено, дней» больше 0
В работе дольше плана | 20 | срывает сроки |  | Мастер: дата завершения и что мешает |  |  |  | Стадия «В работе», «Просрочено, дней» больше 0
Работа стоит — нужно решение | 16 | срывает сроки |  | Руководство и ПТО: решить или снять с плана |  |  |  | Стадия «Нужно решение»
Выполнены, но нет акта с прошлых месяцев | 145 | копится |  | ПТО: оформить и подписать акты |  |  |  | Стадия «Выполнено, ждёт акта», месяц плана прошёл
Открытые работы без мастера участка | 58 | копится |  | Назначить ответственного мастера |  |  |  | Мастер «(не назначен)», стадия не начато, в работе или нужно решение
Открытые работы без исполнителя | 23 | копится |  | ПТО: решить, УК или подрядчик |  |  |  | Исполнитель «Не распределено», стадия не начато, в работе или нужно решение
Расходятся план, файл исполнителей и Битрикс24 | 31 | порядок в данных |  | Администратор: сверить источники |  |  |  | Столбец «Сверить» не пустой; список — на листе «Сверка»
Выполнено, а в Битрикс24 стадия «Запланировано» | 123 | порядок в данных |  | Ответственный за Битрикс24: обновить стадии |  |  |  | «Стадия Битрикс24» — «Запланировано», стадия выполнено или принято
По месяцам плана
«Просрочен» — месяц закончился, а работы не сделаны. «Без акта» — всё сделано, но не все акты оформлены. «Закрыт» — всё принято с актом.
Месяц плана | В плане | Не начато | В работе | Ждёт акта | Принято | На зиму | Нужно решение | Просрочено | % выполнено | % принято с актом | Состояние месяца
Февраль 2026 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 71.43% | без акта 2
Март 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | закрыт
Апрель 2026 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70% | без акта 3
Май 2026 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 60% | без акта 8
Июнь 2026 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | без акта 11
Июль 2026 | 49 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100% | 67.35% | без акта 16
Август 2026 | 26 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 76.92% | без акта 6
Сентябрь 2026 | 232 | 75 | 20 | 99 | 20 | 6 | 12 | 107 | 51.29% | 8.621% | просрочен
Октябрь 2026 | 48 | 15 | 12 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 31.25% | 0% | идёт сейчас
Ноябрь 2026 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | впереди
Декабрь 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | впереди
Кто отстаёт: исполнители
Сначала — у кого больше просроченных работ (на дату сведения).
Исполнитель | В плане | Не начато | В работе | Ждёт акта | Принято | На зиму | Нужно решение | Просрочено | % выполнено | % принято с актом
Подрядчики | 140 | 78 | 6 | 35 | 6 | 0 | 15 | 75 | 29.29% | 4.286%
УК | 180 | 7 | 30 | 120 | 13 | 9 | 1 | 21 | 73.89% | 7.222%
Не распределено | 119 | 23 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 11 | 80.67% | 76.47%
Кто отстаёт: мастера участков
Мастер участка | В плане | Не начато | В работе | Ждёт акта | Принято | На зиму | Нужно решение | Просрочено | % выполнено | % принято с актом
(не назначен) | 139 | 49 | 1 | 28 | 53 | 0 | 8 | 50 | 58.27% | 38.13%
Зеленцов А.В. | 50 | 10 | 5 | 17 | 12 | 3 | 3 | 16 | 58% | 24%
Гайдуков А.В. | 56 | 12 | 6 | 15 | 20 | 3 | 0 | 14 | 62.5% | 35.71%
Шарафутдинов Р.Р. | 34 | 10 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 50% | 23.53%
Сандюк Ю.В. | 46 | 10 | 2 | 23 | 9 | 1 | 1 | 8 | 69.57% | 19.57%
Алиев Р.Р. | 15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 73.33% | 0%
Евграфов С.В. | 22 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 68.18% | 4.545%
Вазюков В.С. | 32 | 4 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 84.38% | 18.75%
Мастер участка (Север) | 31 | 2 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.97% | 3.226%
Наумова Т.Ю. | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143% | 0%
Кто отстаёт: управляющие компании
Управляющая компания | В плане | Не начато | В работе | Ждёт акта | Принято | На зиму | Нужно решение | Просрочено | % выполнено | % принято с актом
УК «СВ» | 320 | 64 | 27 | 125 | 85 | 6 | 13 | 66 | 65.62% | 26.56%
УК «Союз» | 73 | 26 | 9 | 24 | 9 | 3 | 2 | 23 | 45.21% | 12.33%
УК «Домовой» | 42 | 16 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 61.9% | 38.1%
ТСЖ «Звезда» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0%
УК «Домок» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
УК МИДЕ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
«В плане» — без снятых работ. «Просрочено» — работа не начата, в работе или стоит, а месяц плана закончился; считается от сегодняшней даты. «% выполнено» = (ждёт акта + принято с актом) / в плане.
Formulas:
Состояние месяца = IF(DATE(2026,2,28)<TODAY(),IF([Важность]+[Из них с проблемой]+[Нужно решение]>0,"просрочен",IF([Какая проблема]>0,"без акта "&[Какая проблема],"закрыт")),IF(DATE(2026,2,1)<=TODAY(),"идёт сейчас","впереди"))

## Работы
№ | Месяц плана | Срок (конец месяца) | Адрес | Управляющая компания | Работа | Вид работ | Основание | Оценка, ₽ | Факт, ₽ | Исполнитель | Мастер участка | Стадия | Статус | Акт | Просрочено, дней | Стадия Битрикс24 | Сроки Битрикс24 | Сверить | Источники статуса | Строка годового плана
1 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Установка ТРЖ, 6 шт. | ТРЖ | На основании протокола №20251100115306 от 18.12.2025 | 600000 | 732490.26 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  |  |  |  | 26.10: Принято, акт есть | 8
2 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Спил и обрезка деревьев на придомовой территории | Благоустройство | На основании протокола №20251100115306 от 18.12.2025 | 50000 | 19528.71 | УК | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 9
3 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Верхнеполевая ул, 21 | УК «СВ» | Установка светильников подъезд 1,2, 32 шт. | Электрика | На основании заявления №4214/ОС от 30.12.2025 | 64000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 10
4 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Установка светильников датчиков движения в боксах, 90 шт. | Электрика |  | 201265.04 | 201265.04 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 11
5 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Полбина пр-д, 4 | УК «СВ» | Установка зонтов над ВК подъезд №1 | Подъезды |  | 50000 | 7750 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 02.10.2026 – 02.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 12
6 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Поливенская ул, 29 | УК «СВ» | Замена ОДПУ ХВС | Приборы учёта | На основании заявления №964/ОС от 23.12.2025 года |  |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Снято с плана | Снято |  |  | Отказано | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Снято → 26.10: Снято → 27.10 Битрикс: Снято · План: Отказ | 13
7 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | Уборка подвала | Санитарное содержание | На основании акта обследования от 27.11.2025 | 20000 |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 14
8 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Уютная ул, 10 | УК «Союз» | Ремонт лежака системы КНС в подвале | Инженерные сети |  | 55000 | 94925 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 15
9 | Март 2026 | 2026-03-31 | Кузнецова ул, 6 | УК «СВ» | Ремонт л/площадки 2,3,14 этаж | Благоустройство |  | 400000 | 379200.66 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.03.2026 – 31.03.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 18
10 | Март 2026 | 2026-03-31 | Любови Шевцовой ул 54Б корп. 3 | УК «СВ» | Ремонт л/к стен и потолков 9-10 эт. | Подъезды | На основании заявления №4090/ОС от 18.12.2025 года | 234873.82 | 234873.82 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.03.2026 – 31.03.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 19
11 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Артема ул, 25 | УК «СВ» | Перенос скамеек | Прочее | На основании заявления 3849 |  |  | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 22
12 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Ремонт прилигания козырьков подъезд №2 | Кровля и козырьки | на основании акта обследования о 01.04.2026 | 7000 | 7994.31 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 23
13 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Доватора ул, 14А | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв.№87 (8 904-191-18-55) | Фасад и МПШ | на основании акта обследования от 03.03.2026 | 45000 | 89320 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 24
14 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Доватора ул, 14А | УК «СВ» | Установка лавочек подъезд №3 | Благоустройство | личный прием граждан | 7500 | 29806.52 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 25
15 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Маяковского ул, 11/47 | УК «СВ» | Ремонт температурного шва подъезд №1 | Благоустройство | На основании заявления №3177/ОС от 24.09.2025 | 22500 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 26
16 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Полбина пр-д, 4 | УК «СВ» | Ремонт примыканий ДВК к кровли над кв.№39 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 13.03.2026 | 70000 |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 27
17 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Пушкарева ул, 8А | УК «СВ» | Ремонт крылец, восстановление обшивки с торца по гарантии | Благоустройство | На основании ранее написанного заявления (в план поставили после личного приема ) | 1000 |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 28
18 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Пушкарева ул, 8А | УК «СВ» | Ремонт л/марша 1-6 подъезд (недостающие прутья) | Подъезды | Личный прием | 5000 | 3303.85 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 29
19 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Радищева ул, 126 | УК «СВ» | Замена насоса станции ХВС | Инженерные сети | На основании заявления №55/ОС от 14.01.2026 | 60000 | 51000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 30
20 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Циолковского ул, 5 | УК «Союз» | Прочистка выпуска канализации 2 шт. | Инженерные сети | На основании протокола №20260100137722 | 12000 | 12000 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 31
21 | Май 2026 | 2026-05-31 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Завоз песка | Благоустройство | На основании заявления №1593/ОС от 12.05.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 35
22 | Май 2026 | 2026-05-31 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии кв. №36 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 14.01.2026 года | 23433.94 | 23433.94 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 34
23 | Май 2026 | 2026-05-31 | Артема ул, 23 | УК «СВ» | Косметический ремонт балконов незадымляемой л/клетки | Фасад и МПШ | На основании протокола №20251100107454 от 01.12.2025 | 367220 | 367220 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 36
24 | Май 2026 | 2026-05-31 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Установка лавочек подъезд №5 | Благоустройство | На основании заявления №1437/ЗКС А от 28.04.2026 | 15000 | 84188.94 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 37
25 | Май 2026 | 2026-05-31 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Замена окон ПВХ поъезд №1-3 | Прочее |  | 470000 | 470000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 38
26 | Май 2026 | 2026-05-31 | Карла Либкнехта ул, 22 | УК «СВ» | Установка оконных блоков подъезд №1-5 | Подъезды |  | 105000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 39
27 | Май 2026 | 2026-05-31 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 4 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№40а | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 05.02.2026 | 50000 | 37105.7 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 02.10.2026 – 02.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 40
28 | Май 2026 | 2026-05-31 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии с заменой отлива и устройства примыканий к парапету кв. №286 | Кровля и козырьки | На основани акта обследования от 26.02.2026 | 60000 | 46000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 41
29 | Май 2026 | 2026-05-31 | Орджоникидзе ул, 55 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№59,60,80 | Кровля и козырьки | Обращение ГЖИ | 150000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 42
30 | Май 2026 | 2026-05-31 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Ремонт скамейки, подъезд №6 | Благоустройство | На основании заявления №1036/ОС от 30.03.2026 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 43
31 | Май 2026 | 2026-05-31 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Установка полусферы на прежнее место к контейнерам | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №1036/ОС от 30.03.2026 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 44
32 | Май 2026 | 2026-05-31 | Пожарского ул, 29А | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии кв.№45 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 26.03.2026 года | 40000 | 79331.36 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 45
33 | Май 2026 | 2026-05-31 | Пожарского ул, 29А | УК «СВ» | Покраска МАФ(элементы детской площадки и бордюр) | Благоустройство | На основании заявления №1241/ОС от 14.04.2026 |  |  | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 46
34 | Май 2026 | 2026-05-31 | Пожарского ул, 29А | УК «СВ» | Завоз песка(предварительно вывезти старыйпесок) | Благоустройство | На основании заявления №1241/ОС от 14.04.2026 |  |  | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 47
35 | Май 2026 | 2026-05-31 | Поливенская ул, 7 | УК «СВ» | Ремонт наружн. кухонной стены кв.№22 | Прочее | На основании протокола №027/л от 04.04.2024 года. | 25000 | 69400 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнено Шалаев | 48
36 | Май 2026 | 2026-05-31 | Радищева ул, 3 корп. 1 | УК «СВ» | Замена урн, 4 шт | Благоустройство | На основании заявления ПСД | 10000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 49
37 | Май 2026 | 2026-05-31 | Радищева ул, 3 корп. 1 | УК «СВ» | Покраска МАФ ((лавочки;забор; входные двери в дом, подвал и мусорные камеры)) | Двери, окна, входные группы | На основании заявления ПСД | 20000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 50
38 | Май 2026 | 2026-05-31 | Радищева ул, 3 корп. 1 | УК «СВ» | Подштукатурить цементным расвором входы в подвал) | Подъезды | На основании заявления ПСД | 210000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 51
39 | Май 2026 | 2026-05-31 | Терешковой ул, 14 | УК «СВ» | Локальный ремонт кровли кв.№58 | Кровля и козырьки | На основании заявления №1023/ОС | 15000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 52
40 | Май 2026 | 2026-05-31 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Покраска фасада по месту расположения кв.№31 | Фасад и МПШ | На основании заявления №783/ОС от 21.10.2025 | 10000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 53
41 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | (ремонт узла ХВС, бойпас, счетчик,расширительный бак) | Инженерные сети |  | 75000 | 135681.42 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 56
42 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | Косметический ремонт стен после пролива, 3,4 этаж | Прочее |  | 5000 | 22253.14 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 57
43 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | Замена ливневой канализации | Инженерные сети |  | 300000 | 11945.67 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 58
44 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Артема ул, 23 | УК «СВ» | Покупка коврика в подъезд | Подъезды | На основании заявления №73-2026-18714 от 20.05.2026 | 5000 | 9283.31 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 59
45 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Гагарина ул, 11 | УК «СВ» | Ремонт 2-х коридоров 5-го этажа | Прочее | На основании протокола совета дома | 238690.2 | 238690.2 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: В работе | 60
46 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Гагарина ул, 31 | УК «СВ» | Ремонт отмостки | Благоустройство | На основании протокола №20260300106808 от 01.04.2026 | 650000 | 716424 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 61
47 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Доватора ул, 9 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №39 | Кровля и козырьки |  | 50000 |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 62
48 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Ремонт козырьков над входной группой, 3 шт. | Кровля и козырьки |  | 80000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 63
49 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт кровли на машинном отделении | Кровля и козырьки | На основании заявления №1781/И от 28.05.2026 |  |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 64
50 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Установить рамы в фрамугах между 2 и 3 этажами, установить стекла между 3 и 4 этажами | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №1830/ОС от 01.06.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 65
51 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Маяковского ул, 11/47 | УК «СВ» | Ремонт цоколя | Прочее | На основании протокола №20251000114992 от 01.11.2025 | 283250.6 | 295174.5 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 66
52 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Генеральная уборка подъездов | Подъезды | На основании заяления №1717/ЗС от 22.05.2026 | 40000 | 54000 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 67
53 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Можайского ул, 19 | УК «СВ» | Установка полусфер на углу при повороте | Благоустройство | На основании заявления №1611/ОС от 13.05.2026 | 6000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 68
54 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Можайского ул, 19 | УК «СВ» | Произвести ремонт труб отпления в кв.№11,7,15,31,34 | Прочее | На основании заявления №1612/ОС от 13.05.2026 | 40000 | 73867.41 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 69
55 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Заделать откос к лифту на 1-м этаже подъезда №6 | Подъезды | На основании заявления №1823/ОС от 01.06.2026 | 37000 |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 70
56 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Вывод крана для полива состороны подъезда №2 | Инженерные сети | На основании заявления №1647/ОС от 15.05.2026 | 20000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 71
57 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Нариманова пр-т, 91 | УК «СВ» | Ремонт кровли над машинном отделении | Кровля и козырьки | На основании заявления №1781/И от 28.05.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 72
58 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт МПШ с северной стороны,старшая покажет какие квартиры | Фасад и МПШ | На основании заявления №971/ОС от 25.03.2026 | 200000 | 472680 | Не распределено | Вазюков В.С. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 73
59 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Установка урн, 3 шт | Благоустройство | На основании заявления №427/ОС от 13.05.2026 | 7500 |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 74
60 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Пушкарева ул, 20 | УК «СВ» | Уборка л/клеток | Подъезды | На основании завления №1766/ОС от 27.05.2026 | 5200 | 5100 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 75
61 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Ульяны Громовой ул, 6 | УК «СВ» | Завоз песка | Благоустройство | На основании заявления №1713/ОС от 21.05.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 76
62 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Уютная ул, 4 | УК «Союз» | Замена тамбурных дверей в 3-х подъездах | Двери, окна, входные группы | На основании прокола совета МКД от 14.05.2026 | 270000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 77
63 | Июль 2026 | 2026-07-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 22А корп. 2 | УК «СВ» | Ремонт входной группы (запасной ) | Двери, окна, входные группы | На основании протокола №20251000125275 от 12.12.2025 года | 220000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 80
64 | Июль 2026 | 2026-07-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 24 | УК «СВ» | Ремонтплитки при входе в подъезд | Благоустройство |  | 77247 | 77247 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 81
65 | Июль 2026 | 2026-07-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 24 | УК «СВ» | Окраска фасада | Фасад и МПШ |  | 64000 | 64000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 82
66 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Аблукова ул, 19 | УК «СВ» | Локальный ремонт кровли | Кровля и козырьки | На основании заявления №2073/ОС от 19.06.2026 |  |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 83
67 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 29 | УК «Домовой» | Регулировка подъездной дверий 1 подъезд. | Двери, окна, входные группы |  | 5670 | 5670 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 84
68 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 29 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 8750 | 8750 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 85
69 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 31 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 8750 | 8750 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 86
70 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 31 | УК «Домовой» | Замена светильников МОП 2 подъезд 6 этаж 2шт. | Электрика |  | 4669.98 | 4669.98 | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 87
71 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 31 | УК «Домовой» | Регулировка подъездных дверей 2шт. | Двери, окна, входные группы |  | 33480 | 33480 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 88
72 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 36 | УК «Домовой» | Внесение весенних удобрений 771м2 | Благоустройство |  | 22770 | 22770 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 89
73 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Гафурова ул, 11 | УК «Союз» | Ремонт оголовок ДВК | Прочее |  | 240000 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 90
74 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Гафурова ул, 84 | УК «Союз» | Восстановление крылец подъезд №1,2 | Благоустройство | На основании заявления | 222000 | 222348.32 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 91
75 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 10000 | 10000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 92
76 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | УК «Домовой» | Замена светодиодных светильников придомового освещения 3шт. | Электрика |  | 19093.43 | 19093.43 | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 93
77 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 3 подъезд. | Двери, окна, входные группы |  | 104265.5 | 104265.5 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 94
78 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 10000 | 10000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 95
79 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Замена фильтра Ду80 в ИТП | Инженерные сети |  | 16141.71 | 16141.71 | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 98
80 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 8750 | 8750 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 96
81 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Замена подъездных дверей 1,2 подъезд 2шт. | Двери, окна, входные группы |  | 127600 | 127600 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 97
82 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 49 | УК «Домовой» | Замена светильников МОП 3 подъезд 10 этаж 1шт. | Электрика |  | 2334.99 | 2249.94 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 99
83 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 49 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 10000 | 10000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 100
84 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 53 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 8750 | 8750 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 101
85 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карла Либкнехта ул, 30 | УК «СВ» | Ремонт цоколя | Прочее | На основании протокола №20251000117380 от 18.11.2025 | 743820 | 743820 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 103
86 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карла Либкнехта ул, 32 | УК «СВ» | Ремонт межпанельных швов | Фасад и МПШ |  | 1121865 | 1121865 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 02.10.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 102
87 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карла Маркса ул, 63 | УК «Домовой» | Увеличение мощности пластинчатого теплообменника | Прочее | На основании протокола заседания соведа дома от 23.06.2026 | 120000 | 124200 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 104
88 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт ограждения на детской площадке (сварка) | Благоустройство | На основании заявления №1764/ОС от 27.05.2026 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 105
89 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№144 | Кровля и козырьки | На основании акта пролития от 03.03.2026 | 87088.24 | 87008.24 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 106
90 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Крымова ул, 63 | УК «СВ» | Замена дверей и укладка плитки на 1-хэтажей | Двери, окна, входные группы |  | 1121426 | 1121426 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 107
91 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Любови Шевцовой ул, 54А | УК «СВ» | Замена ОДПУ ХВС | Приборы учёта | На основани заявления №1963/ОС от 10.06.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 108
92 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Окраска оснований дефлекторов 30 шт. | Прочее | На основании заявления №1666/ОС от 18.05.2026 | 40000 | 37581 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 109
93 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Ремонт цоколя | Прочее |  | 208007.02 | 225600 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 110
94 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Замена ТРЖ | ТРЖ | На основании заявления №1958/ОС от 10.06.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | электронный |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 111
95 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Замена кранов на системе ЦО и ГВС на чердаке | Инженерные сети | На основании заявления №16146/ОС от 15.05.2026/протокол №20260400124828 от 12.05.2026 | 200000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 112
96 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 92 | УК «СВ» | Установка зонтов на оголовки ДВК | Прочее | На основании пртокола №20250900109837 от 24.09.2025 | 102000 | 136671.55 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 113
97 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 93 | УК «СВ» | Замена бойпаса на вводе ХВС с заменой ОДПУ ХВС | Приборы учёта | На основании заявления №1864/ОС от 03.06.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 114
98 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№77,78 (100 кв.м.) | Кровля и козырьки | На основании заявления №1656/ОС от 18.05.2026 | 100000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 115
99 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | Установка решеток на двери в подвал 1,3 подъезда | Двери, окна, входные группы |  | 10000 | 12521.35 | УК | Мастер участка (Север) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 116
100 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Покраска входных дверей,входа в подвал и ограждения | Двери, окна, входные группы |  | 40000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 117
101 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 18 | УК «СВ» | Установка забора | Благоустройство |  | 291277.54 | 291277.54 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 120
102 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Ремонт МПШ | Фасад и МПШ |  | 147001 | 147001 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 121
103 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | Ремонт подъездов №1-4 | Подъезды | На основании протокола №20251000132319 | 970000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | В работе | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 26.10 — выполнено, акта нет | 08.10: В работе → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: В работе · План: в работе | 122
104 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 6А | УК «СВ» | Закупка вазонов, 2 шт | Прочее | На основании заявления №1956/ОС от 10.06.2026 | 10000 | 8000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 | факт: в плане 8000,00 ₽, у исполнителей 10000,00 ₽ | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 118
105 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Ремонт корридоров в подъезде №1,2 | Подъезды |  | 509477.95 | 509477.95 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 123
106 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 8 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 360000 | 396305.99 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 119
107 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Розы Люксембург ул, 50 | УК «Союз» | Установка урн 6 шт (3 на детской площадке) | Благоустройство | На основании заявления №383/ОС от 29.04.2026 |  |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | В работе | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 26.10 — выполнено, акта нет | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: В работе · План: в работе | 124
108 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Рылеева ул, 11 | УК «СВ» | Ремонт отмостки | Благоустройство | На основании протокола №222511000106454 от 03.11.2025 | 204009 | 318310.45 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 125
109 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Северный Венец ул, 16 | УК «СВ» | Замена лежака отопления в подвале (6 метров, диаметр 76) | Инженерные сети | На основании заявления №1635/ОС от 15.05.2026 | 18000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 126
110 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Северный Венец ул, 16 | УК «СВ» | Покраска метал. Частей крыльца, двух лавочек и двух урн | Благоустройство | На основании заявления №1635/ОС от 15.05.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 127
111 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Установка почтовых ящиков в два подъезда | Подъезды | На основании заявления №412/ОС от 08.05.2026 | 50000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 128
112 | Август 2026 | 2026-08-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 3 | УК «СВ» | Ремонт напольной плитки в подъездах (Сырбаков) | Благоустройство |  | 873960 | 758676.22 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 | факт: в плане 758676,22 ₽, у исполнителей 743600,00 ₽ | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 131
113 | Август 2026 | 2026-08-31 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Ремонт крыльца подъезд №1 (разрушена плитка) | Благоустройство | На основании заявления №1551/ОС от 06.05.2026 | 120000 | 6943.96 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 132
114 | Август 2026 | 2026-08-31 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Установка лавочки( мжду горкой и песочницей) | Благоустройство | На основании заявления №2183/ОС от 30.06.2026 | 27979.03 | 27979.03 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 133
115 | Август 2026 | 2026-08-31 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Видеодиагностика канализации | Инженерные сети |  | 55944 | 55944 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 134
116 | Август 2026 | 2026-08-31 | Воробьева ул, 38/2 | УК МИДЕ | Ремонт крыльца | Благоустройство |  | 44830 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 135
117 | Август 2026 | 2026-08-31 | Гагарина ул, 11 | УК «СВ» | Установить дверь на балконе 3-го жтажа (Спецстекло) | Фасад и МПШ | На основании заявления №2115/ОС от 23.06.2026 | 62000 | 67200 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 | факт: в плане 67200,00 ₽, у исполнителей 64200,00 ₽ | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 136
118 | Август 2026 | 2026-08-31 | Гафурова ул, 84 | УК «Союз» | Установка окон с москитными сетками в подъездах №1-5 | Подъезды | На основании протокола №20260500115190 от 28.05.2026 | 1123000 | 1123000 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 137
119 | Август 2026 | 2026-08-31 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Проведение геодезической разметки придомовой территории | Прочее |  | 12500 | 12500 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 138
120 | Август 2026 | 2026-08-31 | Карбышева ул, 49 | УК «Домовой» | Проведение геодезической разметки придомовой территории | Прочее |  | 12500 | 12500 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 139
121 | Август 2026 | 2026-08-31 | Маяковского ул, 11/47 | УК «СВ» | Экспертиза крыши для переноса сроков кап. Ремонта | Кровля и козырьки |  | 75000 | 75000 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 140
122 | Август 2026 | 2026-08-31 | Минаева ул, 44 | УК «СВ» | Ремонт кровли в два слоя | Кровля и козырьки | На основании протокола №20251100130169 от 20.12.2025 года | 1041749.49 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 143
123 | Август 2026 | 2026-08-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Ремонт входов в подвал 2-8 | Прочее | На основании протокола собрания совета дома от 29.09.2025 | 600000 | 658930 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 141
124 | Август 2026 | 2026-08-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Отвод дождевых вод у подъезда №3 | Подъезды | На основании заявления №1902/ЗКС А от 05.06.2026 | 20000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 142
125 | Август 2026 | 2026-08-31 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Ремонт кровли балкона (стык между стеной дома и балконом кв.№214) СВК | Кровля и козырьки | На основании заявления №2215/ОС от 01.07.2026 | 50000 | 50000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 145
126 | Август 2026 | 2026-08-31 | Московское шоссе, 39 | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли кв. 20 | Кровля и козырьки | На основании акта оследования от 30.07.2026 | 75610 | 75610 | Подрядчики | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 144
127 | Август 2026 | 2026-08-31 | Октябрьская ул, 33 | УК «СВ» | Ремонт системы ЦО | Инженерные сети |  | 192988.9 | 192988.9 | УК | Вазюков В.С. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 146
128 | Август 2026 | 2026-08-31 | Орлова ул, 2 | УК «СВ» | Ремонт системы ЦО на вводе в тех.подвале | Инженерные сети | На основании заявления №2184/ОС от 30.06.2026 | 127378.93 | 127376.93 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 147
129 | Август 2026 | 2026-08-31 | Орлова ул, 2 | УК «СВ» | Замена кранов на системе ГВС на тех.этаже | Инженерные сети | На основании заявления №2184/ОС от 30.06.2026 | 68678.94 | 68678.94 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 148
130 | Август 2026 | 2026-08-31 | Радищева ул, 179А | УК «Союз» | Ремонт оголовков ДВК | Прочее |  | 546554.08 | 546554.08 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 149
131 | Август 2026 | 2026-08-31 | Робеспьера ул, 120 | УК «СВ» | Ремонт цоколя (Сырбаков) | Прочее | На основании протокола №20251200108698 от 15.01.2026 | 406673 | 930141.87 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 150
132 | Август 2026 | 2026-08-31 | Розы Люксембург ул, 54 | УК «Союз» | Ремонт крылец подъезд №1,2 | Благоустройство | На основании заявления №256/ОС от 31.03.2026 | 100000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 151
133 | Август 2026 | 2026-08-31 | Ростовская ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт крыльца 4 подъезд | Благоустройство | На основании заявления ПСД от 22.07.2026 | 551959.88 | 180000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Выполнено, документы не сданы | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 152
134 | Август 2026 | 2026-08-31 | Средний Венец ул, 1 | УК «СВ» | Ремонт оголовков ДВК | Прочее |  | 551959.88 | 551959.88 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 153
135 | Август 2026 | 2026-08-31 | Средний Венец ул, 7 | УК «СВ» | Замена входных дверей 4 шт | Двери, окна, входные группы | На основании протокола №22251100101943 | 394100 | 394100 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: дата 29.07.2026 | 154
136 | Август 2026 | 2026-08-31 | Средний Венец ул, 7 | УК «СВ» | Установка домофона подъезд 1-3 | Электрика | На основании протокола №20251200114907 от 30.12.2025 | 58635 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 155
137 | Август 2026 | 2026-08-31 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Установка светильников с датчиком движения,12 шт | Электрика | На основании заявления №411/ОС от 08.05.2026 | 24000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 156
138 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | 3-го Интернационала ул, 2 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  |  |  |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 162
139 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | УК «СВ» | Покраска входных групп подъезд №1-8 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления от 27.08.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 159
140 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | УК «СВ» | Установить доборы на входные двери внутри подъезда | Двери, окна, входные группы | На основании заявления от 27.08.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 160
141 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | УК «СВ» | Укладка тротуарной плитки (поднять высоту где требуется) | Благоустройство | На основании заявления от 27.08.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 161
142 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 11 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 163
143 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 11 | УК «СВ» | Замена стояков ЦО кв.№5,9,13,17,1 (зал,спальная) | Инженерные сети | На основании акта обследования от 03.08.2026 |  |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 164
144 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 11 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №72 | Фасад и МПШ | На оснвоании заявления №1249/ОС от 15.04.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 165
145 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 13 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 166
146 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 19 | УК «СВ» | Ремонт клапана ТРЖ | ТРЖ | Заявление ПСД |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 167
147 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 33 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 | 145674.15 | УК | Евграфов С.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 168
148 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Замена стояка ГВС кв. №11 | Инженерные сети | На основании заявления №2058/ОС от 18.06.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | В работе | На контроле |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: собственник доступ не предоставляет · Гайдуков А.В.: собственник доступ не предоставляет | 169
149 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Замена электороно термометра | Инженерные сети | На основании заявления №2844/ОС от 31.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 170
150 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Ремонт тротуарной плитки под.№2 | Благоустройство |  |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 171
151 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Установка насоса на ГВС | Инженерные сети | На основании заявления №2101/ОС от 22.06.2026 | 15000 | 26598.75 | УК | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 172
152 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Ремонт примыканий кровли кв 106 | Кровля и козырьки | Акт обследования |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 173
153 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Ремонт 3-х лестниц со стороны фасада, идущие в подвал (Бердышев) | Фасад и МПШ | На основании заявления №2353/ОС от 16.07.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 174
154 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Отрезать выступающаю часть балконной плиты у входа в подвал под окном кв. №73 | Фасад и МПШ | На основании заявления №2636/ОС от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 175
155 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №79 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 09.09.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 176
156 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | Уборка подвала от мусора | Санитарное содержание |  | 20000 |  | УК | Гайдуков А.В. | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 177
157 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | Установка обратных клапанов на выпусках КНС. | Инженерные сети |  | 20000 |  | УК | Гайдуков А.В. | Снято с плана | Снято |  |  | Отказано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Снято → 26.10: Снято → 27.10 Битрикс: Снято · План: Отказ | 178
158 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии над кв.№69 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 19.08.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 179
159 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №213 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования | 75000 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 180
160 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №107 | Фасад и МПШ | На основании заявления №2811/ОС от 26.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 181
161 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт межпанельных швов кв.№167 и №163 кухня | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 04.03.2026 года | 75000 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 182
162 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт кровли над 2 подъездом | Кровля и козырьки | Акт обследования |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 183
163 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт кровли над кв. №107 | Кровля и козырьки | На основании заявления №2811/ОС от 26.08.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 26.10 её нет | 08.10: Выполнено, акта нет
164 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Автозаводская ул, 28 | УК «СВ» | Ремонт мягкой ковли кв. №352 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 01.07.2026 |  |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 184
165 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Локальный ремонт кровли | Кровля и козырьки | На основании заявления №1553/ОС от 06.05.2026 | 100000 | 9601 | Подрядчики | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 185
166 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Перенос вентилей ХВС в подвале | Инженерные сети | На основании заявления от 27.07.2026 | 10000 |  | Подрядчики | Алиев Р.Р. | Нужно решение | Требует уточнения |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: в файле исполнителей «Алиев/ПТО» — УК или подрядчик? | 08.10: Требует уточнения | 186
167 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Установка светильника над подъездом №4 | Электрика | На основании заявления №1967/ОС от 11.06.2026 |  |  | УК | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 187
168 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 23 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №80 (лоджия) | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 10.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 188
169 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 28 | УК «СВ» | косметический ремонт л/к 1-го этажа | Подъезды | На основани акта обследования от 21.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 189
170 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 28 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.26 | Кровля и козырьки | Заявка мастера | 60488 | 60488 | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 190
171 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Ремонт сиситемы канализации | Инженерные сети | На основании протокола №20260500128649 от 16.06.2026 | 300000 |  | УК | Гайдуков А.В. | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 191
172 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Установка светильников с датчиком движения в тамбурах.Проверить светильники и выключатели в подъездах №4,5,6 | Электрика | На основании заявления №2297/ОС от 10.07.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 192
173 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 | 172975.68 | УК | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 193
174 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ватутина ул, 26 | УК «Домок» | Установка радиатора библиотека №25, радиатор в наличии | Инженерные сети | На основании заявления №216/И от 21.08.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Нужно решение | Требует уточнения |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик? | 08.10: Требует уточнения → 08.10 лист мастера: Требует уточнения · Исполнитель 08.10: Почему мы??? · Зеленцов А.В.: Почему мы??? | 194
175 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ватутина ул, 60 | УК «Союз» | Течь балкона кв.54 | Фасад и МПШ |  |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 195
176 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Верхнеполевая ул, 19 | УК «Союз» | Ремонт мягкой кровли | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 196
177 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Верхнеполевая ул, 21 | УК «СВ» | Замена розлива системы ГВС | Инженерные сети | На основании протокола заседания совета дома от 05.05.2026 | 458256.5 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 197
178 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Верхнеполевая ул, 21 | УК «СВ» | Установить отсекающие краны на стояке ЦО в тех. Подвале | Инженерные сети | На основании заявления №2678/ОС от 14.08.2026 |  |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 198
179 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Верхнеполевая ул, 2а | ТСЖ «Звезда» | Ремонт МПШ кв. 64 | Фасад и МПШ | На основании акта оследования от 11.12.2025 | 45000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 199
180 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Водопроводная ул, 11 | УК «СВ» | Установка насоса повышения давления | Инженерные сети | На основании протокола №20260800105815 от 18.08.2026 | 108311 | 108311 | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 200
181 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Водопроводная ул, 11 | УК «СВ» | Замена запорной арматуры на ситеме ЦО на тех этаже | Инженерные сети | На основании заявления №3797 | 78634.7 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 204
182 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Врача Сурова пр-т, 30 | УК «Домовой» | Ремонт подъездных дверей 1,2 подъезд 2шт. | Двери, окна, входные группы |  | 84510 | 84510 | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 201
183 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Врача Сурова пр-т, 36 | УК «Домовой» | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 4 подъезд. | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 202
184 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Врача Сурова пр-т, 36 | УК «Домовой» | Замена клапанов автоматического полива | Инженерные сети |  | 9375 |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 203
185 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Высотный пр-д, 2 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 205
186 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гагарина ул, 11 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 206
187 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гагарина ул, 11 | УК «СВ» | Вывоз мусора с балкона с 1-го по 5-й этаж | Фасад и МПШ | На основании заявления №2116/ОС от 23.06.2026 | 5737.05 | 5737.05 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 207
188 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гагарина ул, 31 | УК «СВ» | Установка металлической двери на цокольном этаже | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №2319/ОС от 14.07.2026 |  |  | Не распределено | (не назначен) | Снято с плана | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3» | 08.10: Снято → 26.10: Снято · План: отмена | 210
189 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гагарина ул, 31 | УК «СВ» | Ремонт наружной стены на 17-м этаже | Фасад и МПШ | На основании заявления №2317/ОС от 14.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3» |  | 211
190 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гафурова ул, 84 | УК «Союз» | Ремонт кровли подъезд №2 | Кровля и козырьки | На основании обращения ГИС ЖКХ 73-2026-29797 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 208
191 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гафурова ул, 84 | УК «Союз» | Ремонт крылец подъезд №3,4,5 | Благоустройство | На основании заявления | 261000 | 270000 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 209
192 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 48 | УК «Домовой» | Ремонт МПШ КВ№36 | Фасад и МПШ |  | 88726.71 | 88726.71 | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 213
193 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | УК «Домовой» | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 3 подъезд. | Кровля и козырьки |  | 100200 | 100200 | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 214
194 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | УК «Домовой» | Замена светодиодных светильников придомового освещения 1шт. | Электрика |  | 9028.76 | 9028.76 | УК | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 215
195 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | УК «Домовой» | Пр-т Генерала Тюленева д.50 устройство полукрышек спусков в подвал | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 216
196 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | УК «Домовой» | Выдача материала совету МКД для проведения субботника. | Санитарное содержание |  | 27606.65 | 27606.65 | УК | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 217
197 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | УК «Домовой» | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 4 подъезд. | Двери, окна, входные группы |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 218
198 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | УК «Домовой» | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории. | Благоустройство | . |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 219
199 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гончарова ул, 5 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 212
200 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Доватора ул, 9 | УК «СВ» | Заамена вводной трубы ХВС (наружка) | Инженерные сети | На основании протокола №20260500111400 от 01.06.2026 | 77104.14 |  | Подрядчики | Алиев Р.Р. | Нужно решение | Требует уточнения |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: в файле исполнителей «Алиев/ПТО» — УК или подрядчик? | 08.10: Требует уточнения → 08.10 лист мастера: Требует уточнения · Исполнитель 08.10: не может отключить Водоканал · Алиев Р.Р.: не может отключить Водоканал | 220
201 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Доватора ул, 9 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 221
202 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Доватора ул, 9 | УК «СВ» | Спил и обрезка деревьев на придомовой территории | Благоустройство | На основании протокола №20260500111400 от 01.06.2026 |  |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 222
203 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Восстановить напольную плитку между 1 и 2 этажом | Подъезды | На основании заявления №1576/ОС от 12.05.2026 | 5000 |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 223
204 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Установка радиаторов на площадках между 1-2 и 2-3 этажами | Инженерные сети | На основании заявления №2011/ОС от 16.06.2026 года |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 224
205 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Утепление монолитного пояса, кв 140 | Фасад и МПШ |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 225
206 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Устройство полукрышки спуска в тех-подполья | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 226
207 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Проведение геодезической разметки придомовой территории | Благоустройство |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 227
208 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Заолнение пустот теплового зазора кв№4 | Фасад и МПШ |  | 70930.82 |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 228
209 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Ремонт кровли 1й подъезд 67.2м2 | Кровля и козырьки |  | 268735.62 | 268735.62 | УК | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 229
210 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Устройство полурышек спусков в тех-подполье 2шт. | Двери, окна, входные группы |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 230
211 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Устройство сигнальных столбов на придомовой территории 24шт. | Благоустройство |  | 35550 |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 231
212 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Устройство асфальтового покрытия на придомовой территории 36м2 | Благоустройство |  | 157500 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 232
213 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Замена светильников МОП 2 подъезд 12 этаж 2шт. | Электрика |  | 4669.98 | 4669.98 | УК | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 233
214 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 3 подъезд. | Двери, окна, входные группы |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 234
215 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Замена светильников МОП 2 подъезд 4 этаж 2шт. | Электрика |  |  |  | УК | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 235
216 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 49 | УК «Домовой» | Замена прожектора входной группы 1 подъезд 1шт. | Электрика |  |  |  | УК | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 236
217 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 10 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 239
218 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 2 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 237
219 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 2 | УК «СВ» | Ремонт розлива ГВС ( 20 метров. 6 врезок) | Инженерные сети | На основании заявления №116/ОС от 19.01.2026 | 60000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 240
220 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 2 | УК «СВ» | Ремонт л/к подъезд №1 на 2-м этаже | Подъезды | На основании заявления №2629/ОС от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 241
221 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 22 | УК «СВ» | Переустановка входной двери подъезд №4 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №2660 от 12.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 242
222 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 3 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 238
223 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Маркса ул, 41 | УК «СВ» | Замена ВРУ-0,4кВ | Электрика | Протокол №20260600104860 | 214960 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе | 243
224 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Маркса ул, 42 | УК «СВ» | Установка лежачего полицейского между подъезами №1 и №2 | Благоустройство | На основании заявления №1785/ОС от 28.05.2026 |  |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 244
225 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №88 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 08.08.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 245
226 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ленина ул, 101 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  |  |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 246
227 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ленина ул, 144 | УК «СВ» | Течь кровли кв.15 | Кровля и козырьки | Заявка №64376 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 247
228 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Любови Шевцовой ул, 54А | УК «СВ» | Поверка и калибровка приюора учета тепла | Приборы учёта | На основании заявления №1962/ОС от 10.06.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 248
229 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 5 | УК «СВ» | Калибровка приборов учета по отплению | Приборы учёта | На соновании заявления №1900/ОС от 05.06.2026 | 35000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 249
230 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Марата ул, 6 | УК «СВ» | Устройство мусорной площадки из проф.листа (под два контейнера 1,1 м.куб.) | Благоустройство | На основании протокла №20251000125042 от 12.11.2025 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Снято с плана | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Снято → 26.10: Снято · План: отмена | 254
231 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Марата ул, 6 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 255
232 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Маяковского ул, 11/47 | УК «Союз» | Замена канализационной трубы в подвале | Инженерные сети | На основании заявления №374/ОС от 27.04.2026 | 45000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 250
233 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Маяковского ул, 21 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв.№36,37,38,39,40 | Кровля и козырьки | На основании заявления №435/ОС от 15.05.2026 | 250000 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть | 251
234 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Маяковского ул, 23 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв.№39 (50 кв.м) | Кровля и козырьки | На основании заявления №1676/ОС от 19.05.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 252
235 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Маяковского ул, 23 | УК «Союз» | Замена лежака КНС | Инженерные сети | На основании протокола №20260300123335 от 27.04.2026 | 120000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 253
236 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 10 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №44 | Кровля и козырьки | На основании акта пролития от 17.07.2026 |  |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 268
237 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 10 | УК «СВ» | Ремонт входных групп | Двери, окна, входные группы |  |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 269
238 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Установка лавочки п.1,2,3,9,5 | Благоустройство | Заявление от 27.07.26 |  |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 270
239 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Восстановить освещение 4подъезд техкомната | Электрика |  |  |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 271
240 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Ремонт кровли над машинным помещением лифта подъезд №7 | Кровля и козырьки | На основании заявления №2981/И от 10.09.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 272
241 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 16 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 273
242 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 18 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 274
243 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 34 | УК «Союз» | Установка ситсемы розлива ЦО | Инженерные сети | На основании заявления |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Нужно решение | Требует уточнения |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Требует уточнения · Исполнитель 08.10: Требуется замена розлива ГВС(НЕ ЦО) | 275
244 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 34 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 276
245 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 40 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 277
246 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 40 | УК «СВ» | Ремонт кровли над кв.58 | Кровля и козырьки |  |  |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 278
247 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 44 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 279
248 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Замена арматуры на системе ЦО | Инженерные сети |  | 600000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 264
249 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли кв. №32,28,24,20 | Кровля и козырьки | На основании заявления №904/ЗКС а от 23.03.2026 | 200000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: ПСД акт не подписывает | 265
250 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Ремонт фасада кв. №40 (разгерметизация фасада) | Фасад и МПШ | На основании акта пролития от 10.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 266
251 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Обследование трубопровода ГВС от эл. узла между 3 и 4 под. Восстановление теплоизоляции открытого участка трубопровода ГВС | Инженерные сети | На основани заявления ГИС ЖКХ №73-2026-30105 от 19.08.2026 |  |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 267
252 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Можайского ул, 17 | УК «Союз» | Провести экспертизу дома (дом проседает) | Обследования | На основании заявления №763/ОС от 28.08.2026 | 150000 |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Снято с плана | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Снято → 26.10: Снято · План: отмена | 257
253 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Можайского ул, 6А корп. 1 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 256
254 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Ремонт примыканий кровли лоджии к парапету кв. №179 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 17.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе · Исполнитель: АЛЬПИНИСТЫ | 262
255 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | кв 179 ремонт кровли лоджии ( но там только силами альпинистов) | Кровля и козырьки | Заявка от мастера |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 263
256 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 51 | УК «СВ» | Установка УУТЭ | Приборы учёта | На основании протокола №20260600127125 от 09.07.2026 | 450000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 258
257 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 51 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | электронный |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 259
258 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 55 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 260
259 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 75А | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет | 261
260 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 112 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС в кв. №6,12,18,24,30,36,42,48,54 | Инженерные сети | На основании заявления №2633/ОС от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | В работе | На контроле |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик? | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: доступ для замены стояка не предоставляется · Зеленцов А.В.: доступ для замены стояка не предоставляется | 291
261 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 82 | УК «Союз» | Частичный ремонт розлива ЦО | Инженерные сети |  | 140000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Нужно решение | Требует уточнения |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик? | Исполнитель 08.10: Дом уходит,ПСД РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ ДАЕТ??? · Зеленцов А.В.: Дом уходит,ПСД РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ ДАЕТ??? | 280
262 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 83 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №41 | Инженерные сети | На основании заявления №2932/ОС от 07.09.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 281
263 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Утепление стен и установка капельников в машинном отделении подъезд №1 | Прочее | На основании протокола №20260400124828 от 12.05.2026 | 50000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 282
264 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Железный переход в подвале опустить ниже | Прочее | На основании заявления №2043/ОС от 18.06.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 283
265 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Замена уплотнителей на чердаке на двери | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №1534/ОС от 06.05.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 284
266 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Закрепление молниеотвода на фасаде | Электрика |  | 12000 | 12000 | Не распределено | (не назначен) | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 285
267 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 91 | УК «СВ» | Комплекс работ методом промышленного альпинизма,заделка ниш балкона кв.№31,70 и кв.№71,72 ремонт облицовочных плит | Фасад и МПШ | На основании заявления №3402/ОС от 15.10.2025 | 70000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 286
268 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 92 | УК «СВ» | Спил деревьев | Благоустройство | На основании заявления №597/ОС от 06.07.2026 |  |  | УК | Зеленцов А.В. | В работе | На контроле |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Зеленцов А.В.: благоустройство | 287
269 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 92 | УК «СВ» | Ремонт кровли | Кровля и козырьки |  |  |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 288
270 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | Ремонт ступеней крылец подъздов №1,2,3 | Благоустройство | На основании заявления №1777/ОС от27.05.2026 | 80000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 290
271 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | замена канализационной трубы и стояков ХВС ,ГВС в кв. №84,88,92 | Инженерные сети | На основании заявления №2251/ОС от 07.07.2026 |  |  | Подрядчики | Мастер участка (Север) | Нужно решение | Требует уточнения |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: в файле исполнителей «Мастер/ПТО» — УК или подрядчик? | 08.10: Требует уточнения · Исполнитель 08.10: доступ для замены стояка не предоставляется | 292
272 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Октябрьская ул, 30А | УК «СВ» | Ремонткровли кв.№239 | Кровля и козырьки |  |  |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 293
273 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Октябрьская ул, 30А | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №232 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 294
274 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орджоникидзе ул, 4 | УК «Союз» | Ремонтсистемы ЦО | Инженерные сети | На основании протокола №20260500124369 от 15.06.2026 года | 1076919.08 |  | УК | Зеленцов А.В. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 298
275 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орджоникидзе ул, 55 | УК «СВ» | Ремонт кровли | Кровля и козырьки |  |  |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  |  |  | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 26.10 её нет | 08.10: Выполнено, акта нет
276 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орджоникидзе ул, 57 | УК «Союз» | Ремонт кровли | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 299
277 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Ремонт отмостки возле 6 подъезда | Благоустройство | На основании заявления №_______ от 3.07.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Нужно решение | Голосование ОСС |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Орлова, 2» | 08.10: Голосование ОСС → 26.10: Голосование ОСС · План: голосуют | 295
278 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Частичный ремонт системы ГВС в подвале | Инженерные сети | На основании протокола №069/л от 05.05.2025 | 600000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 296
279 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв.№32 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 297
280 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Панорамная ул, 83 | УК «Домовой» | Отсыпка щебнем пешеходной дорожки между подъездами №1 и №2, за домом | Благоустройство |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 300
281 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пожарского ул, 31 | УК «СВ» | Обрезка и спил деревьев на придомовой территории | Благоустройство | На основании протокола №20260400162766 от 01.06.2026 |  |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 301
282 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина пр-д, 14 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 307
283 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина пр-д, 22 | УК «СВ» | Восстановление гермитичности кровли и МПШ кв.№34,38,36,39, 57,77,78, л/площадка подъезд №3,4 | Кровля и козырьки | На основании заявления №2925/ОС от 04.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 308
284 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина пр-д, 32 | УК «СВ» | Установка парковочных столбиков, 80 шт. | Благоустройство | На основании заявления №2864/ОС от 01.09.2026 | 186217.79 | 186217.79 | УК | Вазюков В.С. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 309
285 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина пр-д, 4 | УК «СВ» | Установка забора | Благоустройство | На основании протокола №20260500122555 от 15.06.2026 года | 200000 |  | УК | Алиев Р.Р. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 306
286 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 35 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 310
287 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 47 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 311
288 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 47 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №37,20 | Кровля и козырьки | На основании акта определения причин затопления от 12.01.2026 и от 13.01.2026 | 200000 | 177333.87 | УК | Вазюков В.С. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 312
289 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 47 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №38 | Кровля и козырьки | На основании акта от 17.02.2026 | 177333.87 | 177333.87 | УК | Вазюков В.С. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 313
290 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 51 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 314
291 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 51 | УК «СВ» | Установить откосы на входные двери | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №1404/ОС от 24.04.2026 | 21003 | 21003 | Подрядчики | Вазюков В.С. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 315
292 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 53 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 316
293 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 59 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 317
294 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 59А | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. 47 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 22.07.2025 | 75000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 318
295 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 59А | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 320
296 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(ПМД не согласен с объемом работ) | 319
297 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №78 | Фасад и МПШ | На основнии акта обследования от 10.08.2026 |  |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 321
298 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт примыкания кровли балкона кв. №141,142 | Кровля и козырьки | На основании акта о пролитии от 18.08.2026 |  |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 322
299 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт крыши балкона кв. №108 | Кровля и козырьки | На основании заявления №2838/ОС от 28.08.2026 |  |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 323
300 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №36 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 10.09.2026 |  |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 324
301 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт МПШ, ремонт примыкания балкона кв. №107 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 10.09.2026 |  |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 325
302 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Поливенская ул, 19 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв.№12 | Кровля и козырьки | На основании акта от 22.06.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе · Исполнитель: Требуется ремонт будки выхода на кровлю | 302
303 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Установка велопарковки | Благоустройство | На основании заявления №588/ОС о 30.06.2026 |  |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 303
304 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Поливенская ул, 29 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №69 (80 кв.м.) | Кровля и козырьки | Заявка у мастера |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе · Исполнитель: ремонт зонта | 304
305 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Ремонт МПШ кв. №57 | Фасад и МПШ | На основании заявления №712/ОС от 13.08.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 305
306 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Промышленая ул, 38 | УК «СВ» | Обследование МПШ кв. №13 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 07.08.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 326
307 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 16 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | электронный |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 332
308 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 16 | УК «СВ» | Спил деревьев | Благоустройство | На основании протокола №20260500108810 от 31.05.2026 года |  |  | УК | Евграфов С.В. | В работе | На контроле |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Евграфов С.В.: благоустройство | 333
309 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 18 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 334
310 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Ремонт крылец | Благоустройство | На основании акта обследования от 14.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Нужно решение | Нет статуса |  | 27 |  |  |  |  | 335
311 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка решеток на слуховые окна | Двери, окна, входные группы | На основании акта обследования от 14.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 336
312 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Ремонт МАФ | Благоустройство | На основании акта обследования от 14.07.2026 |  |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 337
313 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка урн на детской площадке | Благоустройство | На основании акта обследования от 14.07.2026 |  |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 338
314 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка входных дверей | Двери, окна, входные группы | Протокол №21 совета МКД от24.07.26 | 320000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 339
315 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка видеодомофонов | Электрика | Протокол №21 совета МКД от24.07.26 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 340
316 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка кабельканалов | Электрика | Протокол №21 совета МКД от24.07.26 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 341
317 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 26 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 342
318 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | Течь козырька 1 подъезда | Кровля и козырьки |  |  |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 343
319 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | ремонт кровли козырьков | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 344
320 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | Ремонт межпанельных швов кв.37 | Фасад и МПШ | Акт обследования |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 345
321 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 54 | УК «СВ» | Ремонт тамбура подъезд №1,2, после установки входных дверей | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №3885/ОС от 02.12.2025 | 20000 | 22671 | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 346
322 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 54 | УК «СВ» | Установка 3-х лавочек подъездов | Благоустройство |  | 99310.89 | 99310.89 | УК | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 347
323 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 54 | УК «СВ» | Установка урн у подъезда №1,2 (у скамеек) | Благоустройство | На основании заявления №2065/ОС от 19.06.2026 | 99310.89 | 99310.89 | УК | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 348
324 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Замена ОДПУ ХВС | Приборы учёта | На основании заявления №2326/ОС от 14.07.2026 | 29034.12 | 29034.12 | УК | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 349
325 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Вывод крана для полива подъезд №2 | Инженерные сети | На основании заявления №2326/ОС от 14.07.2026 | 8383.36 | 8383.36 | УК | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 350
326 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Ремонт балконной плиты на 5-м этаже над кв.№87 | Фасад и МПШ | На основании заявления №2330/ОС от 15.07.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 351
327 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв 58,88 | Кровля и козырьки | Заявление мастера | 54006 | 54006 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято с актом | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Принято, акт есть → 27.10 Битрикс: Принято, акт есть | 352
328 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 64 | УК «СВ» | Восстановление детской площадки | Благоустройство |  | 10000 |  | УК | Гайдуков А.В. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 353
329 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 64 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | электронный |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: электроное ТРЖ | 354
330 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 70 | УК «СВ» | Заменить уплотнитель на двери входа в подъезд №6 | Двери, окна, входные группы | На основании акта обследования от 20.08.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 355
331 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 70 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв 160 | Кровля и козырьки | Заявление мастера |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 356
332 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Залить битумом щели на отмостках (содержание) | Благоустройство | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 08.10: Выполнено, акта нет | 357
333 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Замена окна разбитого входная группа подъезд №1 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» |  | 358
334 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Установить фотоэлемент для освещения входа в подъезд №2 | Электрика | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» |  | 359
335 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Установка пластиковых калпоков на фановые трубы | Инженерные сети | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | В работе | На контроле |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: материал заказан · Гайдуков А.В.: материал заказан | 360
336 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Закончить кирпичную кладку до потолка входная группа подъезд №1 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» |  | 361
337 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Восстановить козырьки коробов вентиляции, 10 шт,сетчатое ограждение, сетчатое ограждение над кв. №162 | Кровля и козырьки | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» |  | 362
338 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Замена трубы ХВС в кв. №66 | Инженерные сети | На основании заявления №689/ОС от 05.08.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | В работе | На контроле |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: требуется разобрать короб · Гайдуков А.В.: требуется разобрать короб | 363
339 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8 | УК «СВ» | Установка кранов маевского на 9-х этажах | Инженерные сети | На основании заявления №208/ОС от 22.06.2026 |  |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 327
340 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8 | УК «СВ» | Спил и обрезка деревьев | Благоустройство | На основании проткола №20260700105197 от 23.07.2026 |  |  | УК | Евграфов С.В. | В работе | На контроле |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Евграфов С.В.: благоустройство | 328
341 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8 | УК «СВ» | Уборка подвала от мусора | Санитарное содержание | На основании акта обследования от 10.08.2026 |  |  | УК | Евграфов С.В. | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 329
342 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8А | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №62 | Кровля и козырьки | Акт затопления |  |  | УК | Евграфов С.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 330
343 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8А | УК «СВ» | Замена участка канализации кв.2 | Инженерные сети | Личный прием |  |  | УК | Евграфов С.В. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: В работе · Евграфов С.В.: Личный прием | 331
344 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 124 | УК «СВ» | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | Подъезды |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 364
345 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 124 | УК «СВ» | Установка расходомера УУТЭ | Приборы учёта | На основании заявления №2255/ОС от 07.07.2026 | 63157 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 365
346 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 124 | УК «СВ» | Ремон МПШ кв. №57 | Фасад и МПШ | На основании заявления №1662/ОС от 18.05.2026 | 75000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 366
347 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 124 | УК «СВ» | Устройство площадки для отдыха (2 лавочки,бетонирование,тротуарная плитка ) | Благоустройство | На основани заявления №2210/ОС от 01.07.2026 |  |  | Не распределено | (не назначен) | Снято с плана | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Снято → 26.10: Снято · План: отказ | 367
348 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 126 | УК «СВ» | Ремонт примыканий к кровле (отошел рубироид) | Кровля и козырьки | На основании заявления от 05.06.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 368
349 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 126 | УК «СВ» | Устранить провал плитки у подъезда №2 | Благоустройство | На основании заявления от 05.06.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 369
350 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 126 | УК «СВ» | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | Благоустройство |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Нужно решение | Нет статуса |  | 27 |  |  | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 26.10 её нет
351 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Робеспьера ул, 120 | УК «Союз» | Устранение течи в квартире №14, течет по стене | Прочее | На основании заявления №811/ОС от 10.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | Исполнитель 08.10: течь м/п швов | 372
352 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Робеспьера ул, 89 | УК «СВ» | Замена входной двери | Двери, окна, входные группы |  | 80000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 370
353 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Робеспьера ул, 89 | УК «СВ» | Замена плиточного покрытия крыльца | Благоустройство | На основании заявления №1605/ОС от 13.05.2026 | 200000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 371
354 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Розы Люксембург ул, 50 | УК «Союз» | Покраска лавочки (не краской) | Благоустройство | На основании заявления №383/ОС от 29.04.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | Исполнитель 08.10: Лавочки больше нет | 373
355 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Розы Люксембург ул, 52 | УК «СВ» | Ремонт кровли | Кровля и козырьки |  |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Нужно решение | Требует уточнения |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | Исполнитель 08.10: где и над какими кв. делать кровлю??? | 374
356 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Розы Люксембург ул, 52 | УК «Союз» | Ремонт крыльца подъезд №4 | Благоустройство | На основании заявления №383/ОС от 29.04.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 02.10.2026 – 09.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 375
357 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Розы Люксембург ул, 52 | УК «Союз» | Ремонт крыльца ступеней подъезда №5,6 | Благоустройство |  | 10000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 376
358 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ростовская ул, 16 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС по 4 кв. с 1по 5 этаж | Инженерные сети | На основании заявления ПСД от 22.07.2026 |  |  | УК | Алиев Р.Р. | В работе | В работе |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 377
359 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ростовская ул, 16 | УК «СВ» | подъезд №4, добавиить ступеньку на спуск в подвал подъезд №1 | Благоустройство | На основании заявления №1563/ОС от 07.05.2026 | 10000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | [5 empty] | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 378
360 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Средний Венец ул, 1 | УК «СВ» | Ремонт кровли над кв 91,93 | Кровля и козырьки | Личный прием |  |  | УК | (не назначен) | Нужно решение | Нет статуса |  | 27 |  |  |  |  | 379
361 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Средний Венец ул, 1 | УК «СВ» | Ремонт кровли над кв 61,63 | Кровля и козырьки | Личный прием |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  |  |  | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 26.10 её нет | 08.10: Выполнено, акта нет
362 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Средний Венец ул, 9 | УК «СВ» | Ремонт отмостки (укладка асфальта вдоль отмостки) | Благоустройство | На основании протокола 125/л от 29.07.2025 | 300000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Снято с плана | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Снято → 26.10: Снято · План: отмена | 380
363 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Стасова ул, 11А | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли кв. №72 (лоджия) | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 08.08.2026 |  |  | УК | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 381
364 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Терешковой ул, 14 | УК «СВ» | Ремонт козырьков входных групп и полукрышек в подвал | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 16.03.2026 года | 250000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  |  |  |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 383
365 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Терешковой ул, 2 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | УК | Вазюков В.С. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  |  |  |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 382
366 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ульяны Громовой ул, 10 | УК «СВ» | Заделка трещены с 1 по 9 этаж. Восстановить гермитичность примыканий козырьков балкона кв. №182,219 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 08.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Нужно решение | Нет статуса |  | 27 |  |  |  | Исполнитель 08.10: Альпинисты | 385
367 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ульяны Громовой ул, 6 | УК «СВ» | Ремрнт гермитичности кровельного покрытия балкона кв. №145,215,216 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 03.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | [5 empty] | 08.10: Выполнено, акта нет | 384
368 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Уютная ул, 11 | УК «Союз» | Замена труб ЦО в подвале | Инженерные сети | На основании заявления в подвале |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | Исполнитель 08.10: требуется кап.ремонт | 389
369 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Укладка плитки у входа в подъездах | Благоустройство | На основании заявления №418/ОС от 12.05.2026 | 200000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 386
370 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Сделать гидроизоляцию на козырьке тамбура,сделать повыше на уровне окна подъезда) | Кровля и козырьки | На основании обращения ГИС ЖКХ 73-2026-28647 |  |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  |  |  |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 387
371 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Замена тамбурных дверей на желеные в двух подъездах | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №419/ОС от 12.05.2026 | 160000 |  | Подрядчики | Наумова Т.Ю. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 29.10.2026 (завершение раньше начала); создана 22.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 388
372 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв.№14 | Кровля и козырьки | На основании акта от 17.03.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 391
373 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Ремонт оголовков ДВК | Кровля и козырьки |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет | 392
374 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Циолковского ул, 5 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв. №30,43,44 | Кровля и козырьки |  |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  | 27 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 390
375 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Юности ул, 49 | УК «Союз» | Замена стояка ХВС с подвала через кв.№34 и до середины кв.№35 | Инженерные сети | На основании заявления №455/ОС от 25.05.2027 |  |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 393
376 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 7 | УК «СВ» | Ремонт парковочного столбика и покраска полусфер | Благоустройство | На основани заявления №2949/ОС от 08.09.2026 |  |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 396
377 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 33 | УК «СВ» | Регулировка двери подъезд №3 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №3202/ОС от 29.09.2026 | 500 |  | УК | Евграфов С.В. | В работе | На контроле |  |  | Запланировано | срок 08.10.2026 – 15.10.2026; создана 08.10.2026 |  | 08.10 лист мастера: На контроле → 16.10 пополнение: На контроле | 397
378 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Провести трубы ХВС и ГВС в 4-х подъездах для уборки и мытья полов | Инженерные сети | На основании заявления №2842/ОС от 31.08.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 398
379 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Установка электроного термометра | Инженерные сети | На основании заявления №2843/ОС от 31.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 399
380 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Уборка подвала от мусора | Санитарное содержание | На основании заявления №2813/ОС от 27.08.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 400
381 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №214 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 01.10.2026 | 17000 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 06.10.2026 – 12.10.2026; создана 05.10.2026 |  |  | 401
382 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли кв. №71 (примыкания к ВК) | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 01.10.2026 | 12000 |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 07.10.2026 – 12.10.2026; создана 05.10.2026 |  | 08.10: В работе → 16.10 пополнение: Выполнено, акта нет | 402
383 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Автозаводская ул, 28 | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли лоджии кв. №209 (16 кв.м) | Кровля и козырьки | На основании акта обследовния от 28.09.2026 | 30000 |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет | 08.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: В работе | 403
384 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Верхнеполевая ул, 19 | УК «Союз» | Обследование и ремонт трещины на фасаде кв. №45 | Фасад и МПШ | На основании заявления №862/ОС от 28.09.2026 | 15000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 05.10.2026 – 12.10.2026; создана 05.10.2026 |  |  | 404
385 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Верхнеполевая ул, 23 | УК «Союз» | Ремонт МПШ кв. №65 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 15.10.2026 | 12000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 16.10.2026 – 22.10.2026; создана 15.10.2026 |  |  | 405
386 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Гафурова ул, 18 | УК «СВ» | Замена стояков ГВС на армированные полипропилиновые в кв. №31,34,37 | Инженерные сети | На основании заявления №833/ОС от 18.09.2026 |  |  | УК | Зеленцов А.В. | Снято с плана | Снято | [5 empty] | 08.10: Снято · Исполнитель 08.10: заявление у Левушкина В.А. | 406
387 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Заштукатурить и окрасить зазоры между поддокониками и стеной в подъездах | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №2012/ОС от 16.06.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 408
388 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Ефремова ул, 5А | УК «СВ» | Установка забора | Благоустройство | На основании протокола №20260500117803 | 450000 |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 407
389 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Карла Либкнехта ул, 3 | УК «СВ» | Установить информационные таблички над подъездами (подъезд №1 кв. 1-16; подъезд №2 кв. 17-32) | Подъезды | На основании заявления №3068/ОС от 18.09.2026 |  |  | УК | Сандюк Ю.В. | В работе | На контроле | [5 empty] | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле | 409
390 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Карла Либкнехта ул, 3 | УК «СВ» | Ремонт лступеней л/марша 1 этаж | Подъезды | Личный прием | 10000 |  | Подрядчики | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.10.2026 – 09.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 410
391 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Локальный ремонт кровли кв. №35 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 15.09.2026 | 24000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | В работе | В работе | передан в ПТО |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 |  | 27.10 Битрикс: В работе | 411
392 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 2 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №21 (89278166970) | Фасад и МПШ | Заявка от 14.05.2026 (Калл-центр) |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Нужно решение | Нет статуса | [5 empty] | Исполнитель 08.10: там нет м/п швов,только температурный | 412
393 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Маяковского ул, 23 | УК «Союз» | Замена ввода системы ХВС (втора половина июня при наличии собранных д/средств) | Инженерные сети | На основании протокола №20260300123335 от 27.04.2026 | 137000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 413
394 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №277 | Фасад и МПШ | На основании заявления №3094/ОС от 21.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Нужно решение | Нет статуса | [6 empty] | 417
395 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№211 | Кровля и козырьки | На основании акта о пролитии от 03.03.2026 |  |  | УК | Сандюк Ю.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 414
396 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Частичный ремонт подъезда №5 | Подъезды | На основании заявления ГИСЖКХ №73-2026-31706 от 31.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 415
397 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. 85 | Фасад и МПШ | На основании заявления ГИСЖКХ №73-2026-27597 от 03.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 416
398 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Можайского ул, 19 | УК «СВ» | Покраска труб ограждения зеленой зоны у дома | Благоустройство | На основании заявления №1611/ОС от 13.05.2026 | 10000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Снято с плана | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Снято | 419
399 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Московское шоссе, 39 | УК «СВ» | Сделать откосы после установки дверей подъезд 1,2,3,4. Обследовать кровлю, чтобы по стенам не текло. | Кровля и козырьки | На основании заявления №2964/ОС от 09.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 420
400 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Нариманова пр-т, 108 | УК «СВ» | Замена тамбурной двери | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №2875/ОС от 02.09.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 423
401 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Нариманова пр-т, 83 | УК «СВ» | Замена кухонного стояка по кв. №129 с 9 по 4 этаж, по кв. №131 с 9 по 1 этаж | Инженерные сети | На основании акта обследования от 09.09.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | В работе | На контроле |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле | 422
402 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Нариманова пр-т, 91 | УК «СВ» | Закупка и установка пандусов откидных 2 шт | Прочее | На основании заявления ПСД | 20000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 12.10.2026 – 19.10.2026; создана 12.10.2026 |  |  | 421
403 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Октябрьская ул, 30А | УК «СВ» | Установка входных дверей 6 шт (Бердышев) | Двери, окна, входные группы | На основании протокола совета дома от 15.09.2026 | 536160 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | [5 empty] | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 424
404 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Орлова ул, 2 | УК «СВ» | Ремонт кровли в тамбуре подъеда №2 | Кровля и козырьки | На основании заявления №3225/ОС от 30.09.2026 | 20000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 05.10.2026 – 12.10.2026; создана 05.10.2026 |  |  | 425
405 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пожарского ул, 29А | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №59 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 28.09.2026 | 40000 |  | УК | Алиев Р.Р. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | В работе | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 08.10 — выполнено, акта нет | 08.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: В работе | 426
406 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Полбина пр-д, 22 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв.№67 | Фасад и МПШ | На основании акат обследования от 16.10.2026 | 20000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 21.10.2026 – 27.10.2026; создана 20.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «проезд Полбина, 32» |  | 428
407 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Полбина ул, 35 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №58 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 12.10.2026 | 25000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 15.10.2026 – 21.10.2026; создана 14.10.2026 |  |  | 429
408 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Полбина ул, 41 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №44 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 23.09.2026 | 30000 |  | Подрядчики | Наумова Т.Ю. | В работе | В работе |  |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 |  | 27.10 Битрикс: В работе | 427
409 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Полбина ул, 55 | УК «СВ» | Прочитска транзитного трубопровода (принадлежащему Теплосети), по мере накопления денежных средств | Инженерные сети | На основании заявления №1779/ОС от 28.05.2026 |  |  | УК | Вазюков В.С. | В работе | На контроле |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: нет денег · Вазюков В.С.: нет денег | 430
410 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №25,26,27,61,62,63,78,81,84,87,90 | Фасад и МПШ | На основании заявления №36089/ОС от 21.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Нужно решение | Нет статуса | [6 empty] | 431
411 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №73. Ремонт канализационной трубы 5-й этаж | Инженерные сети | На основании заявления №2978/ОС от 09.09.2026 |  |  | УК | Гайдуков А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 432
412 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 64 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №155 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 22.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Нужно решение | Нет статуса | [6 empty] | 433
413 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 70 | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии кв. №96 и ливневки подъезд №3 | Кровля и козырьки | На основании аката обследования от 08.10.2026 | 30000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 21.10.2026 – 27.10.2026; создана 20.10.2026 |  |  | 434
414 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Ремонт п/сушителя и кварна ГВС в ванной в кв. №258 | Инженерные сети | На основании заявления №879/ОС от 01.10.2026 | 2000 |  | УК | Гайдуков А.В. | В работе | В работе |  |  | Запланировано | срок 08.10.2026 – 15.10.2026; создана 08.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 74/107» | 08.10 лист мастера: В работе → 16.10 пополнение: В работе | 435
415 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Робеспьера ул, 120 | УК «Союз» | Ремон МПШ кв. №11,14 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 16.09.2026 | 26000 |  | Подрядчики | Наумова Т.Ю. | В работе | В работе |  |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 |  | 27.10 Битрикс: В работе | 436
416 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Розы Люксембург ул, 52 | УК «Союз» | Установка поручня на входе подъезд №4 | Подъезды | На основании заявления ГИС ЖКХ 73-2026-34062 |  |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 437
417 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Северный Венец ул, 16 | УК «СВ» | Установка кранов ХВС и ГВС для уборщицы, в подвале | Инженерные сети | На основании заявления №2971/ОС от 09.09.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 438
418 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Ульяны Громовой ул, 10 | УК «СВ» | Замена стояков ХВС и ГВС в кв.№25 | Инженерные сети | На основании акта пролития от 27.08.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | В работе | На контроле |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле | 440
419 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Ульяны Громовой ул, 10 | УК «СВ» | Установить расширительные баки над подъездами №3,4 | Инженерные сети | На основании заявления №73-2026-33270 от 10.09.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | В работе | На контроле |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле | 441
420 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Ульяны Громовой ул, 6 | УК «СВ» | Установка ранее демонтированного забора сзади дома и у заасфальтированной площадке | Благоустройство |  |  |  | УК | Мастер участка (Север) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 439
421 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Уютная ул, 10 | УК «Союз» | Ремонт крыльца подъезд №1,2 | Благоустройство | На основании заявления №829/ОС от 16.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | [5 empty] | 26.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 442
422 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Ремонт кровли лоджии кв. №60 | Кровля и козырьки | На основании заявления №890/ОС от 06.10.2026 | 30000 |  | УК | Мастер участка (Север) | В работе | В работе |  |  | Запланировано | срок 08.10.2026 – 15.10.2026; создана 08.10.2026 |  | 16.10 пополнение: В работе | 444
423 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Замена стояка водоотведения и п/сушителя кв. №42 | Инженерные сети | На основании заявления №827/ОС от 16.09.2026 |  |  | УК | Мастер участка (Север) | В работе | В работе |  |  | Запланировано | срок 02.10.2026 – 09.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 445
424 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | косметический ремонт потолка и стены в подъезде | Подъезды | На основании заявления ГИСЖКХ №73-2026-31848 от 01.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 446
425 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Циолковского ул, 5 | УК «Союз» | Замена выпуска канализации подъезд №1 | Инженерные сети | На основании протокола заседания совета дома от 15.09.2026 | 100000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Выполнено, ждёт акта | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет | 08.10: Выполнено, акта нет → 27.10 Битрикс: В работе | 443
426 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 7 | УК «СВ» | Герметизация ввода ХВС внутри колодца | Инженерные сети | На основании протокола №20260900105444 от 05.10.2026 | 30000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 29.10.2026 (завершение раньше начала); создана 22.10.2026 |  |  | 449
427 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Аблукова ул, 33 | УК «СВ» | Установка металл. Решеток на окна в подвал | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №3202/ОС от 29.09.2026 | 3000 |  | УК | Евграфов С.В. | В работе | На контроле |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 15.10.2026 (завершение раньше начала); создана 08.10.2026 |  | 08.10 лист мастера: На контроле → 16.10 пополнение: На контроле | 450
428 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Заказать и установить стенды для обьявлений на улицу, 4 шт. Заказать и установить стенды с кармашками (по 6 карманов), для подъезда 4 шт | Подъезды | На основании заявления №3476/ОС от 20.10.2026 | 20000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 30.10.2026 (завершение раньше начала); создана 23.10.2026 |  |  | 451
429 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Верхнеполевая ул, 2а | ТСЖ «Звезда» | Ремонт МПШ кв. №70 ( 8902 001 34 20) | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 09.10.2026 | 15000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 19.10.2026 (завершение раньше начала); создана 12.10.2026 |  |  | 452
430 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Верхнеполевая ул, 9/2А | УК «Союз» | Установка поручня из трубы диаметром 25-покраска, крепление на арматуру | Подъезды | На основании заявления №629/ОС от 16.07.2026 | 21000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | В работе | На контроле |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 22.10.2026 (завершение раньше начала); создана 15.10.2026 |  | 08.10 лист мастера: В работе → 16.10 пополнение: На контроле | 453
431 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Гагарина ул, 31 | УК «СВ» | Установка светильника с датчиком движения около мусоропровода на 4-м этаже | Электрика | На основании заявления №3357/ОС от 09.10.2026. | 6000 |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | Не начато | [6 empty] | 454
432 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Гагарина ул, 31/2А | УК «СВ» | Установить светильник с датчиком движения на 4-м этаже около мусоропровода | Электрика | Заявление | 6000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 19.10.2026 (завершение раньше начала); создана 12.10.2026 | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 26.10 её нет
433 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Карла Либкнехта ул, 22 | УК «СВ» | Ремонт МПШ | Фасад и МПШ | На основании перетензии собственников | 200000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 26.10.2026 (завершение раньше начала); создана 19.10.2026 |  |  | 455
434 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Маяковского ул, 21 | УК «Союз» | Заделать дыру со стороны улицы, на уровне 2-го этажа кв. №5 | Прочее | На основании заявления №3416/ОС от 15.10.2026 | 10000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 26.10.2026 (завершение раньше начала); создана 19.10.2026 |  |  | 456
435 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Ремонт МПШ и фасада кв. №61 | Фасад и МПШ | На основании заявления №3186/ОС от 28.09.2026 | 26000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 15.10.2026 (завершение раньше начала); создана 08.10.2026 |  |  | 457
436 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №281 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 12.10.2026 | 15000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 23.10.2026 (завершение раньше начала); создана 16.10.2026 |  |  | 458
437 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Минаева ул, 34 | УК «Союз» | Замена розлива системы ГВС | Инженерные сети | На основании протокола заседания совета дома от 23.06.2026 | 159291.13 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 26.10.2026 (завершение раньше начала); создана 19.10.2026 |  |  | 459
438 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Минаева ул, 40 | УК «СВ» | Уборка подвала от мусора | Санитарное содержание | На основании заявления №3211/ОС от 30.09.2026 | 10000 |  | УК | Сандюк Ю.В. | Отложено на зиму | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 15.10.2026 (завершение раньше начала); создана 08.10.2026 |  | 16.10 пополнение: Отложено на зиму | 460
439 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | Закупка контейнеров для мусора, 3 шт. | Санитарное содержание | На основании заявления №3256/ОС от 05.10.2026 | 60000 |  | УК | Мастер участка (Север) | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 15.10.2026 (завершение раньше начала); создана 08.10.2026 |  |  | 461
440 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС, ГВС кв. №77 | Инженерные сети | На основании заявления №2977/ОС от 09.09.2026 |  |  | УК | Шарафутдинов Р.Р. | В работе | В работе |  |  | Запланировано | срок 01.11.2026 – 30.11.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 462
441 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Полбина пр-д, 32 | УК «СВ» | Обследование МПШ тепловизором кв.№18 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 22.05.2026 |  |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.11.2026 – 30.11.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 463
442 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Поливенская ул, 27 | УК «Союз» | Ремонт выпуска канализации | Инженерные сети | На основани протокола №20260900120911 от 09.10.2026 | 90000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 23.10.2026 (завершение раньше начала); создана 16.10.2026 |  |  | 464
443 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Ремонт выпуска канализации | Инженерные сети | На основании протокола №20260900120911 от 09.10.2026 | 90000 |  | УК | Зеленцов А.В. | Снято с плана | Снято | [5 empty] | 16.10 пополнение: Снято
444 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Пушкарева ул, 70 | УК «СВ» | Восстановление освещения в колясочной | Электрика | На основании заявления №3362/ОС от 12.10.2026 | 1000 |  | УК | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 22.10.2026 (завершение раньше начала); создана 15.10.2026 |  |  | 465
445 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Замена плитки на входах в подъезды | Благоустройство | На основании заявления №950/ОС от 19.10.2026 | 50000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 29.10.2026 (завершение раньше начала); создана 22.10.2026 |  |  | 466
446 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Заменить дверь при входе в тамбур в двух подъездах | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №949/ОС от 19.10.2026 | 160000 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 467
447 | Декабрь 2026 | 2026-12-31 | Аблукова ул, 33 | УК «СВ» | Установка ВРУ | Электрика | На основании протокола №20260800123150 от 01.10.2026 | 250000 |  | УК | Евграфов С.В. | В работе | В работе |  |  | Запланировано | срок 01.12.2026 – 20.10.2026 (завершение раньше начала); создана 13.10.2026 |  | 16.10 пополнение: В работе | 470
448 | Декабрь 2026 | 2026-12-31 | Пушкарева ул, 20 | УК «СВ» | Обследование МПШ кв. №79 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 05.02.2026 года | 2500 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.12.2026 – 31.12.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 471
449 | Декабрь 2026 | 2026-12-31 | Пушкарева ул, 48 | УК «Союз» | Обследование МПШ кв. №26 | Фасад и МПШ |  | 2500 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.12.2026 – 31.12.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 472
Formulas:
Просрочено, дней = IF(AND(OR([Стадия]="Не начато",[Стадия]="В работе",[Стадия]="Нужно решение"),[Срок (конец месяца)]<TODAY()),TODAY()-[Срок (конец месяца)],"")

## Сверка
Адрес | Работа | Месяц | Статус в трекере | Мастер | Что расходится | Решение
Пушкарева ул, 40 | Ремонт подъездов №1-4 | Июль | Выполнено, акта нет |  | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 26.10 — выполнено, акта нет
Пушкарева ул, 6А | Закупка вазонов, 2 шт | Июль | Принято, акт есть |  | факт: в плане 8000,00 ₽, у исполнителей 10000,00 ₽
Розы Люксембург ул, 50 | Установка урн 6 шт (3 на детской площадке) | Июль | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 26.10 — выполнено, акта нет
50-летия ВЛКСМ пр-т, 3 | Ремонт напольной плитки в подъездах (Сырбаков) | Август | Принято, акт есть |  | факт: в плане 758676,22 ₽, у исполнителей 743600,00 ₽
Гагарина ул, 11 | Установить дверь на балконе 3-го жтажа (Спецстекло) | Август | Принято, акт есть |  | факт: в плане 67200,00 ₽, у исполнителей 64200,00 ₽
Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли над кв. №107 | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 26.10 её нет
Автозаводская ул, 56 | Перенос вентилей ХВС в подвале | Сентябрь | Требует уточнения | Алиев Р.Р. | исполнитель: в файле исполнителей «Алиев/ПТО» — УК или подрядчик?
Ватутина ул, 26 | Установка радиатора библиотека №25, радиатор в наличии | Сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
Гагарина ул, 31 | Установка металлической двери на цокольном этаже | Сентябрь | Снято |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
Гагарина ул, 31 | Ремонт наружной стены на 17-м этаже | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
Доватора ул, 9 | Заамена вводной трубы ХВС (наружка) | Сентябрь | Требует уточнения | Алиев Р.Р. | исполнитель: в файле исполнителей «Алиев/ПТО» — УК или подрядчик?
Нариманова пр-т, 112 | Замена стояка ХВС в кв. №6,12,18,24,30,36,42,48,54 | Сентябрь | На контроле | Зеленцов А.В. | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
Нариманова пр-т, 82 | Частичный ремонт розлива ЦО | Сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
Нариманова пр-т, 97 | замена канализационной трубы и стояков ХВС ,ГВС в кв. №84,88,92 | Сентябрь | Требует уточнения | Мастер участка (Север) | исполнитель: в файле исполнителей «Мастер/ПТО» — УК или подрядчик?
Орджоникидзе ул, 55 | Ремонт кровли | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 26.10 её нет
Орлова ул, 27 | Ремонт отмостки возле 6 подъезда | Сентябрь | Голосование ОСС | Шарафутдинов Р.Р. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Орлова, 2»
Пушкарева ул, 74 | Залить битумом щели на отмостках (содержание) | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Замена окна разбитого входная группа подъезд №1 | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Установить фотоэлемент для освещения входа в подъезд №2 | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Установка пластиковых калпоков на фановые трубы | Сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Закончить кирпичную кладку до потолка входная группа подъезд №1 | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Восстановить козырьки коробов вентиляции, 10 шт,сетчатое ограждение, сетчатое ограждение над кв. №162 | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Замена трубы ХВС в кв. №66 | Сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Радищева ул, 126 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | Сентябрь | Нет статуса |  | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 26.10 её нет
Средний Венец ул, 1 | Ремонт кровли над кв 61,63 | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 26.10 её нет
Автозаводская ул, 28 | Ремонт мягкой кровли лоджии кв. №209 (16 кв.м) | Октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет
Пожарского ул, 29А | Ремонт кровли кв. №59 | Октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 08.10 — выполнено, акта нет
Полбина пр-д, 22 | Ремонт МПШ кв.№67 | Октябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | в Битрикс24 другой адрес: «проезд Полбина, 32»
Пушкарева ул, 74 | Ремонт п/сушителя и кварна ГВС в ванной в кв. №258 | Октябрь | В работе | Гайдуков А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 74/107»
Циолковского ул, 5 | Замена выпуска канализации подъезд №1 | Октябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет
Гагарина ул, 31/2А | Установить светильник с датчиком движения на 4-м этаже около мусоропровода | Ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 26.10 её нет
Столбец «Решение» (жёлтый) заполняет ПТО или администратор трекера, например: «верно по плану», «адрес — Пушкарева 74».

## Словарь
Статус в трекере | Стадия (как на странице трекера) | Может быть просрочена
Не начато | Не начато | да
Передано исполнителю | Не начато | да
В работе | В работе | да
На контроле | В работе | да
Материал заказан | В работе | да
Выполнено, акта нет | Выполнено, ждёт акта
Принято, акт есть | Принято с актом
Отложено на зиму | Отложено на зиму
Нужно решение | Нужно решение | да
Требует уточнения | Нужно решение | да
Нет статуса | Нужно решение | да
Вопрос капремонта | Нужно решение | да
Голосование ОСС | Нужно решение | да
Снято | Снято с плана
Соответствие статусов в источниках и в трекере
Источник | Как записано в источнике | Статус в трекере | Примечание
Годовой план ПТО | зелёная строка | Принято, акт есть
Годовой план ПТО | жёлтая строка, «Выполнено», «Акта нет» | Выполнено, акта нет
Годовой план ПТО | красная строка, «отмена», «отказ» | Снято
Годовой план ПТО | оранжевая строка | (исполнитель УК) | цвет говорит об исполнителе, а не о статусе
Годовой план ПТО | серая строка | (исполнитель — Подрядчики) | цвет говорит об исполнителе, а не о статусе
Файл исполнителей | в столбце исполнителя «ПТО» | (исполнитель — Подрядчики)
Файл исполнителей | в столбце исполнителя мастер или электрик | (исполнитель УК) | работа своими силами
Файл исполнителей | выполнено | Выполнено, акта нет | пока ПТО не подтвердит акт
Файл исполнителей | в работе | В работе
Файл исполнителей | на контроле | На контроле | предложение: заменить на «В работе» с комментарием, что мешает
Файл исполнителей | зима | Отложено на зиму
Файл исполнителей | отказ, отмена | Снято
Файл исполнителей | ????? | Требует уточнения
Файл исполнителей | Акт в ПТО / Акта нет / как подписывать | (поле «Акт») | это состояние акта, а не статус работы
Битрикс24 | Запланировано | не меняет статус | стоит и у выполненных работ — стадии не ведутся
Битрикс24 | В работе, Просрочено, В работе. Утверждена дата | В работе
Битрикс24 | Выполнено, документы не сданы | Выполнено, акта нет
Битрикс24 | Успешно | Принято, акт есть — если есть КС-2 или зелёная строка, иначе «Выполнено, акта нет» | смысл стадии нужно подтвердить
Битрикс24 | Отказано | Снято
Предложение по соответствию — для утверждения (вопрос о едином словаре статусов).