## Вопросы
Вопросы, без ответа на которые трекер не показывает ход работ
Составлено 20.10.2026 по сверке годового плана (16.10), файла исполнителей (08.10, пополнения 16.10) и выгрузки Битрикс24 (19.10). Ответы пишите в жёлтые столбцы: «Ответ» и «Кто ответил». Например: «Акт № 15 от 07.10.2026», «перенести на ноябрь», «снять с плана». Список работ по каждому вопросу — на листе «Перечни».
№ | Кому | Тема | Вопрос | Зачем это трекеру | Работ в перечне | Срок ответа | Ответ | Кто ответил
1 | ПТО | Акты | По 160 выполненным работам нет акта. Отметка у исполнителей: нет — 71, не указано — 39, передан в ПТО — 29, не знают, как подписать — 17, электронный — 4. По каждой нужен номер и дата акта или срок, когда акт будет. | Пока акта нет, работа не считается принятой: в трекере она «выполнено, акта нет», а в отчёте УК её нельзя показать закрытой. | 160 | до 30.10
2 | ПТО | Акты | Исполнители пишут «как подписывать (самовар)» по 17 работам. Кто и в каком порядке подписывает акты на эти работы? | Без порядка подписания эти работы так и останутся без акта. | 17 | до 23.10
3 | ПТО | Сроки | 79 работ с прошедшим месяцем плана не начаты или без статуса. По каждой: новый месяц выполнения или снять с плана. | Сейчас они висят просроченными и искажают процент выполнения и нагрузку исполнителей. | 79 | до 23.10
4 | ПТО | Исполнитель | У 6 работ в файле исполнителей указано и мастер, и ПТО («Зеленцов/ПТО», «Алиев/ПТО», «Мастер/ПТО»). Кто выполняет: УК или подрядчик? | От этого зависит, кто отмечает работу в трекере и к кому вопросы по сроку. | 6 | до 23.10
5 | ПТО | Исполнитель | 16 открытых работ без исполнителя (ни УК, ни подрядчик). Назначить. | Работу без исполнителя никто не отмечает, кроме администратора. | 16 | до 23.10
6 | ПТО | Состав плана | 4 работы есть в файле исполнителей, но их нет в годовом плане 16.10. Их удалили из плана или забыли? | Исполнитель считает их выполненными, а в плане их нет: деньги и акты не сойдутся. | 4 | до 23.10
7 | ПТО | Факт | По 3 работам фактическая сумма в плане и у исполнителей разная. Какая верная? | Фактическая сумма нужна для отчёта по дому. | 3 | до 23.10
8 | ПТО | Бюджет | У 99 открытых работ нет оценки стоимости. Проставить хотя бы ориентировочную. | Без оценки трекер не показывает, сколько денег осталось освоить по плану. | 99 | до 30.10
9 | ПТО | Справочники | В названии УК ошибки: «УК В» и «УК МИДЕ». Какая это УК? | Иначе работы этих домов не попадают в отбор по УК. | 2 | при обновлении плана
10 | ПТО | Адреса | У 12 работ адрес в Битрикс24 не совпадает с годовым планом (например, Пушкарёва 70 и Пушкарева 74, Поливенская 27 и 29, Орлова 2 и 27). Какой адрес верный? | Работа на неверном доме попадёт не в тот отчёт перед собственниками. | 12 | до 23.10
11 | ПТО | Состав плана | 5 работ есть только в Битрикс24, в годовом плане их нет (в том числе Карла Либкнехта 22 — 200 000 ₽, Минаева 34 — 159 291 ₽). Внести в план? | Иначе годовой план занижен, а работа выпадает из сводки ПТО. | 5 | до 23.10
12 | Мастера участков | Сроки | 20 работ «в работе» или «на контроле», а месяц плана прошёл (Гайдуков А.В. — 5, Зеленцов А.В. — 4, Шарафутдинов Р.Р. — 3, Евграфов С.В. — 3, без мастера — 2, Алиев Р.Р. — 2, Сандюк Ю.В. — 1). По каждой: дата завершения и что мешает. | Без даты завершения трекер показывает только «просрочено», а не когда ждать результат. | 20 | до 23.10
13 | Мастера участков | Решения | 7 работ стоят с вопросами («?????», «Почему мы???», «не может отключить Водоканал», «нужна замена ГВС, а не ЦО»). Нужно решение по каждой. | Пока решения нет, работа не движется и не может быть ни выполнена, ни снята. | 7 | до 23.10
14 | Мастера участков | Доступ | По 3 работам собственники не дают доступ. Отправлены ли письменные уведомления, составлен ли акт недопуска? | С актом недопуска работу можно законно перенести или снять, без него она висит в просрочке. | 3 | до 23.10
15 | Мастера участков | Ответственный | 59 открытых работ без мастера участка. Назначить ответственного. | Сводка «Мастера участков» не покажет эти работы, спросить по ним не с кого. | 59 | до 23.10
16 | Ответственный за Битрикс24 | Стадии | В 126 выполненных работах стадия в Битрикс24 до сих пор «Запланировано». Кто и когда переводит стадии? | Если стадии не двигаются, Битрикс24 нельзя использовать для контроля, а сведение будет каждый раз зависеть от Excel. | 126 | до 30.10
17 | Ответственный за Битрикс24 | Стадии | Что означает стадия «Успешно»: работа принята с актом КС-2 или только выполнена? Сейчас «Успешно» стоит и у работ без акта. | От ответа зависит, считать ли такие работы принятыми. | — | до 23.10
18 | Ответственный за Битрикс24 | Стадии | По 5 работам ПТО или исполнитель отметили «выполнено», а в Битрикс24 стадия «В работе» или «Просрочено». Где правда? | Трекер сейчас верит отметке «выполнено», но это надо подтвердить. | 5 | до 23.10
19 | Ответственный за Битрикс24 | Чистота данных | 32 тестовые или пустые карточки («ТЕСТ», «123», без адреса, ответственный «Тестович Тест»). Удалить. | Они попадают в отчёты Битрикс24 и искажают количество работ. | 32 | до 23.10
20 | Ответственный за Битрикс24 | Чистота данных | 6 работ заведены в Битрикс24 дважды. Оставить одну карточку. | Двойные карточки дают двойной счёт. | 6 | до 23.10
21 | Ответственный за Битрикс24 | Сроки | В 14 карточках дата завершения раньше даты начала. Исправить даты. | По таким карточкам нельзя посчитать срок и просрочку. | 14 | до 23.10
22 | Ответственный за Битрикс24 | Ответственный | Поле «Ответственный за участок» пустое в 205 карточках, а в 31 новой карточке стоит Наумова Т.Ю., хотя мастер другой. Это мастер участка или тот, кто завёл карточку? | Если в поле не мастер, по Битрикс24 нельзя понять, кто отвечает за работу. | 31 | до 23.10
23 | Ответственный за Битрикс24 | Ответственный | По 1 работе мастер у исполнителей и в Битрикс24 разный. Кто ответственный? | Нужен один ответственный. | 1 | до 23.10
24 | Руководство | Ответственный | «Мастер участка (Север)» указан у 31 работы. Кто это по фамилии? | В трекере ответственным должен быть конкретный человек. | 31 | до 23.10
25 | Руководство | Ответственный | Алиев Р.Р. (мастер, отдельный лист в файле исполнителей) и Алеев Р.Р. (электрик УК) — это два разных человека? | Если это один человек, его работы в трекере разделятся на двоих. | — | до 23.10
26 | Руководство | Сроки | Срок в Битрикс24 почти у всех карточек — «с 1-го по последнее число месяца» (350 из 425). Нужна плановая дата завершения по каждой работе: кто её ставит и когда? | Без даты трекер видит просрочку только после конца месяца и не показывает, что сорвётся на этой неделе. | — | до 30.10
27 | Руководство | Регламент | Где ведётся статус работы: в Битрикс24, в годовом плане ПТО или в трекере? Сейчас три источника расходятся, и каждый раз их приходится сводить вручную. | Пока источник не один, трекер показывает сводную картину на дату выгрузки, а не текущую. | — | до 23.10
28 | Руководство | Регламент | Утвердить единый список статусов и их соответствие: у исполнителей «на контроле», «зима», «?????»; в Битрикс24 «Запланировано», «Успешно», «Просрочено»; в плане цвет строки. | Без общего словаря одна и та же работа выглядит по-разному в каждом файле. Предлагаемое соответствие — на листе «Словарь статусов». | — | до 23.10
29 | Руководство | Регламент | Кто и как часто обновляет данные? Предложение: исполнители — статус и комментарий по пятницам, ПТО — акты и факт по пятницам, Битрикс24 — стадия в день изменения. | Трекер показывает ход работ, только если данные обновляются по графику. | — | до 23.10

## Перечни
№ вопроса | Адрес | Работа | Месяц | Статус в трекере | Мастер | Исполнитель | Что уточнить | Ответ
1 | Верхнеполевая ул, 21 | Установка светильников подъезд 1,2, 32 шт. | февраль | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | акт: нет
1 | Пушкарева ул, 40 | Уборка подвала | февраль | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Маяковского ул, 11/47 | Ремонт температурного шва подъезд №1 | апрель | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | акт: нет
1 | Полбина пр-д, 4 | Ремонт примыканий ДВК к кровли над кв.№39 | апрель | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Пушкарева ул, 8А | Ремонт крылец, восстановление обшивки с торца по гарантии | апрель | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Аблукова ул, 43А | Завоз песка | май | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Карла Либкнехта ул, 22 | Установка оконных блоков подъезд №1-5 | май | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | Подрядчики | акт: нет
1 | Орджоникидзе ул, 55 | Ремонт кровли кв.№59,60,80 | май | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: нет
1 | Радищева ул, 3 корп. 1 | Замена урн, 4 шт | май | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Радищева ул, 3 корп. 1 | Покраска МАФ ((лавочки;забор; входные двери в дом, подвал и мусорные камеры)) | май | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Радищева ул, 3 корп. 1 | Подштукатурить цементным расвором входы в подвал) | май | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Терешковой ул, 14 | Локальный ремонт кровли кв.№58 | май | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Федерации ул, 150 | Покраска фасада по месту расположения кв.№31 | май | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Доватора ул, 9 | Ремонт кровли кв. №39 | июнь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Докучаева ул, 12 | Ремонт козырьков над входной группой, 3 шт. | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Кролюницкого ул, 16 | Ремонт кровли на машинном отделении | июнь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Кролюницкого ул, 16 | Установить рамы в фрамугах между 2 и 3 этажами, установить стекла между 3 и 4 этажами | июнь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики | акт: нет
1 | Можайского ул, 19 | Установка полусфер на углу при повороте | июнь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Московское шоссе, 100 | Заделать откос к лифту на 1-м этаже подъезда №6 | июнь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: нет
1 | Нариманова пр-т, 89 | Вывод крана для полива состороны подъезда №2 | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Нариманова пр-т, 91 | Ремонт кровли над машинном отделении | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Поливенская ул, 29 | Установка урн, 3 шт | июнь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Ульяны Громовой ул, 6 | Завоз песка | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Уютная ул, 4 | Замена тамбурных дверей в 3-х подъездах | июнь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 22А корп. 2 | Ремонт входной группы (запасной ) | июль | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Аблукова ул, 19 | Локальный ремонт кровли | июль | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: нет
1 | Врача Сурова пр-т, 31 | Замена светильников МОП 2 подъезд 6 этаж 2шт. | июль | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | акт: не указано
1 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Замена светодиодных светильников придомового освещения 3шт. | июль | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | акт: не указано
1 | Карбышева ул, 42 | Замена фильтра Ду80 в ИТП | июль | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | акт: не указано
1 | Любови Шевцовой ул, 54А | Замена ОДПУ ХВС | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Московское шоссе, 100 | Замена ТРЖ | июль | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: электронный
1 | Нариманова пр-т, 89 | Замена кранов на системе ЦО и ГВС на чердаке | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Нариманова пр-т, 93 | Замена бойпаса на вводе ХВС с заменой ОДПУ ХВС | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Нариманова пр-т, 97 | Ремонт кровли кв.№77,78 (100 кв.м.) | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Поливенская ул, 29 | Покраска входных дверей,входа в подвал и ограждения | июль | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Пушкарева ул, 40 | Ремонт подъездов №1-4 | июль | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Розы Люксембург ул, 50 | Установка урн 6 шт (3 на детской площадке) | июль | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: нет
1 | Северный Венец ул, 16 | Замена лежака отопления в подвале (6 метров, диаметр 76) | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Северный Венец ул, 16 | Покраска метал. Частей крыльца, двух лавочек и двух урн | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Уютная ул, 8 | Установка почтовых ящиков в два подъезда | июль | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: нет
1 | Воробьева ул, 38/2 | Ремонт крыльца | август | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Минаева ул, 5 | Отвод дождевых вод у подъезда №3 | август | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Минаева ул, 44 | Ремонт кровли в два слоя | август | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Розы Люксембург ул, 54 | Ремонт крылец подъезд №1,2 | август | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Средний Венец ул, 7 | Установка домофона подъезд 1-3 | август | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Уютная ул, 8 | Установка светильников с датчиком движения,12 шт | август | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: нет
1 | 3-го Интернационала ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Аблукова ул, 11 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Аблукова ул, 11 | Замена стояков ЦО кв.№5,9,13,17,1 (зал,спальная) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: нет
1 | Аблукова ул, 13 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Аблукова ул, 19 | Ремонт клапана ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Аблукова ул, 43А | Замена электороно термометра | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Аблукова ул, 67 | Ремонт примыканий кровли кв 106 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли лоджии над кв.№69 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли над 2 подъездом | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Автозаводская ул, 28 | Ремонт мягкой ковли кв. №352 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Артема ул, 23 | Ремонт кровли кв. №80 (лоджия) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Артема ул, 43 | Установка светильников с датчиком движения в тамбурах.Проверить светильники и выключатели в подъездах №4,5,6 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Ватутина ул, 60 | Течь балкона кв.54 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Врача Сурова пр-т, 30 | Ремонт подъездных дверей 1,2 подъезд 2шт. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Водопроводная ул, 11 | Замена запорной арматуры на ситеме ЦО на тех этаже | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Высотный пр-д, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Гагарина ул, 11 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | акт: нет
1 | Гончарова ул, 5 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Генерала Тюленева пр-т, 48 | Ремонт МПШ КВ№36 | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 3 подъезд. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | акт: не указано
1 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Замена светодиодных светильников придомового освещения 1шт. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | УК | акт: не указано
1 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Выдача материала совету МКД для проведения субботника. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | УК | акт: не указано
1 | Доватора ул, 9 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: нет
1 | Доватора ул, 9 | Спил и обрезка деревьев на придомовой территории | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Докучаева ул, 12 | Установка радиаторов на площадках между 1-2 и 2-3 этажами | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Карбышева ул, 42 | Ремонт кровли 1й подъезд 67.2м2 | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | УК | акт: не указано
1 | Карбышева ул, 44 | Замена светильников МОП 2 подъезд 12 этаж 2шт. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | УК | акт: не указано
1 | Карла Либкнехта ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Карла Либкнехта ул, 3 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Карла Либкнехта ул, 10 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Карла Либкнехта ул, 2 | Ремонт розлива ГВС ( 20 метров. 6 врезок) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Карла Маркса ул, 42 | Установка лежачего полицейского между подъезами №1 и №2 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Ленина ул, 101 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Любови Шевцовой ул, 54А | Поверка и калибровка приюора учета тепла | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 5 | Калибровка приборов учета по отплению | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Марата ул, 6 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | акт: нет
1 | Можайского ул, 6А корп. 1 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | акт: нет
1 | Московское шоссе, 51 | Установка УУТЭ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Московское шоссе, 51 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | Подрядчики | акт: электронный
1 | Московское шоссе, 55 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Московское шоссе, 75А | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Минаева ул, 7 | Ремонт мягкой кровли кв. №32,28,24,20 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: не указано
1 | Минаева ул, 7 | Обследование трубопровода ГВС от эл. узла между 3 и 4 под. Восстановление теплоизоляции открытого участка трубопровода ГВС | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Минаева ул, 10 | Ремонт кровли кв. №44 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Минаева ул, 15 | Установка лавочки п.1,2,3,9,5 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Минаева ул, 15 | Восстановить освещение 4подъезд техкомната | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Минаева ул, 16 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Минаева ул, 18 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Минаева ул, 34 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Минаева ул, 40 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Минаева ул, 40 | Ремонт кровли над кв.58 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Минаева ул, 44 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Нариманова пр-т, 83 | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №41 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Нариманова пр-т, 89 | Замена уплотнителей на чердаке на двери | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Нариманова пр-т, 92 | Ремонт кровли | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Октябрьская ул, 30А | Ремонткровли кв.№239 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Орлова ул, 27 | Частичный ремонт системы ГВС в подвале | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Пожарского ул, 31 | Обрезка и спил деревьев на придомовой территории | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Поливенская ул, 29 | Установка велопарковки | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Полбина пр-д, 14 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Полбина ул, 35 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Полбина ул, 47 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Полбина ул, 51 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Полбина ул, 53 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Полбина ул, 59 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Полбина ул, 61А | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Полбина ул, 59А | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Полбина ул, 61А | Ремонт МПШ кв. №78 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Полбина ул, 61А | Ремонт примыкания кровли балкона кв. №141,142 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Полбина ул, 61А | Ремонт крыши балкона кв. №108 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Полбина ул, 61А | Ремонт кровли кв. №36 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Полбина ул, 61А | Ремонт МПШ, ремонт примыкания балкона кв. №107 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Пушкарева ул, 8 | Установка кранов маевского на 9-х этажах | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: нет
1 | Пушкарева ул, 8А | Ремонт кровли кв. №62 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: нет
1 | Пушкарева ул, 16 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: электронный
1 | Пушкарева ул, 18 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Пушкарева ул, 24 | Ремонт МАФ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Пушкарева ул, 24 | Установка урн на детской площадке | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Пушкарева ул, 24 | Установка входных дверей | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Пушкарева ул, 26 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Пушкарева ул, 40 | Течь козырька 1 подъезда | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | акт: нет
1 | Пушкарева ул, 40 | ремонт кровли козырьков | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | акт: не указано
1 | Пушкарева ул, 64 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | Подрядчики | акт: электронный
1 | Пушкарева ул, 70 | Ремонт кровли кв 160 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Пушкарева ул, 74 | Залить битумом щели на отмостках (содержание) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Радищева ул, 124 | Установка расходомера УУТЭ | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Радищева ул, 126 | Ремонт примыканий к кровле (отошел рубироид) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Радищева ул, 126 | Устранить провал плитки у подъезда №2 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Ростовская ул, 16 | подъезд №4, добавиить ступеньку на спуск в подвал подъезд №1 | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Терешковой ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: не знают, как подписать
1 | Терешковой ул, 14 | Ремонт козырьков входных групп и полукрышек в подвал | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | акт: нет
1 | Ульяны Громовой ул, 6 | Ремрнт гермитичности кровельного покрытия балкона кв. №145,215,216 | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Уютная ул, 8 | Сделать гидроизоляцию на козырьке тамбура,сделать повыше на уровне окна подъезда) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: нет
1 | Уютная ул, 8 | Замена тамбурных дверей на желеные в двух подъездах | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Федерации ул, 150 | Ремонт оголовков ДВК | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Юности ул, 49 | Замена стояка ХВС с подвала через кв.№34 и до середины кв.№35 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли над кв. №107 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Орджоникидзе ул, 55 | Ремонт кровли | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: не указано
1 | Средний Венец ул, 1 | Ремонт кровли над кв 61,63 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 7 | Ремонт парковочного столбика и покраска полусфер | октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Аблукова ул, 67 | Провести трубы ХВС и ГВС в 4-х подъездах для уборки и мытья полов | октябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Аблукова ул, 67 | Установка электроного термометра | октябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | Подрядчики | акт: не указано
1 | Аблукова ул, 83 | Ремонт мягкой кровли кв. №71 (примыкания к ВК) | октябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Автозаводская ул, 28 | Ремонт мягкой кровли лоджии кв. №209 (16 кв.м) | октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Ефремова ул, 5А | Установка забора | октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: нет
1 | Минаева ул, 5 | Ремонт кровли кв.№211 | октябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | акт: нет
1 | Октябрьская ул, 30А | Установка входных дверей 6 шт (Бердышев) | октябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Пожарского ул, 29А | Ремонт кровли кв. №59 | октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Пушкарева ул, 56 | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №73. Ремонт канализационной трубы 5-й этаж | октябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | акт: нет
1 | Розы Люксембург ул, 52 | Установка поручня на входе подъезд №4 | октябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: передан в ПТО
1 | Северный Венец ул, 16 | Установка кранов ХВС и ГВС для уборщицы, в подвале | октябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Ульяны Громовой ул, 6 | Установка ранее демонтированного забора сзади дома и у заасфальтированной площадке | октябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | акт: нет
1 | Уютная ул, 10 | Ремонт крыльца подъезд №1,2 | октябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | акт: не указано
1 | Циолковского ул, 5 | Замена выпуска канализации подъезд №1 | октябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | акт: передан в ПТО
2 | Аблукова ул, 11 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК
2 | Аблукова ул, 13 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК
2 | Карла Либкнехта ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК
2 | Карла Либкнехта ул, 3 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК
2 | Карла Либкнехта ул, 10 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК
2 | Ленина ул, 101 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК
2 | Московское шоссе, 55 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК
2 | Минаева ул, 16 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК
2 | Минаева ул, 18 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК
2 | Минаева ул, 40 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК
2 | Полбина ул, 35 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК
2 | Полбина ул, 51 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК
2 | Полбина ул, 53 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК
2 | Полбина ул, 59А | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК
2 | Пушкарева ул, 18 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК
2 | Пушкарева ул, 26 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК
2 | Терешковой ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК
3 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Покраска входных групп подъезд №1-8 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Установить доборы на входные двери внутри подъезда | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Укладка тротуарной плитки (поднять высоту где требуется) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Аблукова ул, 11 | Ремонт МПШ кв. №72 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Аблукова ул, 43А | Ремонт тротуарной плитки под.№2 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Аблукова ул, 67 | Ремонт 3-х лестниц со стороны фасада, идущие в подвал (Бердышев) | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Аблукова ул, 67 | Отрезать выступающаю часть балконной плиты у входа в подвал под окном кв. №73 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Аблукова ул, 67 | Ремонт МПШ кв. №79 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Аблукова ул, 83 | Ремонт МПШ кв. №213 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Аблукова ул, 83 | Ремонт МПШ кв. №107 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Аблукова ул, 83 | Ремонт межпанельных швов кв.№167 и №163 кухня | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Автозаводская ул, 56 | Установка светильника над подъездом №4 | сентябрь | Не начато | — | УК
3 | Артема ул, 28 | косметический ремонт л/к 1-го этажа | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Верхнеполевая ул, 19 | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | Не начато | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики
3 | Верхнеполевая ул, 2а | Ремонт МПШ кв. 64 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Врача Сурова пр-т, 36 | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 4 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Врача Сурова пр-т, 36 | Замена клапанов автоматического полива | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Гафурова ул, 84 | Ремонт кровли подъезд №2 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
3 | Гагарина ул, 31 | Ремонт наружной стены на 17-м этаже | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
3 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Пр-т Генерала Тюленева д.50 устройство полукрышек спусков в подвал | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 4 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории. | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Докучаева ул, 12 | Восстановить напольную плитку между 1 и 2 этажом | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Карбышева ул, 40 | Утепление монолитного пояса, кв 140 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Карбышева ул, 40 | Устройство полукрышки спуска в тех-подполья | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Карбышева ул, 40 | Проведение геодезической разметки придомовой территории | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Карбышева ул, 40 | Заолнение пустот теплового зазора кв№4 | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Карбышева ул, 42 | Устройство полурышек спусков в тех-подполье 2шт. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Карбышева ул, 42 | Устройство сигнальных столбов на придомовой территории 24шт. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Карбышева ул, 42 | Устройство асфальтового покрытия на придомовой территории 36м2 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Карбышева ул, 44 | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 3 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Карбышева ул, 44 | Замена светильников МОП 2 подъезд 4 этаж 2шт. | сентябрь | Не начато | — | УК
3 | Карбышева ул, 49 | Замена прожектора входной группы 1 подъезд 1шт. | сентябрь | Не начато | — | УК
3 | Карла Либкнехта ул, 2 | Ремонт л/к подъезд №1 на 2-м этаже | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
3 | Карла Либкнехта ул, 22 | Переустановка входной двери подъезд №4 | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
3 | Кролюницкого ул, 16 | Ремонт МПШ кв. №88 | сентябрь | Не начато | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики
3 | Ленина ул, 144 | Течь кровли кв.15 | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
3 | Маяковского ул, 23 | Ремонт кровли кв.№39 (50 кв.м) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Московское шоссе, 100 | кв 179 ремонт кровли лоджии ( но там только силами альпинистов) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Минаева ул, 7 | Ремонт фасада кв. №40 (разгерметизация фасада) | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
3 | Минаева ул, 10 | Ремонт входных групп | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
3 | Минаева ул, 15 | Ремонт кровли над машинным помещением лифта подъезд №7 | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
3 | Нариманова пр-т, 89 | Утепление стен и установка капельников в машинном отделении подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Нариманова пр-т, 91 | Комплекс работ методом промышленного альпинизма,заделка ниш балкона кв.№31,70 и кв.№71,72 ремонт облицовочных плит | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Нариманова пр-т, 97 | Ремонт ступеней крылец подъздов №1,2,3 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Октябрьская ул, 30А | Ремонт МПШ кв. №232 | сентябрь | Не начато | Вазюков В.С. | Подрядчики
3 | Орлова ул, 27 | Ремонт МПШ кв.№32 | сентябрь | Не начато | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики
3 | Орджоникидзе ул, 57 | Ремонт кровли | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Панорамная ул, 83 | Отсыпка щебнем пешеходной дорожки между подъездами №1 и №2, за домом | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Поливенская ул, 29 | Ремонт МПШ кв. №57 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
3 | Полбина пр-д, 22 | Восстановление гермитичности кровли и МПШ кв.№34,38,36,39, 57,77,78, л/площадка подъезд №3,4 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Полбина ул, 59А | Ремонт МПШ кв. 47 | сентябрь | Не начато | Вазюков В.С. | Подрядчики
3 | Промышленая ул, 38 | Обследование МПШ кв. №13 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Пушкарева ул, 24 | Ремонт крылец | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Пушкарева ул, 24 | Установка решеток на слуховые окна | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Пушкарева ул, 24 | Установка видеодомофонов | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Пушкарева ул, 24 | Установка кабельканалов | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Пушкарева ул, 40 | Ремонт межпанельных швов кв.37 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Пушкарева ул, 56 | Ремонт балконной плиты на 5-м этаже над кв.№87 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
3 | Пушкарева ул, 74 | Замена окна разбитого входная группа подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
3 | Пушкарева ул, 74 | Установить фотоэлемент для освещения входа в подъезд №2 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
3 | Пушкарева ул, 74 | Закончить кирпичную кладку до потолка входная группа подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
3 | Пушкарева ул, 74 | Восстановить козырьки коробов вентиляции, 10 шт,сетчатое ограждение, сетчатое ограждение над кв. №162 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
3 | Радищева ул, 124 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
3 | Радищева ул, 124 | Ремон МПШ кв. №57 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Робеспьера ул, 89 | Замена входной двери | сентябрь | Не начато | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики
3 | Робеспьера ул, 89 | Замена плиточного покрытия крыльца | сентябрь | Не начато | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики
3 | Робеспьера ул, 120 | Устранение течи в квартире №14, течет по стене | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Розы Люксембург ул, 50 | Покраска лавочки (не краской) | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
3 | Розы Люксембург ул, 52 | Ремонт крыльца подъезд №4 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
3 | Розы Люксембург ул, 52 | Ремонт крыльца ступеней подъезда №5,6 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
3 | Средний Венец ул, 1 | Ремонт кровли над кв 91,93 | сентябрь | Нет статуса | — | УК
3 | Стасова ул, 11А | Ремонт мягкой кровли кв. №72 (лоджия) | сентябрь | Не начато | — | УК
3 | Ульяны Громовой ул, 10 | Заделка трещены с 1 по 9 этаж. Восстановить гермитичность примыканий козырьков балкона кв. №182,219 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Уютная ул, 8 | Укладка плитки у входа в подъездах | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
3 | Уютная ул, 11 | Замена труб ЦО в подвале | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
3 | Циолковского ул, 5 | Ремонт кровли кв. №30,43,44 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
3 | Федерации ул, 150 | Ремонт кровли кв.№14 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
3 | Радищева ул, 126 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | сентябрь | Нет статуса | — | Подрядчики | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
4 | Автозаводская ул, 56 | Перенос вентилей ХВС в подвале | сентябрь | Требует уточнения | Алиев Р.Р. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Алиев/ПТО» — УК или подрядчик?
4 | Ватутина ул, 26 | Установка радиатора библиотека №25, радиатор в наличии | сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
4 | Доватора ул, 9 | Заамена вводной трубы ХВС (наружка) | сентябрь | Требует уточнения | Алиев Р.Р. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Алиев/ПТО» — УК или подрядчик?
4 | Нариманова пр-т, 82 | Частичный ремонт розлива ЦО | сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
4 | Нариманова пр-т, 112 | Замена стояка ХВС в кв. №6,12,18,24,30,36,42,48,54 | сентябрь | На контроле | Зеленцов А.В. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
4 | Нариманова пр-т, 97 | замена канализационной трубы и стояков ХВС ,ГВС в кв. №84,88,92 | сентябрь | Требует уточнения | Мастер участка (Север) | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Мастер/ПТО» — УК или подрядчик?
5 | Врача Сурова пр-т, 36 | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 4 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Врача Сурова пр-т, 36 | Замена клапанов автоматического полива | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Пр-т Генерала Тюленева д.50 устройство полукрышек спусков в подвал | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Докучаева ул, 12 | Восстановить напольную плитку между 1 и 2 этажом | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Карбышева ул, 40 | Устройство полукрышки спуска в тех-подполья | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Карбышева ул, 40 | Заолнение пустот теплового зазора кв№4 | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Карбышева ул, 42 | Устройство полурышек спусков в тех-подполье 2шт. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Карбышева ул, 42 | Устройство сигнальных столбов на придомовой территории 24шт. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Карбышева ул, 44 | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 3 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Орджоникидзе ул, 57 | Ремонт кровли | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Радищева ул, 124 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
5 | Нариманова пр-т, 91 | Закупка и установка пандусов откидных 2 шт | октябрь | Не начато | Мастер участка (Север) | Не распределено
5 | Карла Либкнехта ул, 22 | Ремонт МПШ | ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
5 | Маяковского ул, 21 | Заделать дыру со стороны улицы, на уровне 2-го этажа кв. №5 | ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
5 | Минаева ул, 34 | Замена розлива системы ГВС | ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
5 | Гагарина ул, 31/2А | Установить светильник с датчиком движения на 4-м этаже около мусоропровода | ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
6 | Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли над кв. №107 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
6 | Орджоникидзе ул, 55 | Ремонт кровли | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
6 | Радищева ул, 126 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | сентябрь | Нет статуса | — | Подрядчики | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
6 | Средний Венец ул, 1 | Ремонт кровли над кв 61,63 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
7 | Пушкарева ул, 6А | Закупка вазонов, 2 шт | июль | Принято, акт есть | — | Не распределено | факт: в плане 8000,00 ₽, у исполнителей 10000,00 ₽
7 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 3 | Ремонт напольной плитки в подъездах (Сырбаков) | август | Принято, акт есть | — | Не распределено | факт: в плане 758676,22 ₽, у исполнителей 743600,00 ₽
7 | Гагарина ул, 11 | Установить дверь на балконе 3-го жтажа (Спецстекло) | август | Принято, акт есть | — | Не распределено | факт: в плане 67200,00 ₽, у исполнителей 64200,00 ₽
8 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Покраска входных групп подъезд №1-8 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Установить доборы на входные двери внутри подъезда | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Укладка тротуарной плитки (поднять высоту где требуется) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Аблукова ул, 11 | Ремонт МПШ кв. №72 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Аблукова ул, 43А | Замена стояка ГВС кв. №11 | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК
8 | Аблукова ул, 43А | Ремонт тротуарной плитки под.№2 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
8 | Аблукова ул, 67 | Ремонт 3-х лестниц со стороны фасада, идущие в подвал (Бердышев) | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
8 | Аблукова ул, 67 | Отрезать выступающаю часть балконной плиты у входа в подвал под окном кв. №73 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
8 | Аблукова ул, 67 | Ремонт МПШ кв. №79 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
8 | Аблукова ул, 83 | Ремонт МПШ кв. №107 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
8 | Автозаводская ул, 56 | Установка светильника над подъездом №4 | сентябрь | Не начато | — | УК
8 | Артема ул, 28 | косметический ремонт л/к 1-го этажа | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
8 | Ватутина ул, 26 | Установка радиатора библиотека №25, радиатор в наличии | сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
8 | Верхнеполевая ул, 19 | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | Не начато | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики
8 | Верхнеполевая ул, 21 | Установить отсекающие краны на стояке ЦО в тех. Подвале | сентябрь | В работе | Шарафутдинов Р.Р. | УК
8 | Врача Сурова пр-т, 36 | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 4 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
8 | Гафурова ул, 84 | Ремонт кровли подъезд №2 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Гагарина ул, 31 | Ремонт наружной стены на 17-м этаже | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
8 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Пр-т Генерала Тюленева д.50 устройство полукрышек спусков в подвал | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
8 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 4 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории. | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Карбышева ул, 40 | Утепление монолитного пояса, кв 140 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Карбышева ул, 40 | Устройство полукрышки спуска в тех-подполья | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
8 | Карбышева ул, 40 | Проведение геодезической разметки придомовой территории | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Карбышева ул, 42 | Устройство полурышек спусков в тех-подполье 2шт. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
8 | Карбышева ул, 44 | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 3 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
8 | Карбышева ул, 44 | Замена светильников МОП 2 подъезд 4 этаж 2шт. | сентябрь | Не начато | — | УК
8 | Карбышева ул, 49 | Замена прожектора входной группы 1 подъезд 1шт. | сентябрь | Не начато | — | УК
8 | Карла Либкнехта ул, 2 | Ремонт л/к подъезд №1 на 2-м этаже | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Карла Либкнехта ул, 22 | Переустановка входной двери подъезд №4 | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Кролюницкого ул, 16 | Ремонт МПШ кв. №88 | сентябрь | Не начато | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики
8 | Ленина ул, 144 | Течь кровли кв.15 | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Маяковского ул, 23 | Ремонт кровли кв.№39 (50 кв.м) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Московское шоссе, 100 | Ремонт примыканий кровли лоджии к парапету кв. №179 | сентябрь | В работе | — | Подрядчики
8 | Московское шоссе, 100 | кв 179 ремонт кровли лоджии ( но там только силами альпинистов) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Минаева ул, 7 | Ремонт фасада кв. №40 (разгерметизация фасада) | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Минаева ул, 10 | Ремонт входных групп | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Минаева ул, 15 | Ремонт кровли над машинным помещением лифта подъезд №7 | сентябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Минаева ул, 34 | Установка ситсемы розлива ЦО | сентябрь | Требует уточнения | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Нариманова пр-т, 92 | Спил деревьев | сентябрь | На контроле | Зеленцов А.В. | УК
8 | Нариманова пр-т, 112 | Замена стояка ХВС в кв. №6,12,18,24,30,36,42,48,54 | сентябрь | На контроле | Зеленцов А.В. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
8 | Нариманова пр-т, 97 | замена канализационной трубы и стояков ХВС ,ГВС в кв. №84,88,92 | сентябрь | Требует уточнения | Мастер участка (Север) | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Мастер/ПТО» — УК или подрядчик?
8 | Октябрьская ул, 30А | Ремонт МПШ кв. №232 | сентябрь | Не начато | Вазюков В.С. | Подрядчики
8 | Орлова ул, 27 | Ремонт отмостки возле 6 подъезда | сентябрь | Голосование ОСС | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Орлова, 2»
8 | Орлова ул, 27 | Ремонт МПШ кв.№32 | сентябрь | Не начато | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики
8 | Орджоникидзе ул, 57 | Ремонт кровли | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
8 | Панорамная ул, 83 | Отсыпка щебнем пешеходной дорожки между подъездами №1 и №2, за домом | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Поливенская ул, 19 | Ремонт кровли кв.№12 | сентябрь | В работе | — | Подрядчики
8 | Поливенская ул, 29 | Ремонт кровли кв. №69 (80 кв.м.) | сентябрь | В работе | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Поливенская ул, 29 | Ремонт МПШ кв. №57 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Полбина пр-д, 22 | Восстановление гермитичности кровли и МПШ кв.№34,38,36,39, 57,77,78, л/площадка подъезд №3,4 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Промышленая ул, 38 | Обследование МПШ кв. №13 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Пушкарева ул, 8 | Спил и обрезка деревьев | сентябрь | На контроле | Евграфов С.В. | УК
8 | Пушкарева ул, 8А | Замена участка канализации кв.2 | сентябрь | В работе | Евграфов С.В. | УК
8 | Пушкарева ул, 16 | Спил деревьев | сентябрь | На контроле | Евграфов С.В. | УК
8 | Пушкарева ул, 24 | Ремонт крылец | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Пушкарева ул, 24 | Установка решеток на слуховые окна | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Пушкарева ул, 24 | Установка видеодомофонов | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Пушкарева ул, 24 | Установка кабельканалов | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Пушкарева ул, 40 | Ремонт межпанельных швов кв.37 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Пушкарева ул, 56 | Ремонт балконной плиты на 5-м этаже над кв.№87 | сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | Подрядчики
8 | Пушкарева ул, 70 | Заменить уплотнитель на двери входа в подъезд №6 | сентябрь | В работе | Гайдуков А.В. | УК
8 | Пушкарева ул, 74 | Замена окна разбитого входная группа подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
8 | Пушкарева ул, 74 | Установить фотоэлемент для освещения входа в подъезд №2 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
8 | Пушкарева ул, 74 | Установка пластиковых калпоков на фановые трубы | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
8 | Пушкарева ул, 74 | Закончить кирпичную кладку до потолка входная группа подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
8 | Пушкарева ул, 74 | Восстановить козырьки коробов вентиляции, 10 шт,сетчатое ограждение, сетчатое ограждение над кв. №162 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
8 | Пушкарева ул, 74 | Замена трубы ХВС в кв. №66 | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
8 | Радищева ул, 124 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
8 | Робеспьера ул, 120 | Устранение течи в квартире №14, течет по стене | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Розы Люксембург ул, 50 | Покраска лавочки (не краской) | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Розы Люксембург ул, 52 | Ремонт кровли | сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Розы Люксембург ул, 52 | Ремонт крыльца подъезд №4 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Ростовская ул, 16 | Замена стояка ХВС по 4 кв. с 1по 5 этаж | сентябрь | В работе | Алиев Р.Р. | УК
8 | Средний Венец ул, 1 | Ремонт кровли над кв 91,93 | сентябрь | Нет статуса | — | УК
8 | Стасова ул, 11А | Ремонт мягкой кровли кв. №72 (лоджия) | сентябрь | Не начато | — | УК
8 | Ульяны Громовой ул, 10 | Заделка трещены с 1 по 9 этаж. Восстановить гермитичность примыканий козырьков балкона кв. №182,219 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Уютная ул, 11 | Замена труб ЦО в подвале | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Циолковского ул, 5 | Ремонт кровли кв. №30,43,44 | сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Федерации ул, 150 | Ремонт кровли кв.№14 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Докучаева ул, 12 | Заштукатурить и окрасить зазоры между поддокониками и стеной в подъездах | октябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Карла Либкнехта ул, 3 | Установить информационные таблички над подъездами (подъезд №1 кв. 1-16; подъезд №2 кв. 17-32) | октябрь | На контроле | Сандюк Ю.В. | УК
8 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 2 | Ремонт МПШ кв. №21 (89278166970) | октябрь | Нет статуса | — | Подрядчики
8 | Минаева ул, 7 | Частичный ремонт подъезда №5 | октябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Минаева ул, 7 | Ремонт МПШ кв. 85 | октябрь | Не начато | Сандюк Ю.В. | Подрядчики
8 | Минаева ул, 15 | Ремонт МПШ кв. №277 | октябрь | Нет статуса | — | Подрядчики
8 | Московское шоссе, 39 | Сделать откосы после установки дверей подъезд 1,2,3,4. Обследовать кровлю, чтобы по стенам не текло. | октябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Нариманова пр-т, 83 | Замена кухонного стояка по кв. №129 с 9 по 4 этаж, по кв. №131 с 9 по 1 этаж | октябрь | На контроле | Мастер участка (Север) | УК
8 | Нариманова пр-т, 108 | Замена тамбурной двери | октябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | Подрядчики
8 | Полбина ул, 55 | Прочитска транзитного трубопровода (принадлежащему Теплосети), по мере накопления денежных средств | октябрь | На контроле | Вазюков В.С. | УК
8 | Пушкарева ул, 56 | Ремонт МПШ кв. №25,26,27,61,62,63,78,81,84,87,90 | октябрь | Нет статуса | — | Подрядчики
8 | Пушкарева ул, 64 | Ремонт МПШ кв. №155 | октябрь | Нет статуса | — | Подрядчики
8 | Ульяны Громовой ул, 10 | Замена стояков ХВС и ГВС в кв.№25 | октябрь | На контроле | Мастер участка (Север) | УК
8 | Ульяны Громовой ул, 10 | Установить расширительные баки над подъездами №3,4 | октябрь | На контроле | Мастер участка (Север) | УК
8 | Федерации ул, 150 | Замена стояка водоотведения и п/сушителя кв. №42 | октябрь | В работе | Мастер участка (Север) | УК
8 | Федерации ул, 150 | косметический ремонт потолка и стены в подъезде | октябрь | Не начато | — | Подрядчики
8 | Орлова ул, 27 | Замена стояка ХВС, ГВС кв. №77 | ноябрь | В работе | Шарафутдинов Р.Р. | УК
8 | Полбина пр-д, 32 | Обследование МПШ тепловизором кв.№18 | ноябрь | Не начато | Вазюков В.С. | Подрядчики
8 | Радищева ул, 126 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | сентябрь | Нет статуса | — | Подрядчики | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
9 | Терешковой ул, 14 | Локальный ремонт кровли кв.№58 | май | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | УК В
9 | Воробьева ул, 38/2 | Ремонт крыльца | август | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | УК МИДЕ
10 | Гагарина ул, 31 | Установка металлической двери на цокольном этаже | сентябрь | Снято | — | Не распределено | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
10 | Гагарина ул, 31 | Ремонт наружной стены на 17-м этаже | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
10 | Орлова ул, 27 | Ремонт отмостки возле 6 подъезда | сентябрь | Голосование ОСС | Шарафутдинов Р.Р. | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Орлова, 2»
10 | Пушкарева ул, 74 | Залить битумом щели на отмостках (содержание) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
10 | Пушкарева ул, 74 | Замена окна разбитого входная группа подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
10 | Пушкарева ул, 74 | Установить фотоэлемент для освещения входа в подъезд №2 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
10 | Пушкарева ул, 74 | Установка пластиковых калпоков на фановые трубы | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
10 | Пушкарева ул, 74 | Закончить кирпичную кладку до потолка входная группа подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
10 | Пушкарева ул, 74 | Восстановить козырьки коробов вентиляции, 10 шт,сетчатое ограждение, сетчатое ограждение над кв. №162 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
10 | Пушкарева ул, 74 | Замена трубы ХВС в кв. №66 | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
10 | Пушкарева ул, 74 | Ремонт п/сушителя и кварна ГВС в ванной в кв. №258 | октябрь | В работе | Гайдуков А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 74/107»
10 | Поливенская ул, 29 | Ремонт выпуска канализации | ноябрь | Снято | Зеленцов А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «Поливенская улица, 27»
11 | Карла Либкнехта ул, 22 | Ремонт МПШ | ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
11 | Маяковского ул, 21 | Заделать дыру со стороны улицы, на уровне 2-го этажа кв. №5 | ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
11 | Минаева ул, 34 | Замена розлива системы ГВС | ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
11 | Гагарина ул, 31/2А | Установить светильник с датчиком движения на 4-м этаже около мусоропровода | ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
11 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 7 | Замена розлива ГВС | октябрь | Принято, акт есть | Братчинин Н.А. | Не распределено | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
12 | Аблукова ул, 43А | Замена стояка ГВС кв. №11 | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК
12 | Верхнеполевая ул, 21 | Замена розлива системы ГВС | сентябрь | В работе | Шарафутдинов Р.Р. | УК
12 | Верхнеполевая ул, 21 | Установить отсекающие краны на стояке ЦО в тех. Подвале | сентябрь | В работе | Шарафутдинов Р.Р. | УК
12 | Карла Маркса ул, 41 | Замена ВРУ-0,4кВ | сентябрь | В работе | Шарафутдинов Р.Р. | УК
12 | Московское шоссе, 100 | Ремонт примыканий кровли лоджии к парапету кв. №179 | сентябрь | В работе | — | Подрядчики
12 | Минаева ул, 5 | Замена арматуры на системе ЦО | сентябрь | В работе | Сандюк Ю.В. | УК
12 | Нариманова пр-т, 92 | Спил деревьев | сентябрь | На контроле | Зеленцов А.В. | УК
12 | Нариманова пр-т, 112 | Замена стояка ХВС в кв. №6,12,18,24,30,36,42,48,54 | сентябрь | На контроле | Зеленцов А.В. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
12 | Орджоникидзе ул, 4 | Ремонтсистемы ЦО | сентябрь | В работе | Зеленцов А.В. | УК
12 | Поливенская ул, 19 | Ремонт кровли кв.№12 | сентябрь | В работе | — | Подрядчики
12 | Поливенская ул, 29 | Ремонт кровли кв. №69 (80 кв.м.) | сентябрь | В работе | Зеленцов А.В. | Подрядчики
12 | Полбина пр-д, 4 | Установка забора | сентябрь | В работе | Алиев Р.Р. | УК
12 | Пушкарева ул, 8 | Спил и обрезка деревьев | сентябрь | На контроле | Евграфов С.В. | УК
12 | Пушкарева ул, 8А | Замена участка канализации кв.2 | сентябрь | В работе | Евграфов С.В. | УК
12 | Пушкарева ул, 16 | Спил деревьев | сентябрь | На контроле | Евграфов С.В. | УК
12 | Пушкарева ул, 64 | Восстановление детской площадки | сентябрь | В работе | Гайдуков А.В. | УК
12 | Пушкарева ул, 70 | Заменить уплотнитель на двери входа в подъезд №6 | сентябрь | В работе | Гайдуков А.В. | УК
12 | Пушкарева ул, 74 | Установка пластиковых калпоков на фановые трубы | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
12 | Пушкарева ул, 74 | Замена трубы ХВС в кв. №66 | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
12 | Ростовская ул, 16 | Замена стояка ХВС по 4 кв. с 1по 5 этаж | сентябрь | В работе | Алиев Р.Р. | УК
13 | Автозаводская ул, 56 | Перенос вентилей ХВС в подвале | сентябрь | Требует уточнения | Алиев Р.Р. | Подрядчики | 08.10: Требует уточнения
13 | Ватутина ул, 26 | Установка радиатора библиотека №25, радиатор в наличии | сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | Подрядчики | Зеленцов А.В.: Почему мы???
13 | Доватора ул, 9 | Заамена вводной трубы ХВС (наружка) | сентябрь | Требует уточнения | Алиев Р.Р. | Подрядчики | Алиев Р.Р.: не может отключить Водоканал
13 | Минаева ул, 34 | Установка ситсемы розлива ЦО | сентябрь | Требует уточнения | Сандюк Ю.В. | Подрядчики | Исполнитель 08.10: Требуется замена розлива ГВС(НЕ ЦО)
13 | Нариманова пр-т, 82 | Частичный ремонт розлива ЦО | сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | Подрядчики | Зеленцов А.В.: Дом уходит,ПСД РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ ДАЕТ???
13 | Нариманова пр-т, 97 | замена канализационной трубы и стояков ХВС ,ГВС в кв. №84,88,92 | сентябрь | Требует уточнения | Мастер участка (Север) | Подрядчики | Исполнитель 08.10: доступ для замены стояка не предоставляется
13 | Розы Люксембург ул, 52 | Ремонт кровли | сентябрь | Требует уточнения | Зеленцов А.В. | Подрядчики | Исполнитель 08.10: где и над какими кв. делать кровлю???
14 | Аблукова ул, 43А | Замена стояка ГВС кв. №11 | сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | УК
14 | Нариманова пр-т, 112 | Замена стояка ХВС в кв. №6,12,18,24,30,36,42,48,54 | сентябрь | На контроле | Зеленцов А.В. | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Зеленцов/ПТО» — УК или подрядчик?
14 | Нариманова пр-т, 97 | замена канализационной трубы и стояков ХВС ,ГВС в кв. №84,88,92 | сентябрь | Требует уточнения | Мастер участка (Север) | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Мастер/ПТО» — УК или подрядчик?
15 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Покраска входных групп подъезд №1-8 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Установить доборы на входные двери внутри подъезда | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | Укладка тротуарной плитки (поднять высоту где требуется) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Аблукова ул, 11 | Ремонт МПШ кв. №72 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Автозаводская ул, 56 | Установка светильника над подъездом №4 | сентябрь | Не начато | — | УК
15 | Верхнеполевая ул, 2а | Ремонт МПШ кв. 64 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Врача Сурова пр-т, 36 | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 4 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Врача Сурова пр-т, 36 | Замена клапанов автоматического полива | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Гагарина ул, 31 | Ремонт наружной стены на 17-м этаже | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
15 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Пр-т Генерала Тюленева д.50 устройство полукрышек спусков в подвал | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 4 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории. | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Докучаева ул, 12 | Восстановить напольную плитку между 1 и 2 этажом | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Карбышева ул, 40 | Утепление монолитного пояса, кв 140 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Карбышева ул, 40 | Устройство полукрышки спуска в тех-подполья | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Карбышева ул, 40 | Проведение геодезической разметки придомовой территории | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Карбышева ул, 40 | Заолнение пустот теплового зазора кв№4 | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Карбышева ул, 42 | Устройство полурышек спусков в тех-подполье 2шт. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Карбышева ул, 42 | Устройство сигнальных столбов на придомовой территории 24шт. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Карбышева ул, 42 | Устройство асфальтового покрытия на придомовой территории 36м2 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Карбышева ул, 44 | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 3 подъезд. | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Карбышева ул, 44 | Замена светильников МОП 2 подъезд 4 этаж 2шт. | сентябрь | Не начато | — | УК
15 | Карбышева ул, 49 | Замена прожектора входной группы 1 подъезд 1шт. | сентябрь | Не начато | — | УК
15 | Маяковского ул, 23 | Ремонт кровли кв.№39 (50 кв.м) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Московское шоссе, 100 | Ремонт примыканий кровли лоджии к парапету кв. №179 | сентябрь | В работе | — | Подрядчики
15 | Московское шоссе, 100 | кв 179 ремонт кровли лоджии ( но там только силами альпинистов) | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Нариманова пр-т, 89 | Утепление стен и установка капельников в машинном отделении подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Нариманова пр-т, 91 | Комплекс работ методом промышленного альпинизма,заделка ниш балкона кв.№31,70 и кв.№71,72 ремонт облицовочных плит | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Нариманова пр-т, 97 | Ремонт ступеней крылец подъздов №1,2,3 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Орджоникидзе ул, 57 | Ремонт кровли | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Панорамная ул, 83 | Отсыпка щебнем пешеходной дорожки между подъездами №1 и №2, за домом | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Поливенская ул, 19 | Ремонт кровли кв.№12 | сентябрь | В работе | — | Подрядчики
15 | Полбина пр-д, 22 | Восстановление гермитичности кровли и МПШ кв.№34,38,36,39, 57,77,78, л/площадка подъезд №3,4 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Промышленая ул, 38 | Обследование МПШ кв. №13 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 24 | Ремонт крылец | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 24 | Установка решеток на слуховые окна | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 24 | Установка видеодомофонов | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 24 | Установка кабельканалов | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 40 | Ремонт межпанельных швов кв.37 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 74 | Замена окна разбитого входная группа подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
15 | Пушкарева ул, 74 | Установить фотоэлемент для освещения входа в подъезд №2 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
15 | Пушкарева ул, 74 | Закончить кирпичную кладку до потолка входная группа подъезд №1 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
15 | Пушкарева ул, 74 | Восстановить козырьки коробов вентиляции, 10 шт,сетчатое ограждение, сетчатое ограждение над кв. №162 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
15 | Радищева ул, 124 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | сентябрь | Не начато | — | Не распределено
15 | Радищева ул, 124 | Ремон МПШ кв. №57 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Робеспьера ул, 120 | Устранение течи в квартире №14, течет по стене | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Средний Венец ул, 1 | Ремонт кровли над кв 91,93 | сентябрь | Нет статуса | — | УК
15 | Стасова ул, 11А | Ремонт мягкой кровли кв. №72 (лоджия) | сентябрь | Не начато | — | УК
15 | Ульяны Громовой ул, 10 | Заделка трещены с 1 по 9 этаж. Восстановить гермитичность примыканий козырьков балкона кв. №182,219 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Федерации ул, 150 | Ремонт кровли кв.№14 | сентябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Докучаева ул, 12 | Заштукатурить и окрасить зазоры между поддокониками и стеной в подъездах | октябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 2 | Ремонт МПШ кв. №21 (89278166970) | октябрь | Нет статуса | — | Подрядчики
15 | Минаева ул, 15 | Ремонт МПШ кв. №277 | октябрь | Нет статуса | — | Подрядчики
15 | Московское шоссе, 39 | Сделать откосы после установки дверей подъезд 1,2,3,4. Обследовать кровлю, чтобы по стенам не текло. | октябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 56 | Ремонт МПШ кв. №25,26,27,61,62,63,78,81,84,87,90 | октябрь | Нет статуса | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 64 | Ремонт МПШ кв. №155 | октябрь | Нет статуса | — | Подрядчики
15 | Федерации ул, 150 | косметический ремонт потолка и стены в подъезде | октябрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Пушкарева ул, 20 | Обследование МПШ кв. №79 | декабрь | Не начато | — | Подрядчики
15 | Радищева ул, 126 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | сентябрь | Нет статуса | — | Подрядчики | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
16 | Орджоникидзе ул, 55 | Ремонт кровли кв.№59,60,80 | май | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Нариманова пр-т, 91 | Ремонт кровли над машинном отделении | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Уютная ул, 4 | Замена тамбурных дверей в 3-х подъездах | июнь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 22А корп. 2 | Ремонт входной группы (запасной ) | июль | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 24 | Окраска фасада | июль | Принято, акт есть | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 19 | Локальный ремонт кровли | июль | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Врача Сурова пр-т, 31 | Обработка придомовой территории от клещей. | июль | Принято, акт есть | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Врача Сурова пр-т, 31 | Замена светильников МОП 2 подъезд 6 этаж 2шт. | июль | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Гафурова ул, 11 | Ремонт оголовок ДВК | июль | Принято, акт есть | Зеленцов А.В. | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Гафурова ул, 84 | Восстановление крылец подъезд №1,2 | июль | Принято, акт есть | Зеленцов А.В. | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Обработка придомовой территории от клещей. | июль | Принято, акт есть | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Замена светодиодных светильников придомового освещения 3шт. | июль | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Карбышева ул, 40 | Обработка придомовой территории от клещей. | июль | Принято, акт есть | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Карбышева ул, 44 | Обработка придомовой территории от клещей. | июль | Принято, акт есть | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Карбышева ул, 42 | Замена фильтра Ду80 в ИТП | июль | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Нариманова пр-т, 93 | Замена бойпаса на вводе ХВС с заменой ОДПУ ХВС | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Воробьева ул, 38/2 | Ремонт крыльца | август | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 5 | Отвод дождевых вод у подъезда №3 | август | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 44 | Ремонт кровли в два слоя | август | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Розы Люксембург ул, 54 | Ремонт крылец подъезд №1,2 | август | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Средний Венец ул, 7 | Установка домофона подъезд 1-3 | август | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | 3-го Интернационала ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 11 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 11 | Замена стояков ЦО кв.№5,9,13,17,1 (зал,спальная) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 13 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 19 | Ремонт клапана ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 43А | Замена электороно термометра | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 67 | Ремонт примыканий кровли кв 106 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли лоджии над кв.№69 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли над 2 подъездом | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Автозаводская ул, 28 | Ремонт мягкой ковли кв. №352 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Артема ул, 23 | Ремонт кровли кв. №80 (лоджия) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Артема ул, 43 | Установка светильников с датчиком движения в тамбурах.Проверить светильники и выключатели в подъездах №4,5,6 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Ватутина ул, 60 | Течь балкона кв.54 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Водопроводная ул, 11 | Установка насоса повышения давления | сентябрь | Принято, акт есть | Сандюк Ю.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Врача Сурова пр-т, 30 | Ремонт подъездных дверей 1,2 подъезд 2шт. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Водопроводная ул, 11 | Замена запорной арматуры на ситеме ЦО на тех этаже | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Высотный пр-д, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Гагарина ул, 11 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Генерала Тюленева пр-т, 48 | Ремонт МПШ КВ№36 | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 3 подъезд. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | Замена светодиодных светильников придомового освещения 1шт. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | УК | стадия: Запланировано
16 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | Выдача материала совету МКД для проведения субботника. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | УК | стадия: Запланировано
16 | Доватора ул, 9 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Доватора ул, 9 | Спил и обрезка деревьев на придомовой территории | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Докучаева ул, 12 | Установка радиаторов на площадках между 1-2 и 2-3 этажами | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Карбышева ул, 42 | Ремонт кровли 1й подъезд 67.2м2 | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | УК | стадия: Запланировано
16 | Карбышева ул, 44 | Замена светильников МОП 2 подъезд 12 этаж 2шт. | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | УК | стадия: Запланировано
16 | Карла Либкнехта ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Карла Либкнехта ул, 3 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Карла Либкнехта ул, 10 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Карла Либкнехта ул, 2 | Ремонт розлива ГВС ( 20 метров. 6 врезок) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Карла Маркса ул, 42 | Установка лежачего полицейского между подъезами №1 и №2 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Ленина ул, 101 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Любови Шевцовой ул, 54А | Поверка и калибровка приюора учета тепла | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 5 | Калибровка приборов учета по отплению | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Маяковского ул, 21 | Ремонт кровли кв.№36,37,38,39,40 | сентябрь | Принято, акт есть | Зеленцов А.В. | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Марата ул, 6 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Можайского ул, 6А корп. 1 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Московское шоссе, 51 | Установка УУТЭ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Московское шоссе, 51 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Московское шоссе, 55 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Московское шоссе, 75А | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 7 | Ремонт мягкой кровли кв. №32,28,24,20 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 7 | Обследование трубопровода ГВС от эл. узла между 3 и 4 под. Восстановление теплоизоляции открытого участка трубопровода ГВС | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 10 | Ремонт кровли кв. №44 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 15 | Установка лавочки п.1,2,3,9,5 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 15 | Восстановить освещение 4подъезд техкомната | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 16 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 18 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 34 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 40 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 40 | Ремонт кровли над кв.58 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 44 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Нариманова пр-т, 83 | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №41 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Нариманова пр-т, 89 | Замена уплотнителей на чердаке на двери | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Нариманова пр-т, 92 | Ремонт кровли | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Октябрьская ул, 30А | Ремонткровли кв.№239 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Орлова ул, 27 | Частичный ремонт системы ГВС в подвале | сентябрь | Выполнено, акта нет | Шарафутдинов Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина пр-д, 14 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 35 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 47 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 51 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 53 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 59 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 61А | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 59А | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 61А | Ремонт МПШ кв. №78 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 61А | Ремонт примыкания кровли балкона кв. №141,142 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 61А | Ремонт крыши балкона кв. №108 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 61А | Ремонт кровли кв. №36 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Полбина ул, 61А | Ремонт МПШ, ремонт примыкания балкона кв. №107 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 8 | Установка кранов маевского на 9-х этажах | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 8А | Ремонт кровли кв. №62 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 16 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 18 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 24 | Ремонт МАФ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 24 | Установка урн на детской площадке | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 24 | Установка входных дверей | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 26 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 40 | Течь козырька 1 подъезда | сентябрь | Выполнено, акта нет | Евграфов С.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 40 | ремонт кровли козырьков | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Не распределено | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 64 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 70 | Ремонт кровли кв 160 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 74 | Залить битумом щели на отмостках (содержание) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Радищева ул, 124 | Установка расходомера УУТЭ | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Радищева ул, 126 | Ремонт примыканий к кровле (отошел рубироид) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Радищева ул, 126 | Устранить провал плитки у подъезда №2 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Ростовская ул, 16 | подъезд №4, добавиить ступеньку на спуск в подвал подъезд №1 | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Терешковой ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | УК | стадия: Запланировано
16 | Ульяны Громовой ул, 6 | Ремрнт гермитичности кровельного покрытия балкона кв. №145,215,216 | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Уютная ул, 8 | Сделать гидроизоляцию на козырьке тамбура,сделать повыше на уровне окна подъезда) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Уютная ул, 8 | Замена тамбурных дверей на желеные в двух подъездах | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Федерации ул, 150 | Ремонт оголовков ДВК | сентябрь | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Юности ул, 49 | Замена стояка ХВС с подвала через кв.№34 и до середины кв.№35 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 7 | Ремонт парковочного столбика и покраска полусфер | октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 67 | Провести трубы ХВС и ГВС в 4-х подъездах для уборки и мытья полов | октябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 67 | Установка электроного термометра | октябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | Подрядчики | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 83 | Ремонт мягкой кровли кв. №71 (примыкания к ВК) | октябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Ефремова ул, 5А | Установка забора | октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | стадия: Запланировано
16 | Минаева ул, 5 | Ремонт кровли кв.№211 | октябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Пушкарева ул, 56 | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №73. Ремонт канализационной трубы 5-й этаж | октябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Розы Люксембург ул, 52 | Установка поручня на входе подъезд №4 | октябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | стадия: Запланировано
16 | Северный Венец ул, 16 | Установка кранов ХВС и ГВС для уборщицы, в подвале | октябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Ульяны Громовой ул, 6 | Установка ранее демонтированного забора сзади дома и у заасфальтированной площадке | октябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | стадия: Запланировано
16 | Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли над кв. №107 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | УК | стадия: Запланировано
18 | Пушкарева ул, 40 | Ремонт подъездов №1-4 | июль | Выполнено, акта нет | — | Подрядчики | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 16.10 — выполнено, акта нет
18 | Розы Люксембург ул, 50 | Установка урн 6 шт (3 на детской площадке) | июль | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 16.10 — выполнено, акта нет
18 | Автозаводская ул, 28 | Ремонт мягкой кровли лоджии кв. №209 (16 кв.м) | октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет
18 | Пожарского ул, 29А | Ремонт кровли кв. №59 | октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | УК | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 08.10 — выполнено, акта нет
18 | Циолковского ул, 5 | Замена выпуска канализации подъезд №1 | октябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | УК | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет
19 | улица Аблукова, 11 | Тест | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | строка 13 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 7 | Замена розлива ГВС (ТЕСТ) | октябрь | Успешно | Братчинин Н.А. |  | строка 336 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 24 | Решение собственников ТЕСТ | октябрь | Успешно | Чернов Р.А. |  | строка 339 выгрузки
19 | улица Минаева, 5 | 123 | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 365 выгрузки
19 | улица Третьего Интернационала, 2 | 132 | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 366 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 28 | 123 | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 367 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 28 | 123 | октябрь | Запланировано | — |  | строка 368 выгрузки
19 | проспект Врача Сурова, 34 | 123 | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 369 выгрузки
19 | улица Минаева, 5 | 123 | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 370 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 3 | 123 | октябрь | Запланировано | — |  | строка 371 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 3 | 123 | октябрь | В работе. Утверждена дата завершения | — |  | строка 372 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 24 | 123 | октябрь | Успешно | Чернов Р.А. |  | строка 373 выгрузки
19 | не выбрано | (пусто) | октябрь | Успешно | Чернов Р.А. |  | строка 375 выгрузки
19 | проспект Врача Сурова, 34 | 123 | октябрь | Успешно | Чернов Р.А. |  | строка 376 выгрузки
19 | улица Минаева, 5 | (пусто) | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 377 выгрузки
19 | улица Аблукова, 33 | ТЕСТ | октябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | строка 378 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 3 | 123 | октябрь | В работе. Утверждена дата завершения | Чернов Р.А. |  | строка 379 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 28 | 123 | октябрь | В работе. Утверждена дата завершения | Чернов Р.А. |  | строка 380 выгрузки
19 | улица Аблукова, 101 | 123 | октябрь | В работе | Чернов Р.А. |  | строка 381 выгрузки
19 | улица Аблукова, 101 | (пусто) | октябрь | В работе | Чернов Р.А. |  | строка 382 выгрузки
19 | уица Минаева, 5 л | л | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 383 выгрузки
19 | проспект Врача Сурова, 34 | 123 | октябрь | В работе | Чернов Р.А. |  | строка 384 выгрузки
19 | проспект Врача Сурова, 34 | (пусто) | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 385 выгрузки
19 | не выбрано | (пусто) | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 386 выгрузки
19 | не выбрано | (пусто) | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 387 выгрузки
19 | не выбрано | 123 | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 388 выгрузки
19 | не выбрано | (пусто) | октябрь | В работе | Чернов Р.А. |  | строка 389 выгрузки
19 | 50 лет ВЛКСМ ул, 28 | 123 | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 390 выгрузки
19 | улица Минаева, 5 | щ | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 391 выгрузки
19 | улица Минаева, 7 | ТЕСТ | октябрь | Успешно | Наумова Т.Ю. |  | строка 397 выгрузки
19 | улица Минаева, 7 | ТЕСТ2 | октябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | строка 398 выгрузки
19 | проспект Врача Сурова, 34 | ТЕСТ | октябрь | Запланировано | Чернов Р.А. |  | строка 409 выгрузки
20 | Робеспьера ул, 120 | Устранение течи в квартире №14, течет по стене | сентябрь | Запланировано | — |  | строка 59 выгрузки
20 | Поливенская улица, 29 | Ремонт МПШ кв. №57 | сентябрь | Запланировано | Зеленцов А.В. |  | строка 109 выгрузки
20 | проезд Полбина, 4 | Установка забора | сентябрь | Запланировано | — |  | строка 110 выгрузки
20 | улица Полбина, 35 | Установка ТРЖ | сентябрь | Запланировано | Вазюков В.С. |  | строка 113 выгрузки
20 | проспект Генерала Тюленева, 52 | Замена светодиодных светильников придомового освещения 3шт. | июль | Запланировано | — |  | строка 326 выгрузки
20 | улица Розы Люксембург, 52 | Ремонт крыльца подъезд №4 | октябрь | Запланировано | Зеленцов А.В. |  | строка 411 выгрузки
21 | улица Карла Либкнехта, 22 | Ремонт МПШ | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 26.10.2026
21 | улица Маяковского, 21 | Заделать дыру со стороны улицы, на уровне 2-го этажа кв. №5 | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 26.10.2026
21 | улица Минаева, 15 Ремонт МПШ кв. №287 | Ремонт МПШ кв. №281 | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 23.10.2026
21 | улица Минаева, 34 | Замена розлива системы ГВС | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 26.10.2026
21 | Поливенская улица, 27 | Ремонт выпуска канализации | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 23.10.2026
21 | Верхнеполевая улица, 9/2А | Установка поручня диаметром 25+ покраска, крепление на арматуру. | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 22.10.2026
21 | улица Пушкарёва, 70 | Монтаж освещения в колясочной | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 22.10.2026
21 | Верхнеполевая улица, 2а | Ремонт МПШ кв. №70 (8902 001 34 20) | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 19.10.2026
21 | улица Минаева, 15 | Ремонт МПШ и фасада кв. №61 | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 15.10.2026
21 | улица Аблукова, 33 | Установка металл. решетки на окна в подвал | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 15.10.2026
21 | улица Минаева, 40 | Уборка подвала | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 15.10.2026
21 | Нариманова пр-кт, 97 | Закупка контейнеров для мусора, 3 шт. | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 15.10.2026
21 | улица Гагарина, 31/2А | Установить светильник с датчиком движения на 4-м этаже около мусоропровода | ноябрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 02.11.2026, завершение 19.10.2026
21 | улица Аблукова, 33 | Установка ВРУ | декабрь | Запланировано | Наумова Т.Ю. |  | начало 01.12.2026, завершение 20.10.2026
22 | Аблукова ул. 33 | Регулировка двери подъезд №3 |  |  | Евграфов С.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Аблукова ул, 83 | Ремонт МПШ кв. №214 |  |  | Гайдуков А.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Аблукова ул, 83 | Ремонт мягкой кровли кв. №71 (примыкания к ВК) |  |  | Гайдуков А.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Автозаводская ул, 28 | Ремонт мягкой кровли лоджии кв. №209 (16 кв.м) |  |  | Алиев Р.Р. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Верхнеполевая ул, 19 | Обследование и ремонт трещины на фасаде кв. №45 |  |  | Шарафутдинов Р.Р. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Верхнеполевая ул, 23 | Ремонт МПШ кв. №65 |  |  | Шарафутдинов Р.Р. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Карла Либкнехта ул, 3 | Ремонт лступеней л/марша 1 этаж |  |  | Наумова Т.Ю. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Кролюницкого ул, 16 | Локальный ремонт кровли кв. №35 |  |  | Шарафутдинов Р.Р. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Минаева ул, 40 | Уборка подвала от мусора |  |  | Сандюк Ю.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Нариманова пр-т. 91 | Закупка и установка пандусов откидных 2 шт |  |  | Мастер участка (Север) |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Орлова ул, 2 | Ремонт кровли в тамбуре подъеда №2 |  |  | Шарафутдинов Р.Р. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Пожарского ул, 29А | Ремонт кровли кв. №59 |  |  | Алиев Р.Р. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Полбина ул, 41 | Ремонт МПШ кв. №44 |  |  | Наумова Т.Ю. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Полбина ул, 35 | Ремонт МПШ кв. №58 |  |  | Вазюков В.С. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Пушкарева ул, 74 | Ремонт п/сушителя и кварна ГВС в ванной в кв. №258 |  |  | Гайдуков А.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Робеспьера ул, 120 | Ремон МПШ кв. №11,14 |  |  | Наумова Т.Ю. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Циолковского ул, 5 | Замена выпуска канализации подъезд №1 |  |  | Зеленцов А.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Федерации ул, 150 | Ремонт кровли лоджии кв. №60 |  |  | Мастер участка (Север) |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Аблукова ул, 33 | Установка металл. Решеток на окна в подвал |  |  | Евграфов С.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Верхнеполевая ул, 2А | Ремонт МПШ кв. №70 ( 8902 001 34 20) |  |  | Шарафутдинов Р.Р. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Верхнеполевая ул, 9/2А | Установка поручня из трубы диаметром 25-покраска, крепление на арматуру |  |  | Шарафутдинов Р.Р. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Минаева ул, 15 | Ремонт МПШ и фасада кв. №61 |  |  | Сандюк Ю.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Минаева ул, 15 | Ремонт МПШ кв. №281 |  |  | Сандюк Ю.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Нариманова пр-т, 97 | Закупка контейнеров для мусора, 3 шт. |  |  | Мастер участка (Север) |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Поливенская ул, 29 | Ремонт выпуска канализации |  |  | Зеленцов А.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Пушкаревау л, 70 | Восстановление освещения в колясочной |  |  | Гайдуков А.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Аблукова ул, 33 | Установка ВРУ |  |  | Евграфов С.В. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Карла Либкнехта ул, 22 | Ремонт МПШ |  |  | Наумова Т.Ю. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Маяковского ул, 21 | Заделать дыру со стороны улицы, на уровне 2-го этажа кв. №5 |  |  | Наумова Т.Ю. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Минаева ул, 34 | Замена розлива системы ГВС |  |  | Наумова Т.Ю. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
22 | Гагарина ул, 31/2А | Установить светильник с датчиком движения на 4-м этаже около мусоропровода |  |  | Наумова Т.Ю. |  | в Битрикс24: Наумова Т.Ю.
23 | 3-го Интернационала ул, 2 | Установка ТРЖ | сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | УК | мастер: у исполнителей — Сандюк Ю.В., в Битрикс24 — Чернов Р.А.
24 | Радищева ул, 3 корп. 1 | Замена урн, 4 шт | май | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Радищева ул, 3 корп. 1 | Покраска МАФ ((лавочки;забор; входные двери в дом, подвал и мусорные камеры)) | май | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Федерации ул, 150 | Покраска фасада по месту расположения кв.№31 | май | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Докучаева ул, 12 | Ремонт козырьков над входной группой, 3 шт. | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 89 | Вывод крана для полива состороны подъезда №2 | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 91 | Ремонт кровли над машинном отделении | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Ульяны Громовой ул, 6 | Завоз песка | июнь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Любови Шевцовой ул, 54А | Замена ОДПУ ХВС | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 89 | Замена кранов на системе ЦО и ГВС на чердаке | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 93 | Замена бойпаса на вводе ХВС с заменой ОДПУ ХВС | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 97 | Ремонт кровли кв.№77,78 (100 кв.м.) | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 97 | Установка решеток на двери в подвал 1,3 подъезда | июль | Принято, акт есть | Мастер участка (Север) | УК
24 | Северный Венец ул, 16 | Замена лежака отопления в подвале (6 метров, диаметр 76) | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Северный Венец ул, 16 | Покраска метал. Частей крыльца, двух лавочек и двух урн | июль | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Докучаева ул, 12 | Установка радиаторов на площадках между 1-2 и 2-3 этажами | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 83 | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №41 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 89 | Железный переход в подвале опустить ниже | сентябрь | Отложено на зиму | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 89 | Замена уплотнителей на чердаке на двери | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 97 | замена канализационной трубы и стояков ХВС ,ГВС в кв. №84,88,92 | сентябрь | Требует уточнения | Мастер участка (Север) | Подрядчики | исполнитель: в файле исполнителей «Мастер/ПТО» — УК или подрядчик?
24 | Радищева ул, 126 | Ремонт примыканий к кровле (отошел рубироид) | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Радищева ул, 126 | Устранить провал плитки у подъезда №2 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 91 | Закупка и установка пандусов откидных 2 шт | октябрь | Не начато | Мастер участка (Север) | Не распределено
24 | Нариманова пр-т, 83 | Замена кухонного стояка по кв. №129 с 9 по 4 этаж, по кв. №131 с 9 по 1 этаж | октябрь | На контроле | Мастер участка (Север) | УК
24 | Северный Венец ул, 16 | Установка кранов ХВС и ГВС для уборщицы, в подвале | октябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Ульяны Громовой ул, 6 | Установка ранее демонтированного забора сзади дома и у заасфальтированной площадке | октябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК
24 | Ульяны Громовой ул, 10 | Замена стояков ХВС и ГВС в кв.№25 | октябрь | На контроле | Мастер участка (Север) | УК
24 | Ульяны Громовой ул, 10 | Установить расширительные баки над подъездами №3,4 | октябрь | На контроле | Мастер участка (Север) | УК
24 | Федерации ул, 150 | Ремонт кровли лоджии кв. №60 | октябрь | В работе | Мастер участка (Север) | УК
24 | Федерации ул, 150 | Замена стояка водоотведения и п/сушителя кв. №42 | октябрь | В работе | Мастер участка (Север) | УК
24 | Нариманова пр-т, 97 | Закупка контейнеров для мусора, 3 шт. | ноябрь | Не начато | Мастер участка (Север) | УК
24 | Средний Венец ул, 1 | Ремонт кровли над кв 61,63 | сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | УК | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет

## Словарь статусов
Источник | Как записано в источнике | Статус в трекере | Примечание
Годовой план ПТО | зелёная строка | Принято, акт есть
Годовой план ПТО | жёлтая строка, «Выполнено», «Акта нет» | Выполнено, акта нет
Годовой план ПТО | красная строка, «отмена», «отказ» | Снято
Годовой план ПТО | оранжевая строка | (исполнитель УК) | цвет говорит об исполнителе, а не о статусе
Годовой план ПТО | серая строка | (исполнитель — Подрядчики) | цвет говорит об исполнителе, а не о статусе
Файл исполнителей | в столбце исполнителя «ПТО» | (исполнитель — Подрядчики)
Файл исполнителей | в столбце исполнителя мастер или электрик | (исполнитель УК) | работа своими силами
Файл исполнителей | выполнено | Выполнено, акта нет | пока ПТО не подтвердит акт
Файл исполнителей | в работе | В работе
Файл исполнителей | на контроле | На контроле | предложение: заменить на «В работе» с комментарием, что мешает
Файл исполнителей | зима | Отложено на зиму
Файл исполнителей | отказ, отмена | Снято
Файл исполнителей | ????? | Требует уточнения
Файл исполнителей | Акт в ПТО / Акта нет / как подписывать | (поле «Акт») | это состояние акта, а не статус работы
Битрикс24 | Запланировано | не меняет статус | стоит и у выполненных работ — стадии не ведутся
Битрикс24 | В работе, Просрочено, В работе. Утверждена дата | В работе
Битрикс24 | Выполнено, документы не сданы | Выполнено, акта нет
Битрикс24 | Успешно | Принято, акт есть — если есть КС-2 или зелёная строка, иначе «Выполнено, акта нет» | смысл стадии нужно подтвердить
Битрикс24 | Отказано | Снято
Предложение для утверждения. Если согласны — напишите «согласовано» в ответ на вопрос о словаре статусов.