## Сводка
Сводный трекер текущего ремонта
Сведено 20.10.2026 из трёх выгрузок: годовой план ПТО от 16.10.2026, файл исполнителей от 08.10.2026 с пополнениями от 16.10.2026, Битрикс24 от 19.10.2026. Все цифры ниже считаются формулами по листу «Работы».
Итого
Работ в плане | 443
Снято с плана | 11
Принято с актом | 111
Выполнено, акта нет | 161
Открыто (не выполнено, не снято, не на зиму) | 151
из них просрочено | 105
Требуют сверки источников | 49
Принято с актом, % от плана без снятых | 25.69%
Выполнено всего, % от плана без снятых | 62.96%
Оценка по плану, ₽ | 36446631.15
Факт, ₽ | 19456391.66
Мастер участка — ход работ
Мастер участка | Всего | Принято с актом | Выполнено, акта нет | Открыто | Просрочено | Снято
Алиев Р.Р. | 15 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0
Братчинин Н.А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Вазюков В.С. | 32 | 6 | 21 | 5 | 2 | 0
Гайдуков А.В. | 57 | 20 | 15 | 18 | 14 | 1
Евграфов С.В. | 22 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0
Зеленцов А.В. | 52 | 12 | 18 | 15 | 14 | 4
Мастер участка (Север) | 31 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0
Наумова Т.Ю. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Сандюк Ю.В. | 46 | 9 | 23 | 13 | 8 | 0
Шарафутдинов Р.Р. | 37 | 8 | 9 | 17 | 9 | 3
(не назначен) | 143 | 53 | 29 | 58 | 50 | 3
Исполнитель — ход работ
Исполнитель | Всего | Принято с актом | Выполнено, акта нет | Открыто | Просрочено | Снято
СВОИ | 139 | 10 | 78 | 38 | 25 | 4
Подрядчики | 159 | 11 | 46 | 96 | 72 | 6
Не распределено | 145 | 90 | 37 | 17 | 8 | 1
Месяц плана — ход работ
Месяц плана | Всего | Принято с актом | Выполнено, акта нет | Открыто | Просрочено | Снято
Февраль 2026 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1
Март 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель 2026 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
Май 2026 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0
Июнь 2026 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
Июль 2026 | 49 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0
Август 2026 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0
Сентябрь 2026 | 239 | 21 | 100 | 105 | 105 | 7
Октябрь 2026 | 50 | 1 | 15 | 29 | 0 | 2
Ноябрь 2026 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1
Декабрь 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
УК — ход работ
УК | Всего | Принято с актом | Выполнено, акта нет | Открыто | Просрочено | Снято
ТСЖ «Звезда» | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
УК «Домовой» | 42 | 16 | 10 | 16 | 16 | 0
УК «Домок» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
УК «СВ» | 324 | 86 | 125 | 99 | 65 | 8
УК «Союз» | 72 | 9 | 24 | 33 | 22 | 3
УК В | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
УК МИДЕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
«Просрочено» — открытая работа, у которой закончился месяц плана; считается от сегодняшней даты.

## Работы
№ | Месяц плана | Срок (конец месяца) | Адрес | УК | Работа | Вид работ | Основание | Оценка, ₽ | Факт, ₽ | Исполнитель | Мастер участка | Статус | Акт | Просрочено, дней | Стадия Битрикс24 | Сроки Битрикс24 | Сверить | Источники статуса | Строка годового плана
1 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Установка ТРЖ, 6 шт. | ТРЖ | На основании протокола №20251100115306 от 18.12.2025 | 600000 | 732490.26 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть |  |  |  |  | 16.10: Принято, акт есть | 8
2 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Спил и обрезка деревьев на придомовой территории | Благоустройство | На основании протокола №20251100115306 от 18.12.2025 | 50000 | 19528.71 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 9
3 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Верхнеполевая ул, 21 | УК «СВ» | Установка светильников подъезд 1,2, 32 шт. | Электрика | На основании заявления №4214/ОС от 30.12.2025 | 64000 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 10
4 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Установка светильников датчиков движения в боксах, 90 шт. | Электрика |  | 201265.04 | 201265.04 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 11
5 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Полбина пр-д, 4 | УК «СВ» | Установка зонтов над ВК подъезд №1 | Подъезды |  | 50000 | 7750 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 02.10.2026 – 02.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 12
6 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Поливенская ул, 29 | УК «СВ» | Замена ОДПУ ХВС | Приборы учёта | На основании заявления №964/ОС от 23.12.2025 года |  |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Снято |  |  | Отказано | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Снято → 16.10: Снято → 19.10 Битрикс: Снято · План: Отказ | 13
7 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | Уборка подвала | Санитарное содержание | На основании акта обследования от 27.11.2025 | 20000 |  | Не распределено | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 14
8 | Февраль 2026 | 2026-02-28 | Уютная ул, 10 | УК «Союз» | Ремонт лежака системы КНС в подвале | Инженерные сети |  | 55000 | 94925 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.02.2026 – 28.02.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 15
9 | Март 2026 | 2026-03-31 | Кузнецова ул, 6 | УК «СВ» | Ремонт л/площадки 2,3,14 этаж | Благоустройство |  | 400000 | 379200.66 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.03.2026 – 31.03.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 18
10 | Март 2026 | 2026-03-31 | Любови Шевцовой ул 54Б корп. 3 | УК «СВ» | Ремонт л/к стен и потолков 9-10 эт. | Подъезды | На основании заявления №4090/ОС от 18.12.2025 года | 234873.82 | 234873.82 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.03.2026 – 31.03.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 19
11 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Артема ул, 25 | УК «СВ» | Перенос скамеек | Прочее | На основании заявления 3849 |  |  | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 22
12 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Ремонт прилигания козырьков подъезд №2 | Кровля и козырьки | на основании акта обследования о 01.04.2026 | 7000 | 7994.31 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 23
13 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Доватора ул, 14А | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв.№87 (8 904-191-18-55) | Фасад и МПШ | на основании акта обследования от 03.03.2026 | 45000 | 89320 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 24
14 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Доватора ул, 14А | УК «СВ» | Установка лавочек подъезд №3 | Благоустройство | личный прием граждан | 7500 | 29806.52 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 25
15 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Маяковского ул, 11/47 | УК «СВ» | Ремонт температурного шва подъезд №1 | Благоустройство | На основании заявления №3177/ОС от 24.09.2025 | 22500 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 26
16 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Полбина пр-д, 4 | УК «СВ» | Ремонт примыканий ДВК к кровли над кв.№39 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 13.03.2026 | 70000 |  | Не распределено | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 27
17 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Пушкарева ул, 8А | УК «СВ» | Ремонт крылец, восстановление обшивки с торца по гарантии | Благоустройство | На основании ранее написанного заявления (в план поставили после личного приема ) | 1000 |  | Не распределено | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 28
18 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Пушкарева ул, 8А | УК «СВ» | Ремонт л/марша 1-6 подъезд (недостающие прутья) | Подъезды | Личный прием | 5000 | 3303.85 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 29
19 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Радищева ул, 126 | УК «СВ» | Замена насоса станции ХВС | Инженерные сети | На основании заявления №55/ОС от 14.01.2026 | 60000 | 51000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 30
20 | Апрель 2026 | 2026-04-30 | Циолковского ул, 5 | УК «Союз» | Прочистка выпуска канализации 2 шт. | Инженерные сети | На основании протокола №20260100137722 | 12000 | 12000 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.04.2026 – 30.04.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 31
21 | Май 2026 | 2026-05-31 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Завоз песка | Благоустройство | На основании заявления №1593/ОС от 12.05.2026 |  |  | Не распределено | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 35
22 | Май 2026 | 2026-05-31 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии кв. №36 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 14.01.2026 года | 23433.94 | 23433.94 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 34
23 | Май 2026 | 2026-05-31 | Артема ул, 23 | УК «СВ» | Косметический ремонт балконов незадымляемой л/клетки | Фасад и МПШ | На основании протокола №20251100107454 от 01.12.2025 | 367220 | 367220 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 36
24 | Май 2026 | 2026-05-31 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Установка лавочек подъезд №5 | Благоустройство | На основании заявления №1437/ЗКС А от 28.04.2026 | 15000 | 84188.94 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 37
25 | Май 2026 | 2026-05-31 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Замена окон ПВХ поъезд №1-3 | Прочее |  | 470000 | 470000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 38
26 | Май 2026 | 2026-05-31 | Карла Либкнехта ул, 22 | УК «СВ» | Установка оконных блоков подъезд №1-5 | Подъезды |  | 105000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 39
27 | Май 2026 | 2026-05-31 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 4 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№40а | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 05.02.2026 | 50000 | 37105.7 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 02.10.2026 – 02.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 40
28 | Май 2026 | 2026-05-31 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии с заменой отлива и устройства примыканий к парапету кв. №286 | Кровля и козырьки | На основани акта обследования от 26.02.2026 | 60000 | 46000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 41
29 | Май 2026 | 2026-05-31 | Орджоникидзе ул, 55 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№59,60,80 | Кровля и козырьки | Обращение ГЖИ | 150000 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 42
30 | Май 2026 | 2026-05-31 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Ремонт скамейки, подъезд №6 | Благоустройство | На основании заявления №1036/ОС от 30.03.2026 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 43
31 | Май 2026 | 2026-05-31 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Установка полусферы на прежнее место к контейнерам | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №1036/ОС от 30.03.2026 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 44
32 | Май 2026 | 2026-05-31 | Пожарского ул, 29А | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии кв.№45 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 26.03.2026 года | 40000 | 79331.36 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 45
33 | Май 2026 | 2026-05-31 | Пожарского ул, 29А | УК «СВ» | Покраска МАФ(элементы детской площадки и бордюр) | Благоустройство | На основании заявления №1241/ОС от 14.04.2026 |  |  | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 46
34 | Май 2026 | 2026-05-31 | Пожарского ул, 29А | УК «СВ» | Завоз песка(предварительно вывезти старыйпесок) | Благоустройство | На основании заявления №1241/ОС от 14.04.2026 |  |  | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 47
35 | Май 2026 | 2026-05-31 | Поливенская ул, 7 | УК «СВ» | Ремонт наружн. кухонной стены кв.№22 | Прочее | На основании протокола №027/л от 04.04.2024 года. | 25000 | 69400 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнено Шалаев | 48
36 | Май 2026 | 2026-05-31 | Радищева ул, 3 корп. 1 | УК «СВ» | Замена урн, 4 шт | Благоустройство | На основании заявления ПСД | 10000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 49
37 | Май 2026 | 2026-05-31 | Радищева ул, 3 корп. 1 | УК «СВ» | Покраска МАФ ((лавочки;забор; входные двери в дом, подвал и мусорные камеры)) | Двери, окна, входные группы | На основании заявления ПСД | 20000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 50
38 | Май 2026 | 2026-05-31 | Радищева ул, 3 корп. 1 | УК «СВ» | Подштукатурить цементным расвором входы в подвал) | Подъезды | На основании заявления ПСД | 210000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 51
39 | Май 2026 | 2026-05-31 | Терешковой ул, 14 | УК В | Локальный ремонт кровли кв.№58 | Кровля и козырьки | На основании заявления №1023/ОС | 15000 |  | Не распределено | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 52
40 | Май 2026 | 2026-05-31 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Покраска фасада по месту расположения кв.№31 | Фасад и МПШ | На основании заявления №783/ОС от 21.10.2025 | 10000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.05.2026 – 31.05.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 53
41 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | (ремонт узла ХВС, бойпас, счетчик,расширительный бак) | Инженерные сети |  | 75000 | 135681.42 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 56
42 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | Косметический ремонт стен после пролива, 3,4 этаж | Прочее |  | 5000 | 22253.14 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 57
43 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | Замена ливневой канализации | Инженерные сети |  | 300000 | 11945.67 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 58
44 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Артема ул, 23 | УК «СВ» | Покупка коврика в подъезд | Подъезды | На основании заявления №73-2026-18714 от 20.05.2026 | 5000 | 9283.31 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 59
45 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Гагарина ул, 11 | УК «СВ» | Ремонт 2-х коридоров 5-го этажа | Прочее | На основании протокола совета дома | 238690.2 | 238690.2 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: В работе | 60
46 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Гагарина ул, 31 | УК «СВ» | Ремонт отмостки | Благоустройство | На основании протокола №20260300106808 от 01.04.2026 | 650000 | 716424 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 61
47 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Доватора ул, 9 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №39 | Кровля и козырьки |  | 50000 |  | Не распределено | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 62
48 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Ремонт козырьков над входной группой, 3 шт. | Кровля и козырьки |  | 80000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 63
49 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт кровли на машинном отделении | Кровля и козырьки | На основании заявления №1781/И от 28.05.2026 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 64
50 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Установить рамы в фрамугах между 2 и 3 этажами, установить стекла между 3 и 4 этажами | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №1830/ОС от 01.06.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 65
51 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Маяковского ул, 11/47 | УК «СВ» | Ремонт цоколя | Прочее | На основании протокола №20251000114992 от 01.11.2025 | 283250.6 | 295174.5 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 66
52 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Генеральная уборка подъездов | Подъезды | На основании заяления №1717/ЗС от 22.05.2026 | 40000 | 54000 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 67
53 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Можайского ул, 19 | УК «СВ» | Установка полусфер на углу при повороте | Благоустройство | На основании заявления №1611/ОС от 13.05.2026 | 6000 |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 68
54 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Можайского ул, 19 | УК «СВ» | Произвести ремонт труб отпления в кв.№11,7,15,31,34 | Прочее | На основании заявления №1612/ОС от 13.05.2026 | 40000 | 73867.41 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 69
55 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Заделать откос к лифту на 1-м этаже подъезда №6 | Подъезды | На основании заявления №1823/ОС от 01.06.2026 | 37000 |  | Не распределено | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 70
56 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Вывод крана для полива состороны подъезда №2 | Инженерные сети | На основании заявления №1647/ОС от 15.05.2026 | 20000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 71
57 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Нариманова пр-т, 91 | УК «СВ» | Ремонт кровли над машинном отделении | Кровля и козырьки | На основании заявления №1781/И от 28.05.2026 |  |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 72
58 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт МПШ с северной стороны,старшая покажет какие квартиры | Фасад и МПШ | На основании заявления №971/ОС от 25.03.2026 | 200000 | 472680 | Не распределено | Вазюков В.С. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 73
59 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Установка урн, 3 шт | Благоустройство | На основании заявления №427/ОС от 13.05.2026 | 7500 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 74
60 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Пушкарева ул, 20 | УК «СВ» | Уборка л/клеток | Подъезды | На основании завления №1766/ОС от 27.05.2026 | 5200 | 5100 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 75
61 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Ульяны Громовой ул, 6 | УК «СВ» | Завоз песка | Благоустройство | На основании заявления №1713/ОС от 21.05.2026 |  |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 76
62 | Июнь 2026 | 2026-06-30 | Уютная ул, 4 | УК «Союз» | Замена тамбурных дверей в 3-х подъездах | Двери, окна, входные группы | На основании прокола совета МКД от 14.05.2026 | 270000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.06.2026 – 30.06.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 77
63 | Июль 2026 | 2026-07-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 22А корп. 2 | УК «СВ» | Ремонт входной группы (запасной ) | Двери, окна, входные группы | На основании протокола №20251000125275 от 12.12.2025 года | 220000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 80
64 | Июль 2026 | 2026-07-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 24 | УК «СВ» | Ремонтплитки при входе в подъезд | Благоустройство |  | 77247 | 77247 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 81
65 | Июль 2026 | 2026-07-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 24 | УК «СВ» | Окраска фасада | Фасад и МПШ |  | 64000 | 64000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть | 82
66 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Аблукова ул, 19 | УК «СВ» | Локальный ремонт кровли | Кровля и козырьки | На основании заявления №2073/ОС от 19.06.2026 |  |  | Не распределено | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 83
67 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 29 | УК «Домовой» | Регулировка подъездной дверий 1 подъезд. | Двери, окна, входные группы |  | 5670 | 5670 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 84
68 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 29 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 8750 | 8750 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 85
69 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 31 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 8750 | 8750 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть | 86
70 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 31 | УК «Домовой» | Замена светильников МОП 2 подъезд 6 этаж 2шт. | Электрика |  | 4669.98 | 4669.98 | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 87
71 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 31 | УК «Домовой» | Регулировка подъездных дверей 2шт. | Двери, окна, входные группы |  | 33480 | 33480 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 88
72 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Врача Сурова пр-т, 36 | УК «Домовой» | Внесение весенних удобрений 771м2 | Благоустройство |  | 22770 | 22770 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 89
73 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Гафурова ул, 11 | УК «Союз» | Ремонт оголовок ДВК | Прочее |  | 240000 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть | 90
74 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Гафурова ул, 84 | УК «Союз» | Восстановление крылец подъезд №1,2 | Благоустройство | На основании заявления | 222000 | 222348.32 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть | 91
75 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 10000 | 10000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть | 92
76 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | УК «Домовой» | Замена светодиодных светильников придомового освещения 3шт. | Электрика |  | 19093.43 | 19093.43 | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 93
77 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 3 подъезд. | Двери, окна, входные группы |  | 104265.5 | 104265.5 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 94
78 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 10000 | 10000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть | 95
79 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Замена фильтра Ду80 в ИТП | Инженерные сети |  | 16141.71 | 16141.71 | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 98
80 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 8750 | 8750 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть | 96
81 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Замена подъездных дверей 1,2 подъезд 2шт. | Двери, окна, входные группы |  | 127600 | 127600 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 97
82 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 49 | УК «Домовой» | Замена светильников МОП 3 подъезд 10 этаж 1шт. | Электрика |  | 2334.99 | 2249.94 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 99
83 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 49 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 10000 | 10000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 100
84 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карбышева ул, 53 | УК «Домовой» | Обработка придомовой территории от клещей. | Прочее |  | 8750 | 8750 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 101
85 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карла Либкнехта ул, 30 | УК «СВ» | Ремонт цоколя | Прочее | На основании протокола №20251000117380 от 18.11.2025 | 743820 | 743820 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 103
86 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карла Либкнехта ул, 32 | УК «СВ» | Ремонт межпанельных швов | Фасад и МПШ |  | 1121865 | 1121865 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 02.10.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 102
87 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Карла Маркса ул, 63 | УК «Домовой» | Увеличение мощности пластинчатого теплообменника | Прочее | На основании протокола заседания соведа дома от 23.06.2026 | 120000 | 124200 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 104
88 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт ограждения на детской площадке (сварка) | Благоустройство | На основании заявления №1764/ОС от 27.05.2026 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято, акт есть | есть |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · Исполнитель 08.10: По содержанию | 105
89 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№144 | Кровля и козырьки | На основании акта пролития от 03.03.2026 | 87088.24 | 87008.24 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 106
90 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Крымова ул, 63 | УК «СВ» | Замена дверей и укладка плитки на 1-хэтажей | Двери, окна, входные группы |  | 1121426 | 1121426 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 107
91 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Любови Шевцовой ул, 54А | УК «СВ» | Замена ОДПУ ХВС | Приборы учёта | На основани заявления №1963/ОС от 10.06.2026 |  |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 108
92 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Окраска оснований дефлекторов 30 шт. | Прочее | На основании заявления №1666/ОС от 18.05.2026 | 40000 | 37581 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 109
93 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Ремонт цоколя | Прочее |  | 208007.02 | 225600 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 110
94 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Замена ТРЖ | ТРЖ | На основании заявления №1958/ОС от 10.06.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет | электронный |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 111
95 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Замена кранов на системе ЦО и ГВС на чердаке | Инженерные сети | На основании заявления №16146/ОС от 15.05.2026/протокол №20260400124828 от 12.05.2026 | 200000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 112
96 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 92 | УК «СВ» | Установка зонтов на оголовки ДВК | Прочее | На основании пртокола №20250900109837 от 24.09.2025 | 102000 | 136671.55 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 113
97 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 93 | УК «СВ» | Замена бойпаса на вводе ХВС с заменой ОДПУ ХВС | Приборы учёта | На основании заявления №1864/ОС от 03.06.2026 |  |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 114
98 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№77,78 (100 кв.м.) | Кровля и козырьки | На основании заявления №1656/ОС от 18.05.2026 | 100000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 115
99 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | Установка решеток на двери в подвал 1,3 подъезда | Двери, окна, входные группы |  | 10000 | 12521.35 | Не распределено | Мастер участка (Север) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 116
100 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Покраска входных дверей,входа в подвал и ограждения | Двери, окна, входные группы |  | 40000 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 117
101 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 18 | УК «СВ» | Установка забора | Благоустройство |  | 291277.54 | 291277.54 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 120
102 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Ремонт МПШ | Фасад и МПШ |  | 147001 | 147001 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 121
103 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | Ремонт подъездов №1-4 | Подъезды | На основании протокола №20251000132319 | 970000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | В работе | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 16.10 — выполнено, акта нет | 08.10: В работе → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: В работе · План: в работе | 122
104 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 6А | УК «СВ» | Закупка вазонов, 2 шт | Прочее | На основании заявления №1956/ОС от 10.06.2026 | 10000 | 8000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 | факт: в плане 8000,00 ₽, у исполнителей 10000,00 ₽ | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 118
105 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Ремонт корридоров в подъезде №1,2 | Подъезды |  | 509477.95 | 509477.95 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 123
106 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Пушкарева ул, 8 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 360000 | 396305.99 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 119
107 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Розы Люксембург ул, 50 | УК «Союз» | Установка урн 6 шт (3 на детской площадке) | Благоустройство | На основании заявления №383/ОС от 29.04.2026 |  |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | В работе | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 16.10 — выполнено, акта нет | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: В работе · План: в работе | 124
108 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Рылеева ул, 11 | УК «СВ» | Ремонт отмостки | Благоустройство | На основании протокола №222511000106454 от 03.11.2025 | 204009 | 318310.45 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 125
109 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Северный Венец ул, 16 | УК «СВ» | Замена лежака отопления в подвале (6 метров, диаметр 76) | Инженерные сети | На основании заявления №1635/ОС от 15.05.2026 | 18000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 126
110 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Северный Венец ул, 16 | УК «СВ» | Покраска метал. Частей крыльца, двух лавочек и двух урн | Благоустройство | На основании заявления №1635/ОС от 15.05.2026 |  |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 127
111 | Июль 2026 | 2026-07-31 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Установка почтовых ящиков в два подъезда | Подъезды | На основании заявления №412/ОС от 08.05.2026 | 50000 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.07.2026 – 31.07.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 128
112 | Август 2026 | 2026-08-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 3 | УК «СВ» | Ремонт напольной плитки в подъездах (Сырбаков) | Благоустройство |  | 873960 | 758676.22 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 | факт: в плане 758676,22 ₽, у исполнителей 743600,00 ₽ | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 131
113 | Август 2026 | 2026-08-31 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Ремонт крыльца подъезд №1 (разрушена плитка) | Благоустройство | На основании заявления №1551/ОС от 06.05.2026 | 120000 | 6943.96 | Не распределено | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 132
114 | Август 2026 | 2026-08-31 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Установка лавочки( мжду горкой и песочницей) | Благоустройство | На основании заявления №2183/ОС от 30.06.2026 | 27979.03 | 27979.03 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 133
115 | Август 2026 | 2026-08-31 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Видеодиагностика канализации | Инженерные сети |  | 55944 | 55944 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 134
116 | Август 2026 | 2026-08-31 | Воробьева ул, 38/2 | УК МИДЕ | Ремонт крыльца | Благоустройство |  | 44830 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 135
117 | Август 2026 | 2026-08-31 | Гагарина ул, 11 | УК «СВ» | Установить дверь на балконе 3-го жтажа (Спецстекло) | Фасад и МПШ | На основании заявления №2115/ОС от 23.06.2026 | 62000 | 67200 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 | факт: в плане 67200,00 ₽, у исполнителей 64200,00 ₽ | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 136
118 | Август 2026 | 2026-08-31 | Гафурова ул, 84 | УК «Союз» | Установка окон с москитными сетками в подъездах №1-5 | Подъезды | На основании протокола №20260500115190 от 28.05.2026 | 1123000 | 1123000 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 14.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 137
119 | Август 2026 | 2026-08-31 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Проведение геодезической разметки придомовой территории | Прочее |  | 12500 | 12500 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 138
120 | Август 2026 | 2026-08-31 | Карбышева ул, 49 | УК «Домовой» | Проведение геодезической разметки придомовой территории | Прочее |  | 12500 | 12500 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 139
121 | Август 2026 | 2026-08-31 | Маяковского ул, 11/47 | УК «СВ» | Экспертиза крыши для переноса сроков кап. Ремонта | Кровля и козырьки |  | 75000 | 75000 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 140
122 | Август 2026 | 2026-08-31 | Минаева ул, 44 | УК «СВ» | Ремонт кровли в два слоя | Кровля и козырьки | На основании протокола №20251100130169 от 20.12.2025 года | 1041749.49 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 143
123 | Август 2026 | 2026-08-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Ремонт входов в подвал 2-8 | Прочее | На основании протокола собрания совета дома от 29.09.2025 | 600000 | 658930 | Не распределено | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 141
124 | Август 2026 | 2026-08-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Отвод дождевых вод у подъезда №3 | Подъезды | На основании заявления №1902/ЗКС А от 05.06.2026 | 20000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 142
125 | Август 2026 | 2026-08-31 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Ремонт кровли балкона (стык между стеной дома и балконом кв.№214) СВК | Кровля и козырьки | На основании заявления №2215/ОС от 01.07.2026 | 50000 | 50000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 144
126 | Август 2026 | 2026-08-31 | Октябрьская ул, 33 | УК «СВ» | Ремонт системы ЦО | Инженерные сети |  | 192988.9 | 192988.9 | Не распределено | Вазюков В.С. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 145
127 | Август 2026 | 2026-08-31 | Орлова ул, 2 | УК «СВ» | Ремонт системы ЦО на вводе в тех.подвале | Инженерные сети | На основании заявления №2184/ОС от 30.06.2026 | 127378.93 | 127376.93 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 146
128 | Август 2026 | 2026-08-31 | Орлова ул, 2 | УК «СВ» | Замена кранов на системе ГВС на тех.этаже | Инженерные сети | На основании заявления №2184/ОС от 30.06.2026 | 68678.94 | 68678.94 | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 147
129 | Август 2026 | 2026-08-31 | Радищева ул, 179А | УК «Союз» | Ремонт оголовков ДВК | Прочее |  | 546554.08 | 546554.08 | Не распределено | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 148
130 | Август 2026 | 2026-08-31 | Робеспьера ул, 120 | УК «СВ» | Ремонт цоколя (Сырбаков) | Прочее | На основании протокола №20251200108698 от 15.01.2026 | 406673 | 930141.87 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 149
131 | Август 2026 | 2026-08-31 | Розы Люксембург ул, 54 | УК «Союз» | Ремонт крылец подъезд №1,2 | Благоустройство | На основании заявления №256/ОС от 31.03.2026 | 100000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 150
132 | Август 2026 | 2026-08-31 | Ростовская ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт крыльца 4 подъезд | Благоустройство | На основании заявления ПСД от 22.07.2026 | 551959.88 | 180000 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть |  | Выполнено, документы не сданы | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 151
133 | Август 2026 | 2026-08-31 | Средний Венец ул, 1 | УК «СВ» | Ремонт оголовков ДВК | Прочее |  | 551959.88 | 551959.88 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 152
134 | Август 2026 | 2026-08-31 | Средний Венец ул, 7 | УК «СВ» | Замена входных дверей 4 шт | Двери, окна, входные группы | На основании протокола №22251100101943 | 394100 | 394100 | Не распределено | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: дата 29.07.2026 | 153
135 | Август 2026 | 2026-08-31 | Средний Венец ул, 7 | УК «СВ» | Установка домофона подъезд 1-3 | Электрика | На основании протокола №20251200114907 от 30.12.2025 | 58635 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 154
136 | Август 2026 | 2026-08-31 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Установка светильников с датчиком движения,12 шт | Электрика | На основании заявления №411/ОС от 08.05.2026 | 24000 |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 31.08.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 155
137 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | 3-го Интернационала ул, 2 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | мастер: у исполнителей — Сандюк Ю.В., в Битрикс24 — Чернов Р.А. | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 161
138 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | УК «СВ» | Покраска входных групп подъезд №1-8 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления от 27.08.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 158
139 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | УК «СВ» | Установить доборы на входные двери внутри подъезда | Двери, окна, входные группы | На основании заявления от 27.08.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 159
140 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 28 | УК «СВ» | Укладка тротуарной плитки (поднять высоту где требуется) | Благоустройство | На основании заявления от 27.08.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 160
141 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 11 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 162
142 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 11 | УК «СВ» | Замена стояков ЦО кв.№5,9,13,17,1 (зал,спальная) | Инженерные сети | На основании акта обследования от 03.08.2026 |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Выполнено, акта нет | 163
143 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 11 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №72 | Фасад и МПШ | На оснвоании заявления №1249/ОС от 15.04.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 164
144 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 13 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 165
145 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 19 | УК «СВ» | Ремонт клапана ТРЖ | ТРЖ | Заявление ПСД |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 166
146 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 33 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 | 145674.15 | СВОИ | Евграфов С.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 167
147 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Замена стояка ГВС кв. №11 | Инженерные сети | На основании заявления №2058/ОС от 18.06.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: собственник доступ не предоставляет · Гайдуков А.В.: собственник доступ не предоставляет | 168
148 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Замена электороно термометра | Инженерные сети | На основании заявления №2844/ОС от 31.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 169
149 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 43А | УК «СВ» | Ремонт тротуарной плитки под.№2 | Благоустройство |  |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Не начато | 170
150 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Установка насоса на ГВС | Инженерные сети | На основании заявления №2101/ОС от 22.06.2026 | 15000 | 26598.75 | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 171
151 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Ремонт примыканий кровли кв 106 | Кровля и козырьки | Акт обследования |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 08.10: Выполнено, акта нет | 172
152 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Ремонт 3-х лестниц со стороны фасада, идущие в подвал (Бердышев) | Фасад и МПШ | На основании заявления №2353/ОС от 16.07.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 173
153 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Отрезать выступающаю часть балконной плиты у входа в подвал под окном кв. №73 | Фасад и МПШ | На основании заявления №2636/ОС от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Не начато | 174
154 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №79 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 09.09.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 175
155 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | Уборка подвала от мусора | Санитарное содержание |  | 20000 |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Отложено на зиму → 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 176
156 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 73 | УК «СВ» | Установка обратных клапанов на выпусках КНС. | Инженерные сети |  | 20000 |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Отложено на зиму → 08.10: Снято | 177
157 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт кровли лоджии над кв.№69 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 19.08.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Выполнено, акта нет | 178
158 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №213 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования | 75000 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 179
159 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №107 | Фасад и МПШ | На основании заявления №2811/ОС от 26.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 180
160 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт межпанельных швов кв.№167 и №163 кухня | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 04.03.2026 года | 75000 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 182
161 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт кровли над 2 подъездом | Кровля и козырьки | Акт обследования |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 08.10: Выполнено, акта нет | 183
162 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт кровли над кв. №107 | Кровля и козырьки | На основании заявления №2811/ОС от 26.08.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет | 06.10: В работе → 08.10: Выполнено, акта нет
163 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Автозаводская ул, 28 | УК «СВ» | Ремонт мягкой ковли кв. №352 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 01.07.2026 |  |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 184
164 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Локальный ремонт кровли | Кровля и козырьки | На основании заявления №1553/ОС от 06.05.2026 | 100000 | 9601 | Подрядчики | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 185
165 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Перенос вентилей ХВС в подвале | Инженерные сети | На основании заявления от 27.07.2026 | 10000 |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Требует уточнения |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Нужно решение → 08.10: Требует уточнения | 186
166 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Автозаводская ул, 56 | УК «СВ» | Установка светильника над подъездом №4 | Электрика | На основании заявления №1967/ОС от 11.06.2026 |  |  | СВОИ | (не назначен) | Передано исполнителю |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Передано исполнителю | 187
167 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 23 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №80 (лоджия) | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 10.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 188
168 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 28 | УК «СВ» | косметический ремонт л/к 1-го этажа | Подъезды | На основани акта обследования от 21.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Не начато | 189
169 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 28 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.26 | Кровля и козырьки | Заявка мастера | 60488 | 60488 | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 190
170 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Ремонт сиситемы канализации | Инженерные сети | На основании протокола №20260500128649 от 16.06.2026 | 300000 |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Материал заказан → 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 191
171 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Установка светильников с датчиком движения в тамбурах.Проверить светильники и выключатели в подъездах №4,5,6 | Электрика | На основании заявления №2297/ОС от 10.07.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Передано исполнителю → 08.10: Выполнено, акта нет | 192
172 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Артема ул, 43 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 | 172975.68 | СВОИ | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 193
173 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ватутина ул, 26 | УК «Домок» | Установка радиатора библиотека №25, радиатор в наличии | Инженерные сети | На основании заявления №216/И от 21.08.2026 |  |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Требует уточнения |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Требует уточнения → 08.10 лист мастера: Требует уточнения · Исполнитель 08.10: Почему мы??? · Зеленцов А.В.: Почему мы??? | 194
174 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ватутина ул, 60 | УК «Союз» | Течь балкона кв.54 | Фасад и МПШ |  |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 195
175 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Верхнеполевая ул, 19 | УК «Союз» | Ремонт мягкой кровли | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 196
176 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Верхнеполевая ул, 21 | УК «СВ» | Замена розлива системы ГВС | Инженерные сети | На основании протокола заседания совета дома от 05.05.2026 | 458256.5 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 197
177 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Верхнеполевая ул, 21 | УК «СВ» | Установить отсекающие краны на стояке ЦО в тех. Подвале | Инженерные сети | На основании заявления №2678/ОС от 14.08.2026 |  |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 198
178 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Верхнеполевая ул, 2а | ТСЖ «Звезда» | Ремонт МПШ кв. 64 | Фасад и МПШ | На основании акта оследования от 11.12.2025 | 45000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 199
179 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Водопроводная ул, 11 | УК «СВ» | Установка насоса повышения давления | Инженерные сети | На основании протокола №20260800105815 от 18.08.2026 | 108311 | 108311 | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть | 200
180 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Водопроводная ул, 11 | УК «СВ» | Замена запорной арматуры на ситеме ЦО на тех этаже | Инженерные сети | На основании заявления №3797 | 78634.7 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 204
181 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Врача Сурова пр-т, 30 | УК «Домовой» | Ремонт подъездных дверей 1,2 подъезд 2шт. | Двери, окна, входные группы |  | 84510 | 84510 | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 16.10: Выполнено, акта нет | 201
182 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Врача Сурова пр-т, 36 | УК «Домовой» | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 4 подъезд. | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 202
183 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Врача Сурова пр-т, 36 | УК «Домовой» | Замена клапанов автоматического полива | Инженерные сети |  | 9375 |  | Не распределено | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 203
184 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Высотный пр-д, 2 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 205
185 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гагарина ул, 11 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 206
186 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гагарина ул, 11 | УК «СВ» | Вывоз мусора с балкона с 1-го по 5-й этаж | Фасад и МПШ | На основании заявления №2116/ОС от 23.06.2026 | 5737.05 | 5737.05 | СВОИ | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 207
187 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гагарина ул, 31 | УК «СВ» | Установка металлической двери на цокольном этаже | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №2319/ОС от 14.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3» | 06.10: Снято → 08.10: Снято → 16.10: Снято · План: отмена | 210
188 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гагарина ул, 31 | УК «СВ» | Ремонт наружной стены на 17-м этаже | Фасад и МПШ | На основании заявления №2317/ОС от 14.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3» | 06.10: Не начато | 211
189 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гафурова ул, 84 | УК «Союз» | Ремонт кровли подъезд №2 | Кровля и козырьки | На основании обращения ГИС ЖКХ 73-2026-29797 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Вопрос капремонта |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО(производился кап.ремонт)» | 06.10: Вопрос капремонта | 208
190 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гафурова ул, 84 | УК «Союз» | Ремонт крылец подъезд №3,4,5 | Благоустройство | На основании заявления | 261000 | 270000 | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 15.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 209
191 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 48 | УК «Домовой» | Ремонт МПШ КВ№36 | Фасад и МПШ |  | 88726.71 | 88726.71 | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 16.10: Выполнено, акта нет | 213
192 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | УК «Домовой» | Устройство отсечных сооружений выхода на кровлю с 1 по 3 подъезд. | Кровля и козырьки |  | 100200 | 100200 | Не распределено | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 214
193 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | УК «Домовой» | Замена светодиодных светильников придомового освещения 1шт. | Электрика |  | 9028.76 | 9028.76 | СВОИ | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 215
194 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 50 | УК «Домовой» | Пр-т Генерала Тюленева д.50 устройство полукрышек спусков в подвал | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 216
195 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | УК «Домовой» | Выдача материала совету МКД для проведения субботника. | Санитарное содержание |  | 27606.65 | 27606.65 | СВОИ | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 217
196 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | УК «Домовой» | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 4 подъезд. | Двери, окна, входные группы |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 218
197 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Генерала Тюленева пр-т, 52 | УК «Домовой» | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории. | Благоустройство | . |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 219
198 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Гончарова ул, 5 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: Выполнено, акта нет | 212
199 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Доватора ул, 9 | УК «СВ» | Заамена вводной трубы ХВС (наружка) | Инженерные сети | На основании протокола №20260500111400 от 01.06.2026 | 77104.14 |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Требует уточнения |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Требует уточнения → 08.10 лист мастера: Требует уточнения · Исполнитель 08.10: не может отключить Водоканал · Алиев Р.Р.: не может отключить Водоканал | 220
200 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Доватора ул, 9 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 221
201 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Доватора ул, 9 | УК «СВ» | Спил и обрезка деревьев на придомовой территории | Благоустройство | На основании протокола №20260500111400 от 01.06.2026 |  |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 222
202 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Восстановить напольную плитку между 1 и 2 этажом | Подъезды | На основании заявления №1576/ОС от 12.05.2026 | 5000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 223
203 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Установка радиаторов на площадках между 1-2 и 2-3 этажами | Инженерные сети | На основании заявления №2011/ОС от 16.06.2026 года |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Материал заказан → 08.10: Выполнено, акта нет | 224
204 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Утепление монолитного пояса, кв 140 | Фасад и МПШ |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 225
205 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Устройство полукрышки спуска в тех-подполья | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 226
206 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Проведение геодезической разметки придомовой территории | Благоустройство |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 227
207 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 40 | УК «Домовой» | Заолнение пустот теплового зазора кв№4 | Фасад и МПШ |  | 70930.82 |  | Не распределено | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 228
208 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Ремонт кровли 1й подъезд 67.2м2 | Кровля и козырьки |  | 268735.62 | 268735.62 | СВОИ | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 229
209 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Устройство полурышек спусков в тех-подполье 2шт. | Двери, окна, входные группы |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 230
210 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Устройство сигнальных столбов на придомовой территории 24шт. | Благоустройство |  | 35550 |  | Не распределено | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 231
211 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 42 | УК «Домовой» | Устройство асфальтового покрытия на придомовой территории 36м2 | Благоустройство |  | 157500 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 232
212 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Замена светильников МОП 2 подъезд 12 этаж 2шт. | Электрика |  | 4669.98 | 4669.98 | СВОИ | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 16.10: Выполнено, акта нет | 233
213 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Устройство напольного покрытия входных групп с 1 по 3 подъезд. | Двери, окна, входные группы |  |  |  | Не распределено | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 234
214 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 44 | УК «Домовой» | Замена светильников МОП 2 подъезд 4 этаж 2шт. | Электрика |  |  |  | СВОИ | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 235
215 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карбышева ул, 49 | УК «Домовой» | Замена прожектора входной группы 1 подъезд 1шт. | Электрика |  |  |  | СВОИ | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 236
216 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 10 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 239
217 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 2 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 237
218 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 2 | УК «СВ» | Ремонт розлива ГВС ( 20 метров. 6 врезок) | Инженерные сети | На основании заявления №116/ОС от 19.01.2026 | 60000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 240
219 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 2 | УК «СВ» | Ремонт л/к подъезд №1 на 2-м этаже | Подъезды | На основании заявления №2629/ОС от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 241
220 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 22 | УК «СВ» | Переустановка входной двери подъезд №4 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №2660 от 12.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 242
221 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Либкнехта ул, 3 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 238
222 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Маркса ул, 41 | УК «СВ» | Замена ВРУ-0,4кВ | Электрика | Протокол №20260600104860 | 214960 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Передано исполнителю → 08.10: В работе | 243
223 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Карла Маркса ул, 42 | УК «СВ» | Установка лежачего полицейского между подъезами №1 и №2 | Благоустройство | На основании заявления №1785/ОС от 28.05.2026 |  |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 244
224 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №88 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 08.08.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 245
225 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ленина ул, 101 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 246
226 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ленина ул, 144 | УК «СВ» | Течь кровли кв.15 | Кровля и козырьки | Заявка №64376 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 247
227 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Любови Шевцовой ул, 54А | УК «СВ» | Поверка и калибровка приюора учета тепла | Приборы учёта | На основании заявления №1962/ОС от 10.06.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 248
228 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 5 | УК «СВ» | Калибровка приборов учета по отплению | Приборы учёта | На соновании заявления №1900/ОС от 05.06.2026 | 35000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 249
229 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Марата ул, 6 | УК «СВ» | Устройство мусорной площадки из проф.листа (под два контейнера 1,1 м.куб.) | Благоустройство | На основании протокла №20251000125042 от 12.11.2025 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Снято → 08.10: Снято → 16.10: Снято · План: отмена | 254
230 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Марата ул, 6 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 255
231 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Маяковского ул, 11/47 | УК «Союз» | Замена канализационной трубы в подвале | Инженерные сети | На основании заявления №374/ОС от 27.04.2026 | 45000 |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Отложено на зиму → 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 250
232 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Маяковского ул, 21 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв.№36,37,38,39,40 | Кровля и козырьки | На основании заявления №435/ОС от 15.05.2026 | 250000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Принято, акт есть | есть |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть | 251
233 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Маяковского ул, 23 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв.№39 (50 кв.м) | Кровля и козырьки | На основании заявления №1676/ОС от 19.05.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Не начато | 252
234 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Маяковского ул, 23 | УК «Союз» | Замена лежака КНС | Инженерные сети | На основании протокола №20260300123335 от 27.04.2026 | 120000 |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Отложено на зиму → 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 253
235 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 10 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №44 | Кровля и козырьки | На основании акта пролития от 17.07.2026 |  |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 269
236 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 10 | УК «СВ» | Ремонт входных групп | Двери, окна, входные группы |  |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 270
237 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Установка лавочки п.1,2,3,9,5 | Благоустройство | Заявление от 27.07.26 |  |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Выполнено, акта нет | 271
238 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Восстановить освещение 4подъезд техкомната | Электрика |  |  |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Передано исполнителю → 08.10: Выполнено, акта нет | 272
239 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Ремонт кровли над машинным помещением лифта подъезд №7 | Кровля и козырьки | На основании заявления №2981/И от 10.09.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 273
240 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 16 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 274
241 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 18 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 275
242 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 34 | УК «Союз» | Установка ситсемы розлива ЦО | Инженерные сети | На основании заявления |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Требует уточнения |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Вопрос капремонта → 08.10: Требует уточнения · Исполнитель 08.10: Требуется замена розлива ГВС(НЕ ЦО) | 276
243 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 34 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 277
244 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 40 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 278
245 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 40 | УК «СВ» | Ремонт кровли над кв.58 | Кровля и козырьки |  |  |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 279
246 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 44 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 280
247 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Замена арматуры на системе ЦО | Инженерные сети |  | 600000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 265
248 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли кв. №32,28,24,20 | Кровля и козырьки | На основании заявления №904/ЗКС а от 23.03.2026 | 200000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: ПСД акт не подписывает | 266
249 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Ремонт фасада кв. №40 (разгерметизация фасада) | Фасад и МПШ | На основании акта пролития от 10.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 267
250 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Обследование трубопровода ГВС от эл. узла между 3 и 4 под. Восстановление теплоизоляции открытого участка трубопровода ГВС | Инженерные сети | На основани заявления ГИС ЖКХ №73-2026-30105 от 19.08.2026 |  |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: Выполнено, акта нет | 268
251 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Можайского ул, 17 | УК «Союз» | Провести экспертизу дома (дом проседает) | Обследования | На основании заявления №763/ОС от 28.08.2026 | 150000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Снято → 08.10: Снято → 16.10: Снято · План: отмена | 257
252 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Можайского ул, 6А корп. 1 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 256
253 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | Ремонт примыканий кровли лоджии к парапету кв. №179 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 17.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 08.10: В работе · Исполнитель: АЛЬПИНИСТЫ | 263
254 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 100 | УК «СВ» | кв 179 ремонт кровли лоджии ( но там только силами альпинистов) | Кровля и козырьки | Заявка от мастера |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 264
255 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 39 | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли кв. 20 | Кровля и козырьки | На основании акта оследования от 30.07.2026 | 75610 | 75610 | Подрядчики | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.08.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 258
256 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 51 | УК «СВ» | Установка УУТЭ | Приборы учёта | На основании протокола №20260600127125 от 09.07.2026 | 450000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 259
257 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 51 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | электронный |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «пто» | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 260
258 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 55 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 261
259 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Московское шоссе, 75А | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 262
260 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 112 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС в кв. №6,12,18,24,30,36,42,48,54 | Инженерные сети | На основании заявления №2633/ОС от 11.08.2026 |  |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Нужно решение → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: доступ для замены стояка не предоставляется · Зеленцов А.В.: доступ для замены стояка не предоставляется | 292
261 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 82 | УК «Союз» | Частичный ремонт розлива ЦО | Инженерные сети |  | 140000 |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Снято · Исполнитель 08.10: Дом уходит,ПСД РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ ДАЕТ??? · Зеленцов А.В.: Дом уходит,ПСД РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ ДАЕТ??? | 281
262 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 83 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №41 | Инженерные сети | На основании заявления №2932/ОС от 07.09.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: Выполнено, акта нет | 282
263 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Утепление стен и установка капельников в машинном отделении подъезд №1 | Прочее | На основании протокола №20260400124828 от 12.05.2026 | 50000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Не начато | 283
264 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Железный переход в подвале опустить ниже | Прочее | На основании заявления №2043/ОС от 18.06.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Отложено на зиму → 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 284
265 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Замена уплотнителей на чердаке на двери | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №1534/ОС от 06.05.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 285
266 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 89 | УК «СВ» | Закрепление молниеотвода на фасаде | Электрика |  | 12000 | 12000 | Подрядчики | (не назначен) | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 286
267 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 91 | УК «СВ» | Комплекс работ методом промышленного альпинизма,заделка ниш балкона кв.№31,70 и кв.№71,72 ремонт облицовочных плит | Фасад и МПШ | На основании заявления №3402/ОС от 15.10.2025 | 70000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 287
268 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 92 | УК «СВ» | Спил деревьев | Благоустройство | На основании заявления №597/ОС от 06.07.2026 |  |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Зеленцов А.В.: благоустройство | 288
269 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 92 | УК «СВ» | Ремонт кровли | Кровля и козырьки |  |  |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: Выполнено, акта нет | 289
270 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | Ремонт ступеней крылец подъздов №1,2,3 | Благоустройство | На основании заявления №1777/ОС от27.05.2026 | 80000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 291
271 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | замена канализационной трубы и стояков ХВС ,ГВС в кв. №84,88,92 | Инженерные сети | На основании заявления №2251/ОС от 07.07.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Требует уточнения |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Требует уточнения · Исполнитель 08.10: доступ для замены стояка не предоставляется | 293
272 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Октябрьская ул, 30А | УК «СВ» | Ремонткровли кв.№239 | Кровля и козырьки |  |  |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 294
273 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Октябрьская ул, 30А | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №232 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 295
274 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орджоникидзе ул, 4 | УК «Союз» | Ремонтсистемы ЦО | Инженерные сети | На основании протокола №20260500124369 от 15.06.2026 года | 1076919.08 |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Материал заказан → 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 299
275 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орджоникидзе ул, 55 | УК «СВ» | Ремонт кровли | Кровля и козырьки |  |  |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет |  |  |  |  | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет | 08.10: Выполнено, акта нет
276 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орджоникидзе ул, 57 | УК «Союз» | Ремонт кровли | Кровля и козырьки |  |  |  | СВОИ | (не назначен) | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле | 300
277 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Ремонт отмостки возле 6 подъезда | Благоустройство | На основании заявления №_______ от 3.07.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Голосование ОСС |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Орлова, 2» | 06.10: Голосование ОСС → 08.10: Голосование ОСС → 16.10: Голосование ОСС · План: голосуют | 296
278 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Частичный ремонт системы ГВС в подвале | Инженерные сети | На основании протокола №069/л от 05.05.2025 | 600000 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 297
279 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв.№32 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 11.08.2026 |  |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 298
280 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Панорамная ул, 83 | УК «Домовой» | Отсыпка щебнем пешеходной дорожки между подъездами №1 и №2, за домом | Благоустройство |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 301
281 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пожарского ул, 31 | УК «СВ» | Обрезка и спил деревьев на придомовой территории | Благоустройство | На основании протокола №20260400162766 от 01.06.2026 |  |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  |  |  |  | 08.10: Выполнено, акта нет | 302
282 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина пр-д, 14 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 308
283 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина пр-д, 22 | УК «СВ» | Восстановление гермитичности кровли и МПШ кв.№34,38,36,39, 57,77,78, л/площадка подъезд №3,4 | Кровля и козырьки | На основании заявления №2925/ОС от 04.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 309
284 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина пр-д, 32 | УК «СВ» | Установка парковочных столбиков, 80 шт. | Благоустройство | На основании заявления №2864/ОС от 01.09.2026 | 186217.79 | 186217.79 | СВОИ | Вазюков В.С. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 310
285 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина пр-д, 4 | УК «СВ» | Установка забора | Благоустройство | На основании протокола №20260500122555 от 15.06.2026 года | 200000 |  | Подрядчики | Алиев Р.Р. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 307
286 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 35 | УК «Союз» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 311
287 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 47 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 312
288 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 47 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №37,20 | Кровля и козырьки | На основании акта определения причин затопления от 12.01.2026 и от 13.01.2026 | 200000 | 177333.87 | СВОИ | Вазюков В.С. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 313
289 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 47 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №38 | Кровля и козырьки | На основании акта от 17.02.2026 | 177333.87 | 177333.87 | СВОИ | Вазюков В.С. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 314
290 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 51 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 315
291 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 51 | УК «СВ» | Установить откосы на входные двери | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №1404/ОС от 24.04.2026 | 21003 | 21003 | Подрядчики | Вазюков В.С. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 316
292 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 53 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 317
293 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 59 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 318
294 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 59А | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. 47 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 22.07.2025 | 75000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 319
295 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 59А | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(как подписывать самовары) | 321
296 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: акта нет(ПМД не согласен с объемом работ) | 320
297 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №78 | Фасад и МПШ | На основнии акта обследования от 10.08.2026 |  |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 16.10: Выполнено, акта нет | 322
298 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт примыкания кровли балкона кв. №141,142 | Кровля и козырьки | На основании акта о пролитии от 18.08.2026 |  |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 323
299 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт крыши балкона кв. №108 | Кровля и козырьки | На основании заявления №2838/ОС от 28.08.2026 |  |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 324
300 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №36 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 10.09.2026 |  |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 325
301 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Полбина ул, 61А | УК «СВ» | Ремонт МПШ, ремонт примыкания балкона кв. №107 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 10.09.2026 |  |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 08.10: Выполнено, акта нет | 326
302 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Поливенская ул, 19 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв.№12 | Кровля и козырьки | На основании акта от 22.06.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | В работе |  | 20 |  |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Не начато → 08.10: В работе · Исполнитель: Требуется ремонт будки выхода на кровлю | 303
303 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Установка велопарковки | Благоустройство | На основании заявления №588/ОС о 30.06.2026 |  |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  |  |  |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 304
304 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Поливенская ул, 29 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №69 (80 кв.м.) | Кровля и козырьки | Заявка у мастера |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Не начато → 08.10: В работе · Исполнитель: ремонт зонта | 305
305 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Ремонт МПШ кв. №57 | Фасад и МПШ | На основании заявления №712/ОС от 13.08.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 306
306 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Промышленая ул, 38 | УК «СВ» | Обследование МПШ кв. №13 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 07.08.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 327
307 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 16 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет | электронный |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 333
308 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 16 | УК «СВ» | Спил деревьев | Благоустройство | На основании протокола №20260500108810 от 31.05.2026 года |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Евграфов С.В.: благоустройство | 334
309 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 18 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 335
310 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Ремонт крылец | Благоустройство | На основании акта обследования от 14.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 336
311 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка решеток на слуховые окна | Двери, окна, входные группы | На основании акта обследования от 14.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 337
312 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Ремонт МАФ | Благоустройство | На основании акта обследования от 14.07.2026 |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 338
313 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка урн на детской площадке | Благоустройство | На основании акта обследования от 14.07.2026 |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 339
314 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка входных дверей | Двери, окна, входные группы | Протокол №21 совета МКД от24.07.26 | 320000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 340
315 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка видеодомофонов | Электрика | Протокол №21 совета МКД от24.07.26 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 341
316 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 24 | УК «СВ» | Установка кабельканалов | Электрика | Протокол №21 совета МКД от24.07.26 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Передано исполнителю |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Передано исполнителю | 342
317 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 26 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 343
318 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | Течь козырька 1 подъезда | Кровля и козырьки |  |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 344
319 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | ремонт кровли козырьков | Кровля и козырьки |  |  |  | СВОИ | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 345
320 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 40 | УК «СВ» | Ремонт межпанельных швов кв.37 | Фасад и МПШ | Акт обследования |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 346
321 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 54 | УК «СВ» | Ремонт тамбура подъезд №1,2, после установки входных дверей | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №3885/ОС от 02.12.2025 | 20000 | 22671 | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 347
322 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 54 | УК «СВ» | Установка 3-х лавочек подъездов | Благоустройство |  | 99310.89 | 99310.89 | СВОИ | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 348
323 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 54 | УК «СВ» | Установка урн у подъезда №1,2 (у скамеек) | Благоустройство | На основании заявления №2065/ОС от 19.06.2026 | 99310.89 | 99310.89 | СВОИ | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 349
324 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Замена ОДПУ ХВС | Приборы учёта | На основании заявления №2326/ОС от 14.07.2026 | 29034.12 | 29034.12 | СВОИ | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть · План: Выполнегно | 350
325 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Вывод крана для полива подъезд №2 | Инженерные сети | На основании заявления №2326/ОС от 14.07.2026 | 8383.36 | 8383.36 | СВОИ | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 351
326 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Ремонт балконной плиты на 5-м этаже над кв.№87 | Фасад и МПШ | На основании заявления №2330/ОС от 15.07.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 352
327 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв 58,88 | Кровля и козырьки | Заявление мастера | 54006 | 54006 | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 01.09.2026 – 16.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Принято, акт есть → 19.10 Битрикс: Принято, акт есть | 353
328 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 64 | УК «СВ» | Восстановление детской площадки | Благоустройство |  | 10000 |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 354
329 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 64 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | электронный |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: электроное ТРЖ | 355
330 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 70 | УК «СВ» | Заменить уплотнитель на двери входа в подъезд №6 | Двери, окна, входные группы | На основании акта обследования от 20.08.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 356
331 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 70 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв 160 | Кровля и козырьки | Заявление мастера |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 357
332 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Залить битумом щели на отмостках (содержание) | Благоустройство | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 06.10: На контроле → 08.10: Выполнено, акта нет | 358
333 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Замена окна разбитого входная группа подъезд №1 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 06.10: Не начато | 359
334 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Установить фотоэлемент для освещения входа в подъезд №2 | Электрика | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 06.10: Не начато | 360
335 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Установка пластиковых калпоков на фановые трубы | Инженерные сети | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 06.10: Материал заказан → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: материал заказан · Гайдуков А.В.: материал заказан | 361
336 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Закончить кирпичную кладку до потолка входная группа подъезд №1 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 06.10: Не начато | 362
337 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Восстановить козырьки коробов вентиляции, 10 шт,сетчатое ограждение, сетчатое ограждение над кв. №162 | Кровля и козырьки | На основании заявления №607/ОС от 10.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 06.10: Не начато | 363
338 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Замена трубы ХВС в кв. №66 | Инженерные сети | На основании заявления №689/ОС от 05.08.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70» | 06.10: В работе → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: требуется разобрать короб · Гайдуков А.В.: требуется разобрать короб | 364
339 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8 | УК «СВ» | Установка кранов маевского на 9-х этажах | Инженерные сети | На основании заявления №208/ОС от 22.06.2026 |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 328
340 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8 | УК «СВ» | Спил и обрезка деревьев | Благоустройство | На основании проткола №20260700105197 от 23.07.2026 |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Евграфов С.В.: благоустройство | 329
341 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8 | УК «СВ» | Уборка подвала от мусора | Санитарное содержание | На основании акта обследования от 10.08.2026 |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Отложено на зиму → 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 330
342 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8А | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №62 | Кровля и козырьки | Акт затопления |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 331
343 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Пушкарева ул, 8А | УК «СВ» | Замена участка канализации кв.2 | Инженерные сети | Личный прием |  |  | СВОИ | Евграфов С.В. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: В работе · Евграфов С.В.: Личный прием | 332
344 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 124 | УК «СВ» | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | Подъезды |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 365
345 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 124 | УК «СВ» | Установка расходомера УУТЭ | Приборы учёта | На основании заявления №2255/ОС от 07.07.2026 | 63157 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 366
346 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 124 | УК «СВ» | Ремон МПШ кв. №57 | Фасад и МПШ | На основании заявления №1662/ОС от 18.05.2026 | 75000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 367
347 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 124 | УК «СВ» | Устройство площадки для отдыха (2 лавочки,бетонирование,тротуарная плитка ) | Благоустройство | На основани заявления №2210/ОС от 01.07.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Снято → 08.10: Снято → 16.10: Снято · План: отказ | 368
348 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 126 | УК «СВ» | Ремонт примыканий к кровле (отошел рубироид) | Кровля и козырьки | На основании заявления от 05.06.2026 |  |  | Подрядчики | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: Выполнено, акта нет | 369
349 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 126 | УК «СВ» | Устранить провал плитки у подъезда №2 | Благоустройство | На основании заявления от 05.06.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 370
350 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Радищева ул, 126 | УК «СВ» | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | Благоустройство |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Нет статуса |  | 20 |  |  | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
351 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Робеспьера ул, 120 | УК «Союз» | Устранение течи в квартире №14, течет по стене | Прочее | На основании заявления №811/ОС от 10.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: На контроле · Исполнитель 08.10: течь м/п швов | 373
352 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Робеспьера ул, 89 | УК «СВ» | Замена входной двери | Двери, окна, входные группы |  | 80000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 371
353 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Робеспьера ул, 89 | УК «СВ» | Замена плиточного покрытия крыльца | Благоустройство | На основании заявления №1605/ОС от 13.05.2026 | 200000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 372
354 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Розы Люксембург ул, 50 | УК «Союз» | Покраска лавочки (не краской) | Благоустройство | На основании заявления №383/ОС от 29.04.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: На контроле · Исполнитель 08.10: Лавочки больше нет | 374
355 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Розы Люксембург ул, 52 | УК «СВ» | Ремонт кровли | Кровля и козырьки |  |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато · Исполнитель 08.10: где и над какими кв. делать кровлю??? | 375
356 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Розы Люксембург ул, 52 | УК «Союз» | Ремонт крыльца подъезд №4 | Благоустройство | На основании заявления №383/ОС от 29.04.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 376
357 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Розы Люксембург ул, 52 | УК «Союз» | Ремонт крыльца ступеней подъезда №5,6 | Благоустройство |  | 10000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 377
358 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ростовская ул, 16 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС по 4 кв. с 1по 5 этаж | Инженерные сети | На основании заявления ПСД от 22.07.2026 |  |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | В работе |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 378
359 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ростовская ул, 16 | УК «СВ» | подъезд №4, добавиить ступеньку на спуск в подвал подъезд №1 | Благоустройство | На основании заявления №1563/ОС от 07.05.2026 | 10000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 379
360 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Средний Венец ул, 1 | УК «СВ» | Ремонт кровли над кв 91,93 | Кровля и козырьки | Личный прием |  |  | СВОИ | (не назначен) | На контроле |  | 20 |  |  |  | 06.10: На контроле | 380
361 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Средний Венец ул, 1 | УК «СВ» | Ремонт кровли над кв 61,63 | Кровля и козырьки | Личный прием |  |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  |  |  | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет | 08.10: Выполнено, акта нет
362 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Средний Венец ул, 9 | УК «СВ» | Ремонт отмостки (укладка асфальта вдоль отмостки) | Благоустройство | На основании протокола 125/л от 29.07.2025 | 300000 |  | Подрядчики | (не назначен) | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Снято → 08.10: Снято → 16.10: Снято · План: отмена | 381
363 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Стасова ул, 11А | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли кв. №72 (лоджия) | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 08.08.2026 |  |  | СВОИ | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет | 382
364 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Терешковой ул, 14 | УК «СВ» | Ремонт козырьков входных групп и полукрышек в подвал | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 16.03.2026 года | 250000 |  | СВОИ | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | нет |  |  |  |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 384
365 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Терешковой ул, 2 | УК «СВ» | Установка ТРЖ | ТРЖ |  | 125000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Выполнено, акта нет | не знают, как подписать |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно · Исполнитель 08.10: как подписывать(самовар) | 383
366 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ульяны Громовой ул, 10 | УК «СВ» | Заделка трещены с 1 по 9 этаж. Восстановить гермитичность примыканий козырьков балкона кв. №182,219 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 08.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато · Исполнитель 08.10: Альпинисты | 386
367 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Ульяны Громовой ул, 6 | УК «СВ» | Ремрнт гермитичности кровельного покрытия балкона кв. №145,215,216 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 03.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: На контроле → 08.10: Выполнено, акта нет | 385
368 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Уютная ул, 11 | УК «Союз» | Замена труб ЦО в подвале | Инженерные сети | На основании заявления в подвале |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Вопрос капремонта |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Вопрос капремонта · Исполнитель 08.10: требуется кап.ремонт | 390
369 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Укладка плитки у входа в подъездах | Благоустройство | На основании заявления №418/ОС от 12.05.2026 | 200000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 387
370 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Сделать гидроизоляцию на козырьке тамбура,сделать повыше на уровне окна подъезда) | Кровля и козырьки | На основании обращения ГИС ЖКХ 73-2026-28647 |  |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато → 08.10: Выполнено, акта нет | 388
371 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Уютная ул, 8 | УК «Союз» | Замена тамбурных дверей на желеные в двух подъездах | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №419/ОС от 12.05.2026 | 160000 |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 389
372 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв.№14 | Кровля и козырьки | На основании акта от 17.03.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | На контроле |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: На контроле | 392
373 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Ремонт оголовков ДВК | Кровля и козырьки |  |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет | 393
374 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Циолковского ул, 5 | УК «Союз» | Ремонт кровли кв. №30,43,44 | Кровля и козырьки |  |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато |  | 20 | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО» | 06.10: Не начато | 391
375 | Сентябрь 2026 | 2026-09-30 | Юности ул, 49 | УК «Союз» | Замена стояка ХВС с подвала через кв.№34 и до середины кв.№35 | Инженерные сети | На основании заявления №455/ОС от 25.05.2027 |  |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.09.2026 – 30.09.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 394
376 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 7 | УК «СВ» | Ремонт парковочного столбика и покраска полусфер | Благоустройство | На основани заявления №2949/ОС от 08.09.2026 |  |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 397
377 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | 50-летия ВЛКСМ пр-т, 7 | УК «СВ» | Замена розлива ГВС | Инженерные сети | Протокол ОСС | 100000 | 150000 | Не распределено | Братчинин Н.А. | Принято, акт есть | есть (КС-2 в Битрикс24) |  | Успешно | срок 13.10.2026 – 13.10.2026; создана 13.10.2026 | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет | 19.10 Битрикс: Принято, акт есть
378 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 33 | УК «СВ» | Регулировка двери подъезд №3 | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №3202/ОС от 29.09.2026 | 500 |  | СВОИ | Евграфов С.В. | На контроле |  |  | Запланировано | срок 08.10.2026 – 15.10.2026; создана 08.10.2026 |  | 08.10 лист мастера: На контроле → 16.10 пополнение: На контроле | 398
379 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Провести трубы ХВС и ГВС в 4-х подъездах для уборки и мытья полов | Инженерные сети | На основании заявления №2842/ОС от 31.08.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 08.10: Выполнено, акта нет | 399
380 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 67 | УК «СВ» | Установка электроного термометра | Инженерные сети | На основании заявления №2843/ОС от 31.08.2026 |  |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 400
381 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Уборка подвала от мусора | Санитарное содержание | На основании заявления №2813/ОС от 27.08.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Отложено на зиму → 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 401
382 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №214 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 01.10.2026 | 17000 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 06.10.2026 – 12.10.2026; создана 05.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 402
383 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Аблукова ул, 83 | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли кв. №71 (примыкания к ВК) | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 01.10.2026 | 12000 |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 07.10.2026 – 12.10.2026; создана 05.10.2026 |  | 08.10: В работе → 16.10 пополнение: Выполнено, акта нет | 403
384 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Автозаводская ул, 28 | УК «СВ» | Ремонт мягкой кровли лоджии кв. №209 (16 кв.м) | Кровля и козырьки | На основании акта обследовния от 28.09.2026 | 30000 |  | Не распределено | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет | 08.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: В работе | 404
385 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Верхнеполевая ул, 19 | УК «Союз» | Обследование и ремонт трещины на фасаде кв. №45 | Фасад и МПШ | На основании заявления №862/ОС от 28.09.2026 | 15000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 05.10.2026 – 12.10.2026; создана 05.10.2026 |  |  | 405
386 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Верхнеполевая ул, 23 | УК «Союз» | Ремонт МПШ кв. №65 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 15.10.2026 | 12000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 16.10.2026 – 22.10.2026; создана 15.10.2026 |  |  | 406
387 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Гафурова ул, 18 | УК «СВ» | Замена стояков ГВС на армированные полипропилиновые в кв. №31,34,37 | Инженерные сети | На основании заявления №833/ОС от 18.09.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Снято | [5 empty] | 06.10: Не начато → 08.10: Снято · Исполнитель 08.10: заявление у Левушкина В.А. | 407
388 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Докучаева ул, 12 | УК «СВ» | Заштукатурить и окрасить зазоры между поддокониками и стеной в подъездах | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №2012/ОС от 16.06.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 409
389 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Ефремова ул, 5А | УК «СВ» | Установка забора | Благоустройство | На основании протокола №20260500117803 | 450000 |  | СВОИ | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Выполнено, акта нет | 408
390 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Карла Либкнехта ул, 3 | УК «СВ» | Установить информационные таблички над подъездами (подъезд №1 кв. 1-16; подъезд №2 кв. 17-32) | Подъезды | На основании заявления №3068/ОС от 18.09.2026 |  |  | Не распределено | Сандюк Ю.В. | На контроле | [5 empty] | 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле | 410
391 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Карла Либкнехта ул, 3 | УК «СВ» | Ремонт лступеней л/марша 1 этаж | Подъезды | Личный прием | 10000 |  | Подрядчики | Наумова Т.Ю. | Нет статуса |  |  | Запланировано | срок 02.10.2026 – 09.10.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 411
392 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Кролюницкого ул, 16 | УК «СВ» | Локальный ремонт кровли кв. №35 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 15.09.2026 | 24000 |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | В работе | передан в ПТО |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 |  | 19.10 Битрикс: В работе | 412
393 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Любови Шевцовой ул, 54Б корп. 2 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №21 (89278166970) | Фасад и МПШ | Заявка от 14.05.2026 (Калл-центр) |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | [5 empty] | 06.10: Не начато · Исполнитель 08.10: там нет м/п швов,только температурный | 413
394 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Маяковского ул, 23 | УК «Союз» | Замена ввода системы ХВС (втора половина июня при наличии собранных д/средств) | Инженерные сети | На основании протокола №20260300123335 от 27.04.2026 | 137000 |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Отложено на зиму → 08.10: Отложено на зиму → 08.10 лист мастера: Отложено на зиму | 414
395 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №277 | Фасад и МПШ | На основании заявления №3094/ОС от 21.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | [5 empty] | 06.10: Не начато | 418
396 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 40 | УК «СВ» | Уборка подвала от мусора | Санитарное содержание | На основании заявления №3211/ОС от 30.09.2026 | 10000 |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Отложено на зиму |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 15.10.2026 (завершение раньше начала); создана 08.10.2026 |  | 16.10 пополнение: Отложено на зиму | 419
397 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 5 | УК «СВ» | Ремонт кровли кв.№211 | Кровля и козырьки | На основании акта о пролитии от 03.03.2026 |  |  | СВОИ | Сандюк Ю.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: Выполнено, акта нет | 415
398 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Частичный ремонт подъезда №5 | Подъезды | На основании заявления ГИСЖКХ №73-2026-31706 от 31.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 416
399 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Минаева ул, 7 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. 85 | Фасад и МПШ | На основании заявления ГИСЖКХ №73-2026-27597 от 03.08.2026 |  |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 417
400 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Можайского ул, 19 | УК «СВ» | Покраска труб ограждения зеленой зоны у дома | Благоустройство | На основании заявления №1611/ОС от 13.05.2026 | 10000 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | Снято |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Снято | 420
401 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Московское шоссе, 39 | УК «СВ» | Сделать откосы после установки дверей подъезд 1,2,3,4. Обследовать кровлю, чтобы по стенам не текло. | Кровля и козырьки | На основании заявления №2964/ОС от 09.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 421
402 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Нариманова пр-т, 108 | УК «СВ» | Замена тамбурной двери | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №2875/ОС от 02.09.2026 |  |  | Подрядчики | Зеленцов А.В. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 424
403 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Нариманова пр-т, 83 | УК «СВ» | Замена кухонного стояка по кв. №129 с 9 по 4 этаж, по кв. №131 с 9 по 1 этаж | Инженерные сети | На основании акта обследования от 09.09.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | На контроле |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле | 423
404 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Нариманова пр-т, 91 | УК «СВ» | Закупка и установка пандусов откидных 2 шт | Прочее | На основании заявления ПСД | 20000 |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | Не начато |  |  | Запланировано | срок 12.10.2026 – 19.10.2026; создана 12.10.2026 |  |  | 422
405 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Октябрьская ул, 30А | УК «СВ» | Установка входных дверей 6 шт (Бердышев) | Двери, окна, входные группы | На основании протокола совета дома от 15.09.2026 | 536160 |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет | [5 empty] | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 425
406 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Орлова ул, 2 | УК «СВ» | Ремонт кровли в тамбуре подъеда №2 | Кровля и козырьки | На основании заявления №3225/ОС от 30.09.2026 | 20000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 05.10.2026 – 12.10.2026; создана 05.10.2026 |  |  | 426
407 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пожарского ул, 29А | УК «СВ» | Ремонт кровли кв. №59 | Кровля и козырьки | На основании акта обследования от 28.09.2026 | 40000 |  | Не распределено | Алиев Р.Р. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | В работе | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 08.10 — выполнено, акта нет | 08.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: В работе | 427
408 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Полбина ул, 35 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №58 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 12.10.2026 | 25000 |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 15.10.2026 – 21.10.2026; создана 14.10.2026 |  |  | 429
409 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Полбина ул, 41 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №44 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 23.09.2026 | 30000 |  | Подрядчики | Наумова Т.Ю. | В работе |  |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 |  | 06.10: Не начато → 19.10 Битрикс: В работе | 428
410 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Полбина ул, 55 | УК «СВ» | Прочитска транзитного трубопровода (принадлежащему Теплосети), по мере накопления денежных средств | Инженерные сети | На основании заявления №1779/ОС от 28.05.2026 |  |  | СВОИ | Вазюков В.С. | На контроле |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Требует уточнения → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле · Исполнитель 08.10: нет денег · Вазюков В.С.: нет денег | 430
411 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №25,26,27,61,62,63,78,81,84,87,90 | Фасад и МПШ | На основании заявления №36089/ОС от 21.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | [5 empty] | 06.10: Не начато | 431
412 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 56 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС,ГВС кв. №73. Ремонт канализационной трубы 5-й этаж | Инженерные сети | На основании заявления №2978/ОС от 09.09.2026 |  |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: Выполнено, акта нет | 432
413 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 64 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №155 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 22.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато | [5 empty] | 06.10: Не начато | 433
414 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Пушкарева ул, 74 | УК «Союз» | Ремонт п/сушителя и кварна ГВС в ванной в кв. №258 | Инженерные сети | На основании заявления №879/ОС от 01.10.2026 | 2000 |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | В работе |  |  | Запланировано | срок 08.10.2026 – 15.10.2026; создана 08.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 74/107» | 08.10 лист мастера: В работе → 16.10 пополнение: В работе | 434
415 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Робеспьера ул, 120 | УК «Союз» | Ремон МПШ кв. №11,14 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 16.09.2026 | 26000 |  | Подрядчики | Наумова Т.Ю. | В работе |  |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 |  | 06.10: Не начато → 19.10 Битрикс: В работе | 435
416 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Розы Люксембург ул, 52 | УК «Союз» | Установка поручня на входе подъезд №4 | Подъезды | На основании заявления ГИС ЖКХ 73-2026-34062 |  |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Выполнено, акта нет | 436
417 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Северный Венец ул, 16 | УК «СВ» | Установка кранов ХВС и ГВС для уборщицы, в подвале | Инженерные сети | На основании заявления №2971/ОС от 09.09.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: В работе → 08.10: Выполнено, акта нет | 437
418 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Ульяны Громовой ул, 10 | УК «СВ» | Замена стояков ХВС и ГВС в кв.№25 | Инженерные сети | На основании акта пролития от 27.08.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | На контроле |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле | 439
419 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Ульяны Громовой ул, 10 | УК «СВ» | Установить расширительные баки над подъездами №3,4 | Инженерные сети | На основании заявления №73-2026-33270 от 10.09.2026 |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | На контроле |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: На контроле → 08.10: На контроле → 08.10 лист мастера: На контроле | 440
420 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Ульяны Громовой ул, 6 | УК «СВ» | Установка ранее демонтированного забора сзади дома и у заасфальтированной площадке | Благоустройство |  |  |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Выполнено, акта нет | нет |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Нужно решение → 08.10: Выполнено, акта нет | 438
421 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Уютная ул, 10 | УК «Союз» | Ремонт крыльца подъезд №1,2 | Благоустройство | На основании заявления №829/ОС от 16.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Выполнено, акта нет | [5 empty] | 06.10: Выполнено, акта нет → 16.10: Выполнено, акта нет · План: Выполнегно | 441
422 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Ремонт кровли лоджии кв. №60 | Кровля и козырьки | На основании заявления №890/ОС от 06.10.2026 | 30000 |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | В работе |  |  | Запланировано | срок 08.10.2026 – 15.10.2026; создана 08.10.2026 |  | 16.10 пополнение: В работе | 443
423 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | Замена стояка водоотведения и п/сушителя кв. №42 | Инженерные сети | На основании заявления №827/ОС от 16.09.2026 |  |  | Не распределено | Мастер участка (Север) | В работе |  |  | Запланировано | срок 02.10.2026 – 09.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 444
424 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Федерации ул, 150 | УК «Союз» | косметический ремонт потолка и стены в подъезде | Подъезды | На основании заявления ГИСЖКХ №73-2026-31848 от 01.09.2026 |  |  | Подрядчики | (не назначен) | Не начато |  |  | Запланировано | срок 01.10.2026 – 31.10.2026; создана 02.10.2026 |  | 06.10: Не начато | 445
425 | Октябрь 2026 | 2026-10-31 | Циолковского ул, 5 | УК «Союз» | Замена выпуска канализации подъезд №1 | Инженерные сети | На основании протокола заседания совета дома от 15.09.2026 | 100000 |  | Не распределено | Зеленцов А.В. | Выполнено, акта нет | передан в ПТО |  | Просрочено | срок 01.10.2026 – 07.10.2026; создана 30.09.2026 | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет | 08.10: Выполнено, акта нет → 19.10 Битрикс: В работе | 442
426 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Аблукова ул, 33 | УК «СВ» | Установка металл. Решеток на окна в подвал | Двери, окна, входные группы | На основании заявления №3202/ОС от 29.09.2026 | 3000 |  | СВОИ | Евграфов С.В. | На контроле |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 15.10.2026 (завершение раньше начала); создана 08.10.2026 |  | 08.10 лист мастера: На контроле → 16.10 пополнение: На контроле | 448
427 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Верхнеполевая ул, 2а | ТСЖ «Звезда» | Ремонт МПШ кв. №70 ( 8902 001 34 20) | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 09.10.2026 | 15000 |  | Подрядчики | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 19.10.2026 (завершение раньше начала); создана 12.10.2026 |  |  | 449
428 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Верхнеполевая ул, 9/2А | УК «Союз» | Установка поручня из трубы диаметром 25-покраска, крепление на арматуру | Подъезды | На основании заявления №629/ОС от 16.07.2026 | 21000 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | На контроле |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 22.10.2026 (завершение раньше начала); создана 15.10.2026 |  | 08.10 лист мастера: В работе → 16.10 пополнение: На контроле | 450
429 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Гагарина ул, 31 | УК «СВ» | Установка светильника с датчиком движения около мусоропровода на 4-м этаже | Электрика | На основании заявления №3357/ОС от 09.10.2026. | 6000 |  | СВОИ | Шарафутдинов Р.Р. | Не начато | [6 empty] | 451
430 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Гагарина ул, 31/2А | УК «СВ» | Установить светильник с датчиком движения на 4-м этаже около мусоропровода | Электрика | Заявление | 6000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 19.10.2026 (завершение раньше начала); создана 12.10.2026 | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
431 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Карла Либкнехта ул, 22 | УК «СВ» | Ремонт МПШ | Фасад и МПШ | Заявление | 200000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 26.10.2026 (завершение раньше начала); создана 19.10.2026 | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
432 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Маяковского ул, 21 | УК «Союз» | Заделать дыру со стороны улицы, на уровне 2-го этажа кв. №5 | Прочее | Заявление | 10000 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 26.10.2026 (завершение раньше начала); создана 19.10.2026 | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
433 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Ремонт МПШ и фасада кв. №61 | Фасад и МПШ | На основании заявления №3186/ОС от 28.09.2026 | 26000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 15.10.2026 (завершение раньше начала); создана 08.10.2026 |  |  | 452
434 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Минаева ул, 15 | УК «СВ» | Ремонт МПШ кв. №281 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 12.10.2026 | 15000 |  | Подрядчики | Сандюк Ю.В. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 23.10.2026 (завершение раньше начала); создана 16.10.2026 |  |  | 453
435 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Минаева ул, 34 | УК «Союз» | Замена розлива системы ГВС | Инженерные сети | Протокол совета дома | 159291.13 |  | Не распределено | Наумова Т.Ю. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 26.10.2026 (завершение раньше начала); создана 19.10.2026 | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
436 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Нариманова пр-т, 97 | УК «СВ» | Закупка контейнеров для мусора, 3 шт. | Санитарное содержание | На основании заявления №3256/ОС от 05.10.2026 | 60000 |  | СВОИ | Мастер участка (Север) | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 15.10.2026 (завершение раньше начала); создана 08.10.2026 |  |  | 454
437 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Орлова ул, 27 | УК «СВ» | Замена стояка ХВС, ГВС кв. №77 | Инженерные сети | На основании заявления №2977/ОС от 09.09.2026 |  |  | Не распределено | Шарафутдинов Р.Р. | В работе |  |  | Запланировано | срок 01.11.2026 – 30.11.2026; создана 02.10.2026 |  | 08.10: В работе → 08.10 лист мастера: В работе | 455
438 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Полбина пр-д, 32 | УК «СВ» | Обследование МПШ тепловизором кв.№18 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 22.05.2026 |  |  | Подрядчики | Вазюков В.С. | Нет статуса |  |  | Запланировано | срок 01.11.2026 – 30.11.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 456
439 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Поливенская ул, 29 | УК «Союз» | Ремонт выпуска канализации | Инженерные сети | На основани протокола №20260900120911 от 09.10.2026 | 90000 |  | СВОИ | Зеленцов А.В. | Снято |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 23.10.2026 (завершение раньше начала); создана 16.10.2026 | в Битрикс24 другой адрес: «Поливенская улица, 27» | 16.10 пополнение: Снято | 457
440 | Ноябрь 2026 | 2026-11-30 | Пушкарева ул, 70 | УК «СВ» | Восстановление освещения в колясочной | Электрика | На основании заявления №3362/ОС от 12.10.2026 | 1000 |  | СВОИ | Гайдуков А.В. | Не начато |  |  | Запланировано | срок 02.11.2026 – 22.10.2026 (завершение раньше начала); создана 15.10.2026 |  |  | 458
441 | Декабрь 2026 | 2026-12-31 | Аблукова ул, 33 | УК «СВ» | Установка ВРУ | Электрика | На основании протокола №20260800123150 от 01.10.2026 | 250000 |  | СВОИ | Евграфов С.В. | В работе |  |  | Запланировано | срок 01.12.2026 – 20.10.2026 (завершение раньше начала); создана 13.10.2026 |  | 16.10 пополнение: В работе | 461
442 | Декабрь 2026 | 2026-12-31 | Пушкарева ул, 20 | УК «СВ» | Обследование МПШ кв. №79 | Фасад и МПШ | На основании акта обследования от 05.02.2026 года | 2500 |  | Подрядчики | (не назначен) | Нет статуса |  |  | Запланировано | срок 01.12.2026 – 31.12.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 462
443 | Декабрь 2026 | 2026-12-31 | Пушкарева ул, 48 | УК «Союз» | Обследование МПШ кв. №26 | Фасад и МПШ |  | 2500 |  | Подрядчики | Гайдуков А.В. | Нет статуса |  |  | Запланировано | срок 01.12.2026 – 31.12.2026; создана 02.10.2026 |  |  | 463
Formulas:
Просрочено, дней = IF(AND(COUNTIF(Словарь!$A2:A5,[Статус])=0,[Срок (конец месяца)]<TODAY()),TODAY()-[Срок (конец месяца)],"")

## Сверка
Адрес | Работа | Месяц | Статус в трекере | Мастер | Что расходится | Решение
Пушкарева ул, 40 | Ремонт подъездов №1-4 | Июль | Выполнено, акта нет |  | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 16.10 — выполнено, акта нет
Пушкарева ул, 6А | Закупка вазонов, 2 шт | Июль | Принято, акт есть |  | факт: в плане 8000,00 ₽, у исполнителей 10000,00 ₽
Розы Люксембург ул, 50 | Установка урн 6 шт (3 на детской площадке) | Июль | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 16.10 — выполнено, акта нет
50-летия ВЛКСМ пр-т, 3 | Ремонт напольной плитки в подъездах (Сырбаков) | Август | Принято, акт есть |  | факт: в плане 758676,22 ₽, у исполнителей 743600,00 ₽
Гагарина ул, 11 | Установить дверь на балконе 3-го жтажа (Спецстекло) | Август | Принято, акт есть |  | факт: в плане 67200,00 ₽, у исполнителей 64200,00 ₽
3-го Интернационала ул, 2 | Установка ТРЖ | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Сандюк Ю.В. | мастер: у исполнителей — Сандюк Ю.В., в Битрикс24 — Чернов Р.А.
Аблукова ул, 43А | Ремонт тротуарной плитки под.№2 | Сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Аблукова ул, 67 | Отрезать выступающаю часть балконной плиты у входа в подвал под окном кв. №73 | Сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Аблукова ул, 83 | Ремонт кровли над кв. №107 | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
Артема ул, 28 | косметический ремонт л/к 1-го этажа | Сентябрь | Не начато | Гайдуков А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Артема ул, 28 | Ремонт кровли кв.26 | Сентябрь | Принято, акт есть | Гайдуков А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Гагарина ул, 31 | Установка металлической двери на цокольном этаже | Сентябрь | Снято |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
Гагарина ул, 31 | Ремонт наружной стены на 17-м этаже | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Гагарина, 3»
Гафурова ул, 84 | Ремонт кровли подъезд №2 | Сентябрь | Вопрос капремонта | Зеленцов А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО(производился кап.ремонт)»
Маяковского ул, 23 | Ремонт кровли кв.№39 (50 кв.м) | Сентябрь | Не начато |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Минаева ул, 34 | Установка ситсемы розлива ЦО | Сентябрь | Требует уточнения | Сандюк Ю.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Московское шоссе, 51 | Установка ТРЖ | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Вазюков В.С. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «пто»
Нариманова пр-т, 89 | Утепление стен и установка капельников в машинном отделении подъезд №1 | Сентябрь | Не начато |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Орджоникидзе ул, 55 | Ремонт кровли | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
Орлова ул, 27 | Ремонт отмостки возле 6 подъезда | Сентябрь | Голосование ОСС | Шарафутдинов Р.Р. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Орлова, 2»
Поливенская ул, 19 | Ремонт кровли кв.№12 | Сентябрь | В работе |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Поливенская ул, 29 | Ремонт кровли кв. №69 (80 кв.м.) | Сентябрь | В работе | Зеленцов А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Пушкарева ул, 16 | Установка ТРЖ | Сентябрь | Выполнено, акта нет |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Пушкарева ул, 24 | Установка кабельканалов | Сентябрь | Передано исполнителю |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Пушкарева ул, 74 | Залить битумом щели на отмостках (содержание) | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Гайдуков А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Замена окна разбитого входная группа подъезд №1 | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Установить фотоэлемент для освещения входа в подъезд №2 | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Установка пластиковых калпоков на фановые трубы | Сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Закончить кирпичную кладку до потолка входная группа подъезд №1 | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Восстановить козырьки коробов вентиляции, 10 шт,сетчатое ограждение, сетчатое ограждение над кв. №162 | Сентябрь | Не начато |  | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Пушкарева ул, 74 | Замена трубы ХВС в кв. №66 | Сентябрь | На контроле | Гайдуков А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 70»
Радищева ул, 126 | Ремонт л/к, два подъезда с 1-й по 2-й этаж (покараска,побелка, плитка напольняа) | Сентябрь | Нет статуса |  | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
Робеспьера ул, 120 | Устранение течи в квартире №14, течет по стене | Сентябрь | На контроле |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Розы Люксембург ул, 50 | Покраска лавочки (не краской) | Сентябрь | На контроле | Зеленцов А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Средний Венец ул, 1 | Ремонт кровли над кв 61,63 | Сентябрь | Выполнено, акта нет | Мастер участка (Север) | работа есть только в файле исполнителей, в годовом плане 16.10 её нет
Ульяны Громовой ул, 6 | Ремрнт гермитичности кровельного покрытия балкона кв. №145,215,216 | Сентябрь | Выполнено, акта нет |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Уютная ул, 11 | Замена труб ЦО в подвале | Сентябрь | Вопрос капремонта | Зеленцов А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Федерации ул, 150 | Ремонт кровли кв.№14 | Сентябрь | На контроле |  | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
Циолковского ул, 5 | Ремонт кровли кв. №30,43,44 | Сентябрь | Не начато | Зеленцов А.В. | исполнитель: по отметке 23.09 — СВОИ, в файле исполнителей 08.10 — «ПТО»
50-летия ВЛКСМ пр-т, 7 | Замена розлива ГВС | Октябрь | Принято, акт есть | Братчинин Н.А. | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
Автозаводская ул, 28 | Ремонт мягкой кровли лоджии кв. №209 (16 кв.м) | Октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет
Пожарского ул, 29А | Ремонт кровли кв. №59 | Октябрь | Выполнено, акта нет | Алиев Р.Р. | статус расходится: Битрикс24: «В работе», а 08.10 — выполнено, акта нет
Пушкарева ул, 74 | Ремонт п/сушителя и кварна ГВС в ванной в кв. №258 | Октябрь | В работе | Гайдуков А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «улица Пушкарёва, 74/107»
Циолковского ул, 5 | Замена выпуска канализации подъезд №1 | Октябрь | Выполнено, акта нет | Зеленцов А.В. | статус расходится: Битрикс24: «Просрочено», а 08.10 — выполнено, акта нет
Гагарина ул, 31/2А | Установить светильник с датчиком движения на 4-м этаже около мусоропровода | Ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
Карла Либкнехта ул, 22 | Ремонт МПШ | Ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
Маяковского ул, 21 | Заделать дыру со стороны улицы, на уровне 2-го этажа кв. №5 | Ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
Минаева ул, 34 | Замена розлива системы ГВС | Ноябрь | Не начато | Наумова Т.Ю. | работа есть только в Битрикс24, в годовом плане 16.10 её нет
Поливенская ул, 29 | Ремонт выпуска канализации | Ноябрь | Снято | Зеленцов А.В. | в Битрикс24 другой адрес: «Поливенская улица, 27»
Столбец «Решение» (жёлтый) заполняет ПТО или администратор трекера, например: «верно по плану», «адрес — Пушкарева 74».

## Словарь
Закрытые статусы (не считаются просрочкой)
Выполнено, акта нет
Принято, акт есть
Снято
Отложено на зиму
Соответствие статусов в источниках и в трекере
Источник | Как записано в источнике | Статус в трекере | Примечание
Годовой план ПТО | зелёная строка | Принято, акт есть
Годовой план ПТО | жёлтая строка, «Выполнено», «Акта нет» | Выполнено, акта нет
Годовой план ПТО | красная строка, «отмена», «отказ» | Снято
Годовой план ПТО | оранжевая строка | (исполнитель СВОИ) | цвет говорит об исполнителе, а не о статусе
Годовой план ПТО | серая строка | (исполнитель — подрядчик) | цвет говорит об исполнителе, а не о статусе
Файл исполнителей | выполнено | Выполнено, акта нет | пока ПТО не подтвердит акт
Файл исполнителей | в работе | В работе
Файл исполнителей | на контроле | На контроле | предложение: заменить на «В работе» с комментарием, что мешает
Файл исполнителей | зима | Отложено на зиму
Файл исполнителей | отказ, отмена | Снято
Файл исполнителей | ????? | Требует уточнения
Файл исполнителей | Акт в ПТО / Акта нет / как подписывать | (поле «Акт») | это состояние акта, а не статус работы
Битрикс24 | Запланировано | не меняет статус | стоит и у выполненных работ — стадии не ведутся
Битрикс24 | В работе, Просрочено, В работе. Утверждена дата | В работе
Битрикс24 | Выполнено, документы не сданы | Выполнено, акта нет
Битрикс24 | Успешно | Принято, акт есть — если есть КС-2 или зелёная строка, иначе «Выполнено, акта нет» | смысл стадии нужно подтвердить
Битрикс24 | Отказано | Снято
Предложение по соответствию — для утверждения (вопрос о едином словаре статусов).